## Cronograma PGD
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Fase | Actividad | Tareas | Ponderación |  |  | Área Responsable de la Actividad | Recursos |  |  | 2018 - 2019 |  | Fecha Programada (2020) | [23 empty] | Fecha Programada (2021) | [23 empty] | Fecha Programada (2022) | [23 empty] | Ejecución / Cumplimiento
|  |  | De la Fase | De la Actividad | De la Tarea |  | Físicos | Humanos | Financieros |  |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | De la Fase | De la Actividad | De la Tarea
[10 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Planeación Documental | 1. Realizar el diagnóstico Integral de Archivos de la Entidad | 1.1. Levantamiento de información | 20% | 20% | 30% | SAF | x | x | x | x | x | [72 empty] | 10.53% | 20% | 30%
|  | 1.2. Análisis de la información recolectada de la situación actual de la gestión documental |  |  | 50% |  |  |  |  | x | x | [74 empty] | 50%
|  | 1.3. Identificación de aspectos problemáticos y críticos |  |  | 20% |  |  |  |  | x | x | [74 empty] | 20%
| 2. Elaborar el Programa de Gestión Documental | 2.1. Elaboración y revisión |  | 60% | 40% | SAF |  | x | x | x | x | [73 empty] | 29.4% | 40%
|  | 2.2. Evaluación y aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 20% | SAF |  | x |  |  |  | x | [12 empty] | x | [30 empty] | x |  | x | [21 empty] | x |  | x |  |  |  | 4%
|  | 2.3. Adopción mediante acto administrativo |  |  | 5% | SAF |  | x | [15 empty] | x | x | [60 empty] | 5%
|  | 2.4. Publicación en el sitio web institucional |  |  | 5% | SAF |  | x | [17 empty] | x | [59 empty] | 0%
|  | 2.5. Plan de Capacitación Documental |  |  | 30% | SAF | x | x | [25 empty] | x | [23 empty] | x | [23 empty] | x |  |  |  | 0%
| 3. Documentar y Definir Lineamientos | 2.6. Manual de Gestión Documental |  | 20% | 15% | SAF |  | x | [19 empty] | x | [56 empty] | 3.25% | 0%
|  | 2.7. Política de Gestión Documental |  |  | 5% | SAF |  | x |  |  |  | x | [12 empty] | x | [60 empty] | 5%
|  | 2.8. Proceso y Procedimientos |  |  | 30% | SAF |  | x | [21 empty] | x | [55 empty] | 0%
|  | 2.9. Registro de Activos de Información |  |  | 15% | SIN |  | x |  | x | x | x | [23 empty] | x | [23 empty] | x | [25 empty] | 3.75%
|  | 2.10. Índice de Información Clasificada |  |  | 10% | OAJ |  | x |  | x | x | [20 empty] | x | [7 empty] | x | [23 empty] | x | [21 empty] | 2.5%
|  | 2.11. Políticas de Seguridad de la Información |  |  | 15% | SIN |  | x | [25 empty] | x | [51 empty] | 0%
|  | 2.12. Política de Tratamiento de Datos Personales |  |  | 10% | OAJ |  | x |  | x | x | [16 empty] | x | [57 empty] | 5%
Ejecución | 3. Actualizar y Documentar los Instrumentos Archivísticos | 3.1. Plan Institucional de Archivos - PINAR | 60% | 10% | 20% | SAF | x | x | x |  |  | x | x | [22 empty] | x | [23 empty] | x | [23 empty] | 2.05% | 0.6667% | 6.667%
|  | 3.2. Banco Terminológico |  |  | 10% | SAF |  | x | [17 empty] | x | [59 empty] | 0%
|  | 3.3. Documentar e Implementar las Tablas de Control de Acceso |  |  | 30% | SAF |  | x | [19 empty] | x | [57 empty] | 0%
|  | 3.4. Documentar e Implementar el Programa de Descripción Documental |  |  | 40% | SAF |  | x | [27 empty] | x | [49 empty] | 0%
| 4. Normalización de los Instrumentos Archivísticos | 4.1. Actualizar e Implementar el Cuadro de Clasificación Documental |  | 10% | 15% | SAF |  | x | [15 empty] | x | [60 empty] | 2.75% | 0%
|  | 4.2. Actualizar e Implementar las Tablas de Retención Documental - TRD |  |  | 25% | SAF |  | x |  | x | x | [12 empty] | x | [61 empty] | 12.5%
|  | 4.3. Actualizar y Adoptar el Mapa de Procesos |  |  | 15% | SAF |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x | [60 empty] | 15%
|  | 4.4. Inventario Documental |  |  | 15% | Todas las Áreas |  | x | [27 empty] | x | [49 empty] | 0%
|  | 4.5. Elaborar e Implementar el Banco Terminológico |  |  | 15% | SAF |  | x | [17 empty] | x | [59 empty] | 0%
|  | 4.6. Elaboración e Implementación de la Tabla de Control de Acceso - TCA |  |  | 15% | SAF |  | x | [19 empty] | x | [57 empty] | 0%
| 5. Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC | 5.1. Implementar el Sistema Integrado de Conservación (Documentos Análogos) |  | 20% | 100% | SIN SAF | x |  | x | [34 empty] | x |  | x | [38 empty] | 0% | 0%
| 6. Manual del Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo | 6.1. Definir los lineamientos para la elaboración y numeración de las comunicaciones oficiales, actos administrativos, etc |  | 20% | 10% | SAF OAJ |  | x | [21 empty] | x | [54 empty] | 0% | 0%
|  | 6.3. Definir la estructura interna para los mensajes de datos a través del correo electrónico, redes sociales y otros canales |  |  | 10% | SIN Comunicaciones |  | x | x | [76 empty] | 0%
|  | 6.4. Definir el procedimiento para garantizar la trazabilidad y almacenamiento de los documentos digitales (correo electrónico, fax-mail y redes sociales) que sirven como soporte para dar testimonio de las actuaciones de la entidad y fines probatorios |  |  | 10% | SIN SAF |  | x | [33 empty] | x | [43 empty] | 0%
|  | 6.5. Definir las directrices para la gestión y trámite de las comunicaciones oficiales a través de medios electrónicos |  |  | 10% | SAF SIN | x | x | x | [32 empty] | x | [43 empty] | 0%
|  | 6.6. Determinar los sistemas de ordenación que materialicen la secuencia numérica, alfabética o alfanumérica en cada serie o subserie documental, acorde con las necesidades y requerimientos de la entidad |  |  | 10% | SAF |  | x | [15 empty] | x | [61 empty] | 0%
|  | 6.7. Definir las directrices para las transferencias documentales en otros soportes (Fotografías, videos, audios y otros) |  |  | 10% | SAF |  | x | x | [26 empty] | x | [49 empty] | 0%
|  | 6.8. Establecer la metodología, los estándares, las técnicas, los criterios y el plan de trabajo para la aplicación de la selección documental, la microfilmación y/o la digitalización, de acuerdo con el análisis respectivo de la documentación |  |  | 10% | SAF | x | x | x | [18 empty] | x | [57 empty] | 0%
|  | 6.9. Definir los criterios para la valoración de los documentos y determinar sus valores primarios y secundarios |  |  | 10% | SAF |  | x | [19 empty] | x | [57 empty] | 0%
|  | 6.10. Establecer y definir la administración técnica y funcional del Sistema de Gestión Documental |  |  | 10% | SAF |  | x | [47 empty] | x | [29 empty] | 0%
| 7. Elaboración y Actualización de Documentos de Gestión Documental | 7.1. Actualizar el Procedimiento de eliminación de documentos, conforme a los métodos de destrucción y borrado seguro de la información, requeridos para los distintos soportes documentales que se vayan implementando. (Digital y otros soportes) |  | 15% | 30% | SIN SAF |  | x | x | [30 empty] | x | [44 empty] | 0% | 0%
|  | 7.2. Elaborar el Plan de Conservación para los documentos análogos |  |  | 30% | SAF |  | x | [23 empty] | x |  | x | [51 empty] | 0%
|  | 7.3. Elaborar e implementar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo para los documentos digitales |  |  | 40% | SIN SAF |  | x | x | [22 empty] | x |  | x | [51 empty] | 0%
|  | 7.4. Actualizar y publicar los instrumentos de gestión de la información pública |  |  | 10% | SAF |  | x | x | [14 empty] | x | [13 empty] | x | [23 empty] | x | [23 empty] | 0%
| 8. Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA | 8.1. Diseñar el Modelo del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA |  | 25% | 5% | SIN SAF | x | x | x | [48 empty] | x | [26 empty] | 0% | 0%
|  | 8.2. Elaborar e Implementar el Programa de Documentos Vitales o Escenciales |  |  | 15% | SIN SAF |  | x | [35 empty] | x | [41 empty] | 0%
|  | 8.3. Elaborar e Implementar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos |  |  | 15% | SIN SAF |  | x | x | [48 empty] | x | [27 empty] | 0%
|  | 8.4. Elaborar e Implementar el Programa de Documentos Especiales |  |  | 15% | SIN SAF |  | x | [35 empty] | x | [41 empty] | 0%
|  | 8.5. Programa de Normalización de Formatos y Formularios |  |  | 5% | SIN SAF |  | x | [39 empty] | x | [37 empty] | 0%
|  | 8.6. Elaborar e Implementar el Programa de Reprografía |  |  | 15% | SIN SAF |  | x | x | [38 empty] | x | [37 empty] | 0%
|  | 8.7. Elaborar e Implementar el Plan de Aseguramiento Documental, Continuidad y Sostenibilidad Digital |  |  | 15% | SIN SAF | x | x | x | [50 empty] | x | [25 empty] | 0%
|  | 8.8. Elaborar e Implementar el Modelo Detallado de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos |  |  | 15% | SIN SAF |  | x | x | [32 empty] | x | [43 empty] | 0%
Seguimiento | 9. Programa de Auditoría y Control | 9.1. Evaluar la Gestión Documental de los procesos y/o dependencias para contribuir a la Mejora Continua del Sistema de Gestión Documental | 10% | 10% | 70% | OCI |  | x | [75 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | 9.2. Elaborar y Presentar los Informes de Seguimiento |  |  | 30% | OCI |  | x | [77 empty] | 0%
Mejora | 10. Acciones de Mejora | 10.1. Documentar e Implementar las Acciones Preventivas, Correctivas y Oportunidades de Mejora | 10% | 10% | 40% | SAF |  | x | [75 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | 10.2. Elaborar y Actualizar el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión Documental |  |  | 30% | SAF |  | x | [77 empty] | 0%
|  | 10.3. Realizar el seguimiento y evaluación al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento del Proceso |  |  | 30% | SAF |  | x | [25 empty] | x | [11 empty] | x | [11 empty] | x | [11 empty] | x | [11 empty] | x |  |  |  | 0%
|  |  | 100% | 100% | [79 empty] | 12.58% | 5.614%
Total Actividades
[6 empty] | Número de Actividades Programadas: |  |  |  | 8 |  | 4 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 3 |  | 6 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 5 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 3 |  |  | 72
[6 empty] | Número de Actividades Ejecutadas: |  |  |  | 8 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 13
[6 empty] | Porcentaje de Ejecución: |  |  |  | 100% |  | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 80% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 18.06%