## Seguimiento Año 2022
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ENTIDAD: UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO U.I.A.F Período: Primer Trimestre 2022. Fecha de publicación: Mayo 31 de 2022
Componente1: Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Subcomponente/proceso 1. Política de Administración del Riesgo de Corrupción | 1.1 | Revisar y actualizar la política de Administración de Riesgos. | Política de Administración de Riesgos Actualizada | Alta Dirección Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente. | La política de Riesgos está revisada y actualizada. Así mismo, está publicada en la Web e Intranet.
| 1.2 | Socializar la Plítica de Administración de Riesgos a los Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad. | Política de Administración de Riesgos Socializada | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente | De igual manrera, la política está publicada en la Intranet, con los ajustes pertinentes. Se ha socializado a los funcionarios nuevos a través de la inducción. En el mes de junio se difundirá otra vez a todos los funcionarios, con los cambios realizados.
| 1.3 | Socializar Política de Administración de Riesgos a la ciudadanía y Grupos de Interés a través del Sitio Web | Política de Administración de Riesgos Socializada | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2022-12-31 | Se actualizó la política con los ajustes contenidos en la Guía de la Función Pública. Ya se socializó al Grupo Directivo, en el mes de diciembre del año 2021, y se publicó en la Intranet.
Subcomponente/proceso 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción | Todas las áreas | 2022-12-31 | El Mapa de Riesgo de Corrupción se encuentra definido .
| 2.4 | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción con base en los seguimientos periódicos | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Todas las áreas | 2022-12-31 | Así mismo, los Mapas de Riesgos están actualizados, conjuntamente con los procesos.
Subcomponente/proceso 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción a los servidores públicos de la entidad | Mapa de Riesgos de corrupción socializado | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente | El Mapa de Riesgos de Corrupción está aprobado y publicado en el sitio Web.
| 3.2 | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción a la ciudadanía a través del sitio Web | Mapa de Riesgos de corrupción socializado | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2022-12-31 | Se ha realizado la publicación y todo lo pertinente con esta actividad.
Subcomponente /proceso 4.Monitoreo o Revisión | 4.1 | Revisar trimestralmente el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso | Informe de revisión del Mapa de Riesgos | Todas las áreas | 2022-12-31 | Se realizará la actualización del Mapa de Riesgos de corrupción.
Subcomponente/proceso 5. Seguimiento | 5.1 | Evaluar la Implementación de la Política de Administración del Riesgo | Informe de Evaluación de la Implementación de la Política de Administración de Riesgos | Oficina de Control Interno | 2022-12-31 | Pendiente de realizar la evaluación para el segundo semestre.
| 5.2 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y a la efectividad de los controles implementados | Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos | Oficina de Control Interno | 2022-12-31 | Se ha llevado a cabo el seguimiento conjuntamente con Planeación.
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Información de Calidad y en Lenguaje comprensible | 1.1 | Presentar y publicar la estrategia general de Rendición de Cuentas | Documento Publicado en el Sitio Web de la UIAF | Comunicaciones | 2022-12-31 | Se presentó y publicó la estrategia general de Rendición de Cuentas.
| 1.2 | Mantener actualizado el Sitio Web y las redes sociales de la UIAF con información relevante, veraz y oportuna. Esto incluye el enlace a Datos Abiertos | Sitio Web Actualizado Redes Sociales Actualizadas | Comunicaciones Subdirección de Análisis Estratégico Subdirección de Informática Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora Jurídica | Permanente | Se está adelantando un proceso de migración de la página con base en la Ley de Transparencia entre Sistemas, Comunicaciones y Planeación. Y las demás áreas también realizan constantemente la actualización correspondiente.
| 1.3 | Conformar y capacitar el Grupo de la Rendición de Cuentas | Grupo Interdisciplinario de Rendición de Cuentas Conformado | Comunicaciones Planeación | 2022-12-31 | Esta estrategia se ha cumplido y se cuenta con un equipo de trabajo para la respectiva Rendición de Cuentas en cada vigencia.
| 1.4 | Elaborar y publicar el Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas | Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas | Todas las áreas | 2022-12-31 | Se elabora y publica una vez efectuada la Rendición de Cuentas.
| 1.5 | Elaborar y diseñar piezas comunicativas para dar a conocer la Entidad | Video Institucional | Comunicaciones | Permanente | La gestión se publica en las redes. Por lo tanto, las piezas comunicativas, las cuales están elaboradas, se dan a conocer también.
| 1.6 | Informar a los ciudadanos sobre los mecanismos de participación ciudadana con los que cuentan para que accedan a la Entidad | Mecanismos de Participación Ciudadana dados a Conocer a la Ciudadanía | Comunicaciones | Permanente | Se creó un micrositio de participación ciudadana para informar a la comunidad a través de las Redes Sociales, al igual que los foros virtuales, convocando a la Rendición de Cuentas.
| 1.7 | Realización y publicación del Video de Rendición de Cuentas | Video Institucional | Comunicaciones | 2022-12-31 | Cada año se publica el correspondiente video y paralelamente en el You Toube de la UIAF también.
| 1.8 | Elaborar el Informe de Rendición de Cuentas | Elaboración del informe de Audiencia de Rendición de Cuentas | Comunicaciones Oficina de Control Interno | 2022-12-31 | El informe relacionado con la Rendición de Cuentas de la gestión adelantada por la UIAF, se publicará en el segundo semestre, fecha en que se realizará esta actividad.
| 1.9 | Publicar en el Sitio Web de la Entidad el Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas | Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas Publicado | Comunicaciones Web Master | 2022-12-31 | En igual sentido, se procede de conformidad en la fecha que se establece esta Rendición de Cuentas.
Mecanismos de Atención a la ciudadanía | 2.1 | Habilitar el Correo Rendición de Cuentas para que los Ciudadanos puedan enviar sus inquietudes sobre el Informe de Rendición de Cuentas Canal de Comunicación habilitado | Canal de Comunicación Habilitado | Comunicaciones Subdirección de Informática | Permanente | También se tiene de manera anticipada a la Audiencia, habilitado el correo y/o los medios correspondientes, para la participación de la ciudadania, con la finalidad de dar a conocer este evento a los interesados.
| 2.2 | Realizar la Audiencia con el Grupo Focal Rendición de Cuentas | Audiencia de Rendición de Cuentas Realizada | Comunicaciones | 2022-12-31 | En la página de la Unidad se publica el informe Rendición de Cuentas, correspondiente a la vigencia, con el grupo focal.
| 2.3 | Realizar encuesta a través del Sitio Web de la entidad para conocer la satisfacción de la ciudadanía y tomar acciones de mejora | Encuesta Rendición de Cuentas Realizada | Comunicaciones Web Master | 2022-12-31 | Para la realización de llas encuestas, se tiene un enlace permanente en la pagina Web.
Incentivos para motivar la Cultura de Rendición y petición de cuentas | 3.1 | Elaborar y publicar el Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas con los Resultados de la Rendición de Cuentas | Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas Elaborado y Publicado | Comunicaciones | 2022-12-31 | Se elaborará y publicará una vez se haya realizado la Rendición de Cuentas, la cual está prevista finalizando el segundo semestre del año 2022.
| 3.2 | Generar Acciones de Mejora con base en las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos | Acciones de Mejora Generadas de las Encuestas de Satisfacción | Planeación Comunicaciones | 2022-12-31 | No se presentó sugerencia alguna.
| 3.3 | Participar activamente en la Jornada del Día de la Transparencia | Evento día de la Transparencia | Dirección General Comunicaciones SAF - Planeación Oficina de Control Interno | Anual | La UIAF, siempre ha participado en esta jornada de la celebración de la Transparencia, evento que realiza cada año el Ministero de Hacienda y Crédito Público.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Lineamientos de Transpraencia Activa | 1.1 | Realizar seguimiento trimestral a cada una de las áreas responsables de reportar y publicar la información contenida en el esquema de publicación. | Informes de seguimiento | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Trimestral | La información situada en la Web se actualiza de manera periódica.
| 1.2 | Elaborar e Implementar el procedimiento para la publicación de información en el sitio web y su seguimiento | Procedimiento documentado | Comunicaciones | 2022-12-31 | Se tiene elaborado y adoptado el correspondiente procedimiento.
| 1.3 | Revisar y actualizar la política editorial y la política de comunicación de la entidad | Politicas elaboradas y revisadas | Comunicaciones | 2022-12-31 | Está definida, socializada y publicadA en la Intranet y en el sitio Web.
| 1.4 | Identificar y definir los Conjuntos de Datos Abiertos y gestionar su publicación | Conjunto de Datos Abiertos | Subdirección de Informática y todas las áreas | 2022-12-31 | El inventario de Activos de la información se elaboró según lo estipulado, y está publicado en el portal de Datos Abiertos desde el año 2021.
Lineamientos de Transpraencia Pasiva | 2.1 | Mantener actualizado de acuerdo con la normatividad vigente el procedimiento o protocolo de atención al ciudadano | Procedimiento o protocolo | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente | Está en proceso
| 2.2 | Realizar seguimiento a las PQRD que ingresan a la entidad | Informes de seguimiento | Oficina de Control Interno Subdirección de Informática Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Mensual | La oficina de Control Interno, conjuntamente con Planeación, realiza seguimiento mensual a las PQRD. Así mismo, un informe semestral acorde con lo exigido en la Ley 1474 de 2011.
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información | 3.1 | Elaborar, actualizar, adoptar y publicar en el sitio WEB y en el portal de Datos Abiertos del Estado el inventario de Activos de información. | Inventario de Activos de Información | Subdirección de Informática | 2022-12-31 | La actualización del estado de Inventarios de los Activos de la información están publicados en la página Web y en el portal de Datos Abiertos.
| 3.2 | Elaborar, actualizar, adoptar y publicar en el sitio WEB y en el portal de Datos Abiertos del Estado el indíce de información clasificada y reservada. | Indíce de información clasificada y reservada | Oficina Asesora Jurídica | 2022-12-31 | Está elaborado y adoptado por Resolución. También se realizó la respectiva actualización y publicación en la página Web y en el portal de Datos Abiertos, finalizando el año 2021.
| 3.3 | Elaborar, adoptar y mantener actualizado el esquema de publicación de la entidad y publicarlo en el portal de Datos Abiertos del Estado | Esquema de publicación de la entidad | Comunicaciones | 2022-12-31 | Está elaborado, adoptado y actualizado el esquema de publicación de la entidad, conjuntamente con su vinculación con los datos abiertos.
| 3.4 | Elaborar, aprobar, adoptar y publicar el Programa de Gestión Documental | Programa de Gestión Documental | Subdirección Administrativa y Financiera y Gestión Documental | 2022-12-31 | En lo que va corrido del año se ha realizado capacitaciones para el manejo de archivo de Gestión y con la ayuda de una cartilla Informativa para los Archivos de Gestión se ha fortalecido el tema. Así mismo, se continua con el Programa de Gestión Documental, el cual está aprobado, adoptado y publicado.
Criterio Diferencial Accesibilidad | 4.1 | Elaborar videos de prensa con lenguaje subtitulado | Videos de prensa con lenguaje subtitulado | Comunicaciones | 2022-12-31 | Se realizó el video relacionado con el lenguaje subtitulado, al igual el de sistema Antilavado. Se encuentra publicado en la página You Toube de la UIAF.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.5 | Elaborar y publicar el informe de solicitudes de acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a la información | Subdirección Administrativa y Financiera-Planeación | Trimestral | El referido informe se consolida con el de PQRS
Componente 4: Servicio al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estrátegico | 1.1 | Incluír en el Plan Institucional de capacitación temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Plan Institucional de capacitación | Subdirección Administrativa y Financiera -Talento Humano | 2022-12-31 | Para este año 2022, se continúa con las capacitaciones de Lenguaje Claro y el tema de Integridad, sobretodo con los funcionarios que se han vinculado en estos primeros meses del año que transcurre.
| 1.2 | Revisar, actualizar y/o redefinir las encuestas de satisfacción de los usuarios internos y externos | Encuestas de satisfacción | Areas responsables del proceso | 2022-12-31 | Pendiente por actualizar
Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Gestionar oportunamente las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias | Informe de PQRSD | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2022-12-31 | De manera oportuna y constante se gestiona las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias en un 99,96% del total recibidas, incluyendo las peticiones verbales y el soporte a través del chat.
| 2.2 | Divulgar a través de los diferentes canales de atención el procedimiento o protocolo de servicio al ciudadano | Procedimiento o protocolo de servicio al ciudadano divulgado | Comunicaciones Web Master | Permanente | En proceso
Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanoa a través de procesos de cualificación | Competencias de los servidores públicos fortalecidas | Subdirección Administrativa y Financiera -Talento Humano | 2022-12-31 | Frente a este tema, se realiza el curso de Lenguaje Claro por parte de todos los funcionarios y contratistas.
Normativo y Procedimental | 4.1 | Documentar el procedimiento para la recepción, registro y constancia de trámite de las PQRSD | Procedimiento documentado | Subdirección Administrativa y Financiera -Oficina Jurídica y Subdirección Informática | 2022-12-31 | El procedimiento está documentado
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Identificar y formular indicadores para la medición de la satisfacción del usuario de los servicios prestados por la entidad | Indicadores para la medición de la satisfacción del usuario | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2022-12-31 | En proceso
| 5.2 | Definir o redefinir el esquema de evaluacion de percepción de los clientes sobre los servicios de la entidad | Metodología de Evaluación de la percepción de los clientes | Todas las áreas | 2022-12-31 | En proceso
| 5.3 | Desarrollar campaña para la prevención del Lavado de Activos con la participación de la ciudadanía. | Piezas de comunicación | Comunicaciones | 2022-12-31 | Desde la vigencia del año 2021 se ha realizado varias campañas y en lo corrido de este año se ha implementado otras :- Sireli 3.0, -ENR Digital, -Resolución 314,- La Bancarización es prevención, -No ensucie sus manos para lavar las de alguien más,- Conpes 4042, -Yo no financio en terrorismo.
¦