## Cronograma PGD 2021
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Fase | Actividad | Tareas | Ponderación |  |  | Área Responsable de la Actividad | Ejecución 2018 - 2019 |  |  | Ejecución 2020 |  |  | Fecha Programada 2021
|  |  | De la Fase | De la Actividad | De la Tarea |  | Recursos Ejecutados | Actividades |  | Recursos Ejecutados | Actividades |  | Recursos Asignados | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[8 empty] | P | E |  | P | E |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Planeación Documental | 1. Realizar el diagnóstico Integral de Archivos de la Entidad | 1.1. Levantamiento de información | 20% | 20% | 30% | SAF | 62534764 | x | x
|  | 1.2. Análisis de la información recolectada de la situación actual de la gestión documental |  |  | 50% |  |  | x | x
|  | 1.3. Identificación de aspectos problemáticos y críticos |  |  | 20% |  |  | x | x
| 2. Elaborar el Programa de Gestión Documental | 2.1. Elaboración y revisión |  | 60% | 40% | SAF | 22000000 | x | x
|  | 2.2. Evaluación y aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 20% | SAF |  |  |  |  | x | x
|  | 2.3. Adopción mediante acto administrativo |  |  | 5% | SAF |  |  |  |  | x | x
|  | 2.4. Publicación en el sitio web institucional |  |  | 5% | SAF |  |  |  |  | x | x
|  | 2.5. Plan de Capacitación Documental |  |  | 30% | SAF |  |  |  |  | x | x
| 3. Documentar y Definir Lineamientos | 2.6. Manual de Gestión Documental |  | 20% | 15% | SAF |  |  |  |  | x
|  | 2.7. Política de Gestión Documental |  |  | 5% | SAF |  |  |  |  | x | x
|  | 2.8. Proceso y Procedimientos |  |  | 30% | SAF |  |  |  |  | x
|  | 2.9. Registro de Activos de Información |  |  | 15% | SIN |  | x | x |  | x
|  | 2.10. Índice de Información Clasificada |  |  | 10% | OAJ |  | x | x |  | x
|  | 2.11. Políticas de Seguridad de la Información |  |  | 15% | SIN |  |  |  |  | x
|  | 2.12. Política de Tratamiento de Datos Personales |  |  | 10% | OAJ |  | x | x |  | x
Ejecución | 3. Actualizar y Documentar los Instrumentos Archivísticos | 3.1. Plan Institucional de Archivos - PINAR | 60% | 10% | 20% | SAF |  |  |  |  | x | x
|  | 3.2. Banco Terminológico |  |  | 10% | SAF |  |  |  |  | x
|  | 3.3. Documentar e Implementar las Tablas de Control de Acceso |  |  | 30% | SAF |  |  |  |  | x
|  | 3.4. Documentar e Implementar el Programa de Descripción Documental |  |  | 40% | SAF
| 4. Normalización de los Instrumentos Archivísticos | 4.1. Actualizar e Implementar el Cuadro de Clasificación Documental |  | 15% | 15% | SAF |  |  |  |  | x | x
|  | 4.2. Actualizar e Implementar las Tablas de Retención Documental - TRD |  |  | 25% | SAF |  | x | x |  | x | x | 5000000
|  | 4.3. Actualizar y Adoptar el Mapa de Procesos |  |  | 15% | SAF |  |  |  |  | x | x
|  | 4.4. Inventario Documental |  |  | 15% | Todas las Áreas |  |  |  |  | x
|  | 4.5. Elaborar e Implementar el Banco Terminológico |  |  | 15% | SAF |  |  |  |  | x
|  | 4.6. Elaboración e Implementación de la Tabla de Control de Acceso - TCA |  |  | 15% | SAF |  |  |  |  | x
| 5. Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC | 5.1. Elaborar, aprobar y adoptar el Sistema Integrado de Conservación (Documentos Análogos) |  | 20% | 40% | SAF |  |  |  | 87567667 | x |  | 50000000
|  | 5.2. Implementar el Sistema Integrado de Conservación (Documentos Análogos) |  |  | 60% | SIN SAF
| 6. Manual del Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo | 6.1. Definir los lineamientos para la elaboración y numeración de las comunicaciones oficiales, actos administrativos, etc |  | 10% | 20% | SAF OAJ |  |  |  |  | x
|  | 6.3. Definir la estructura interna para los mensajes de datos a través del correo electrónico, redes sociales y otros canales |  |  | 10% | SIN Comunicaciones
|  | 6.4. Definir el procedimiento para garantizar la trazabilidad y almacenamiento de los documentos digitales (correo electrónico, fax-mail y redes sociales) que sirven como soporte para dar testimonio de las actuaciones de la entidad y fines probatorios |  |  | 10% | SIN SAF
|  | 6.5. Definir las directrices para la gestión y trámite de las comunicaciones oficiales a través de medios electrónicos |  |  | 10% | SAF SIN
|  | 6.6. Determinar los sistemas de ordenación que materialicen la secuencia numérica, alfabética o alfanumérica en cada serie o subserie documental, acorde con las necesidades y requerimientos de la entidad |  |  | 10% | SAF |  |  |  |  | x
|  | 6.7. Definir las directrices para las transferencias documentales en otros soportes (Fotografías, videos, audios y otros) |  |  | 10% | SAF
|  | 6.8. Establecer la metodología, los estándares, las técnicas, los criterios y el plan de trabajo para la aplicación de la selección documental, la microfilmación y/o la digitalización, de acuerdo con el análisis respectivo de la documentación |  |  | 10% | SAF |  |  |  |  | x
|  | 6.9. Definir los criterios para la valoración de los documentos y determinar sus valores primarios y secundarios |  |  | 10% | SAF |  |  |  |  | x
|  | 6.10. Establecer y definir la administración técnica y funcional del Sistema de Gestión Documental |  |  | 10% | SIN SAF
| 7. Elaboración y Actualización de Documentos de Gestión Documental | 7.1. Actualizar el Procedimiento de eliminación de documentos, conforme a los métodos de destrucción y borrado seguro de la información, requeridos para los distintos soportes documentales que se vayan implementando. (Digital y otros soportes) |  | 20% | 20% | SIN SAF
|  | 7.2. Elaborar el Plan de Conservación para los documentos análogos |  |  | 20% | SAF |  |  |  |  | x
|  | 7.3. Elaborar e implementar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo para los documentos digitales |  |  | 40% | SIN SAF |  |  |  |  | x
|  | 7.4. Actualizar y publicar los instrumentos de gestión de la información pública |  |  | 20% | SAF |  |  |  |  | x
| 8. Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA | 8.1. Diseñar el Modelo del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA |  | 25% | 5% | SIN SAF
|  | 8.2. Elaborar e Implementar el Programa de Documentos Vitales o Escenciales |  |  | 15% | SIN SAF
|  | 8.3. Elaborar e Implementar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos |  |  | 15% | SIN SAF
|  | 8.4. Elaborar e Implementar el Programa de Documentos Especiales |  |  | 15% | SIN SAF
|  | 8.5. Programa de Normalización de Formatos y Formularios |  |  | 5% | SIN SAF
|  | 8.6. Elaborar e Implementar el Programa de Reprografía |  |  | 15% | SIN SAF
|  | 8.7. Elaborar e Implementar el Plan de Aseguramiento Documental, Continuidad y Sostenibilidad Digital |  |  | 15% | SIN SAF
|  | 8.8. Elaborar e Implementar el Modelo Detallado de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos |  |  | 15% | SIN SAF
Seguimiento | 9. Programa de Auditoría y Control | 9.1. Evaluar la Gestión Documental de los procesos y/o dependencias para contribuir a la Mejora Continua del Sistema de Gestión Documental | 10% | 10% | 70% | OCI
|  | 9.2. Elaborar y Presentar los Informes de Seguimiento |  |  | 30% | OCI
Mejora | 10. Acciones de Mejora | 10.1. Documentar e Implementar las Acciones Preventivas, Correctivas y Oportunidades de Mejora | 10% | 10% | 40% | SAF
|  | 10.2. Elaborar y Actualizar el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión Documental |  |  | 30% | SAF
|  | 10.3. Realizar el seguimiento y evaluación al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento del Proceso |  |  | 30% | SAF |  |  |  |  | x
|  |  | 100% |  |  |  | 84534764 | 8 | 8 | 87567667 | 29 | 9 | 55000000