## Hoja1
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del Servicio al Ciudadano | Plan Institucional de Capacitación | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2019-01-31
| 1.2 | Actualizar y publicar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de valor de la UIAF | Documento de Caracterización de Usuarios, Ciudadanos y Grupos de Valor | Todas las Áreas | 2019-03-31
| 1.3 | Revisar, actualizar y/o definir las encuestas de percepción de los usuarios internos y externos | Encuestas de percepción de los usuarios internos y externos | Áreas responsables de proceso | 2019-06-30
Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Gestionar oportunamente las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos, denuncias y solicitudes de información pública | Informes Mensuales de PQRSD | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Mensual
2019-12-31
| 2.2 | Elaborar y/o actualizar y publicar el protocolo de atención al ciudadano | Protocolo de atención al ciudadano elaborado y publicado | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2019-05-31
| 2.3 | Divulgar a través de los diferentes canales de atención el protocolo de atención al ciudadano | Protocolo de atención al ciudadano divulgado | Comunicaciones | 2019-05-31
Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación | Competencias de los servidores públicos fortalecidas | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2019-09-30
Normativo y Procedimental | 4.1 | Documentar el procedimiento para la recepción, registro y constancia de trámite de las PQRSD | Procedimiento documentado | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2019-03-31
| 4.2 | Elaborar informe de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios de la entidad | Informes Mensuales de PQRSD | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Mensual
2019-12-31
| 4.3 | Elaborar y/o actualizar y publicar en medios virtuales y físicos la carta de trato digno al usuario dispuesto por la UIAF | Documento de Carta de Trato Digno Publicado | Comunicaciones; | 2019-04-30
Oficina Asesora Jurídica;
Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación
| 4.4 | Elaborar, aprobar y adoptar la Política de Tratamiento de Datos Personales de la UIAF | Política de Tratamiento de Datos Personales Adoptada y Publicada | Oficina Asesora Jurídica | 2019-02-28
Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Aplicar encuestas de percepción del usuario respecto a los servicios prestados por la entidad | Encuestas de percepción del usuario aplicadas | Todas las Áreas | 2019-07-31
| 5.2 | Desarrollar campañas para la prevención del Lavado de Activos | Piezas de comunicación | Comunicaciones | 2019-12-31