## Hoja1
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Actualizar y publicar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de valor de la UIAF | Documento de Caracterización de Usuarios, Ciudadanos y Grupos de Valor | Todas las Áreas | 2023-08-31
| 1.2 | Revisar, actualizar y/o definir las encuestas de percepción de los usuarios internos y externos | Encuestas de percepción de los usuarios internos y externos | Áreas responsables de proceso | 2023-06-30
Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Gestionar oportunamente las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos, denuncias y solicitudes de información pública | Informes Mensuales de PQRS Elaborados y Publicados | Subdirección Administrativa y Financiera | Mensual
2023-12-31
| 2.2 | Elaborar y/o actualizar y publicar el protocolo de atención al ciudadano | Protocolo de atención al ciudadano elaborado y publicado | Subdirección Administrativa y Financiera | 2023-04-30
| 2.3 | Divulgar a través de los diferentes canales de atención el protocolo de atención al ciudadano | Protocolo de atención al ciudadano divulgado | Grupo de Comunicaciones | 2023-06-30
Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación | Competencias de los servidores públicos fortalecidas | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Permanente
Normativo y Procedimental | 4.1 | Revisar y de ser necesario actualizar el procedimiento para la recepción, registro y trámite de las PQRS | Procedimiento Actualizado | Subdirección Administrativa y Financiera; | 2023-03-31
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora Jurídica
| 4.2 | Elaborar informe de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios de la entidad | Informes Mensuales de PQRS | Subdirección Administrativa y Financiera | Mensual
2023-12-31
| 4.3 | Elaborar y/o actualizar y publicar en medios virtuales y físicos la carta de trato digno al usuario dispuesto por la UIAF | Documento de Carta de Trato Digno Publicado | Grupo de Comunicaciones; | 2023-02-28
Oficina Asesora Jurídica;
Subdirección Administrativa y Financiera
| 4.4 | Revisar y de ser necesario actualizar la Política de Tratamiento de Datos Personales de la UIAF | Política de Tratamiento de Datos Personales Revisada, Actualizada y Publicada | Oficina Asesora Jurídica | 2023-05-31
| 4.5 | Participar en las Mesas Sectoriales de Servicio al Ciudadano, lideradas por el Ministerio de Hacienda | Número de Mesas Sectoriales | Subdirección Administrativa y Financiera | 2023-12-31
Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Aplicar encuestas de percepción del usuario respecto a los servicios prestados por la entidad | Encuestas de percepción del usuario aplicadas | Todas las Áreas | Trimestral