## Integración_PAA
Versión X - Fecha
11
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
01
05
Integración
Plan de Acción Anual
10
PETI
Plan Estratégico de TIC
12
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
06
Plan Institucional de Capacitación
04
Plan de Previsión de Recursos Humanos
03
Plan Anual de Vacantes
01
PINAR
Plan Institucional de Archivos
02
Plan
Anual de Adquisiciones
05
Plan Estratégico de Talento Humano
08
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
09
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan de Acción Anual
07
Plan de Incentivos Institucionales
UIAF
Para ver las actividades programadas para cada uno de los planes, dar clic sobre cada botón.
Otros planes

## Plan_de_Acción_Anual_2021
PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2021 (Versión editada)
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la Tarea | Descripción de la Tarea | Responsable de Ejecutar Tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Plan Dto. 612 Asociado | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
Estrategia 7. Gestión de la administración Objetivo Estratégico OE 7.1 - | Subdirección Administrativa y Financiera | Profundizacion en la capacitación de los funcionarios | Establecer un cronograma de capacitación para los funcionarios encargados de los archivos de gestión de cada una de las áreas, con el fin de profundizar en la importancia de la adecuada gestión y organización de estos archivos, teniendo como referente las Tablas de Retención Documental, convalidadas por el Archivo General de la Nación el 28 de octubre de 2020. | Subdirección Administrativa y Financiera | Febrero | Septiembre | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Registro de Activos de Información | Actualizar, adoptar y publicar el Registro de Activos de Información de los diferentes procesos y áreas de la entidad | Subdirección de Informática | Febreo | Marzo | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Índice de Información Clasificada y Reservada | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada, con base en la información de las series y subseries de las Tablas de Retención Documental, con el fin de armonizar los instrumentos archivísticos al interior de la entidad. | Oficina Asesora Jurídica | Marzo | Abril | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Programa de Descripción Documental | Formular, aprobar e implementar el Programa de Descripción Documental, con el fin de normalizar y estandarizar la definición de los valores primarios y secundarios de la información que produce la UIAF en cualquier soporte, garantizando así su correcta gestión y administración durante su ciclo vital. | Subdirección Administrativa y Financiera | Junio | Agosto | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Política de Seguridad de la Información | Actualizar la Política de Seguridad de la Información, relacionándola con la documentación física o electrónica, de manera que se puedan definir protocolos de acceso a la información física y espacios de conservación de archivos, de igual manera estos protocolos se deben establecer para el acceso, uso y administración de la información conservada en otros formatos. | Subdirección de Informática Subdirección Administrativa y Financiera | Febrero | Abril | Inversión | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Política de Tratamiento de Datos Personales | Definir, documentar e implementar las acciones que sean necesarias para brindar seguridad a los datos personales e información sujeta a tratamiento público, así como con la adopción de herramientas tecnológicas de protección, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. | Subdirección de Informática Oficina Asesora Jurídica Subdirección Administrativa y Financiera | Marzo | Julio | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Banco Terminológico | Documentar el Instrumento Archivístico que permite la normalización de las series, subseries y tipos documentales a través de lenguajes controlados y estructuras terminológicas, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación | Subdirección Administrativa y Financiera | Abril | Junio | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Tablas de Control de Acceso | Documentar e implementar lasTabla de Control y Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos, así mismo alineadas a la Ley 1712 de marzo 6 de 2014 | Subdirección Administrativa y Financiera | Abril | Junio | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Programa de Descripción Documental | Documentar e implementar un Programa de Descripción Documental que permita conocer y controlar las unidades documentales que conforman el archivo, apoyar y estimular la difusión de la información y consulta por el ciudadano así como la investigación a partir de las fuentes primarias, participar en la recuperación de la memoria, así como en la formación y consolidación de la identidad cultural. | Subdirección Administrativa y Financiera | Mayo | Agosto | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Cuadro de Clasificación Documental | Actualizar e implementar este instrumento archivístico que se expresa en el listado de todas las series y susbseries documentales con su correspondiente codificación, conformado a lo largo de historia institucional. Este instrumento permite la clasificación y descripción archivística en la conformación de las agrupaciones documentales. | Subdirección Administrativa y Financiera | Marzo | Septiembre | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Tablas de Retención Documental - TRD | Formular y dar cumplimiento al cronograma de transferencias documentales, de acuerdo a los tiempos de retención establecidos en las Tablas de Retención Documental, dado que los documentos se quedan en las oficinas, generando saturación en las mismas y pérdida del control y trazabilidad de la información | Subdirección Administrativa y Financiera Todas las áreas de la UIAF | Marzo | Diciembre | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Inventarios Documentales | Actualizar los inventarios de los archivos de gestión de las áreas con el fin de facilitar el proceso de identificación, organización, búsqueda y recuperación de la información, propendiendo también por facilitar el proceso de transferencias documentales primarias. | Todas las áreas de la UIAF | Febrero | Diciembre | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Sistema Integrado de Conservación | Formular, elaborar, aprobar, adoptar e implementar el Sistema Integral de Conservación de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, herramienta fundamental para garantizar los procedimientos técnicos adecuados en el proceso de valoración documental, así mismo, estandarizar las buenas prácticas en materia de accesibilidad y recuperación de la información, garantizando la adecuada conservación de los soportes tanto físicos como electrónicos, y su perdurabilidad en el tiempo. | Subdirección de Informática Subdirección Administrativa y Financiera | Septiembre | Diciembre | Inversión | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Lineamientos para la elaboración y numeración de las comunicaciones oficiales, actos administrativos, etc | Definir los lineamientos para la elaboración y numeración de las comunicaciones oficiales y actos administrativos producidos en las diferentes áreas, independientemente del medio de soporte utilizado. | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora Jurídica | Julio | Noviembre | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Procedimiento para los documentos digitales (correo electrónico, fax-mail y redes sociales) | Elaborar un procedimiento para garantizar la trazabilidad y almacenamiento de los documentos digitales (correo electrónico, fax-mail y redes sociales) con el fin de realizar seguimiento de las solicitudes de información a través de estos medios y definir una herramienta de trazabilidad para evitar demoras en los procesos o posibles hallazgos de los organismos de control. | Subdirección de Informática Subdirección Administrativa y Financiera | Octubre | Diciembre | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Estructura interna para los mensajes de datos a través del correo electrónico, redes sociales y otros canales | Definir la estructura interna para los mensajes de datos a través del correo electrónico, redes sociales y otros canales | Subdirección de Informática Comunicaciones | Marzo | Mayo | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Sistemas de ordenación para la secuencia numérica, alfabética o alfanumérica en cada serie o subserie documental | Determinar los sistemas de ordenación que materialicen la secuencia numérica, alfabética o alfanumérica en cada serie o subserie documental, acorde con las necesidades y requerimientos de la entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Abril | Agosto | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Directrices para las transferencias documentales en otros soportes (Fotografías, videos, audios y otros | Definir directrices para que las áreas puedan realizar las transferencias documentales en otros soportes (Fotografías, videos, audios y otros) con el fin de garantizar la conservación y preservación en el tiempo de la información que contienen estos soportes. | Subdirección Administrativa y Financiera | Mayo | Julio | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Metodología, estándares, técnicas, criterios y plan de trabajo para la aplicación de la selección documental, la microfilmación y/o la digitalización | Establecer la metodología, los estándares, las técnicas, los criterios y el plan de trabajo para la aplicación de la selección documental, la microfilmación y/o la digitalización, de acuerdo con el análisis respectivo de la documentación | Subdirección Administrativa y Financiera | Abril | Septiembre | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Requisitos de administración técnica y funcional de un Sistema de Gestión Documental | Establecer los requisitos de administración técnica y funcional de un Sistema de Gestión Documental, con el fin de analizar la parametrización del sistema para cumplir con los estándares en materia de administración y trazabilidad de la información establecida en los instrumentos archivísticos implementados en la UIAF como las TRD o lo Cuadros de Clasificación Documental. | Subdirección de Informática Subdirección Administrativa y Financiera | Noviembre | Diciembre | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Procedimiento de eliminación de documentos, conforme a los métodos de destrucción y borrado seguro de la información | Actualizar el Procedimiento de eliminación de documentos, conforme a los métodos de destrucción y borrado seguro de la información, requeridos para los distintos soportes documentales que se vayan implementando. (Digital y otros soportes) | Subdirección de Informática Subdirección Administrativa y Financiera | Mayo | Junio | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Plan de Conservación para los documentos análogos | Elaborar el Plan de Conservación para los documentos análogos | Subdirección Administrativa y Financiera | Septiembre | Noviembre | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Instrumentos de Gestión de la Información Pública | Actualizar y publicar los instrumentos de gestión de la información pública exigidos por la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) dado que el cumplimiento de este requisito es evaluado por diferentes entes de control a nivel nacional. | Subdirección de Informática Oficina Asesora Jurídica Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera | Enero | Abril | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Programa de Normalización de Formatos y Formularios | Formular, aprobar e implementar el Programa de Normalización de Formatos y Formularios con el fin de estandarizar la producción de información al interior de la entidad, este programa de estar alineado con el Sistema Integrado de Gestión y con los manuales de imagen corporativa de la entidad. | Subdirección Administrativa y Financiera | Noviembre | Diciembre | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Plan de mejoramiento del proceso | Realizar seguimiento constante a las actividades y procedimientos del proceso de gestión documenta, con el fin de identificar posibles fallas y establecer planes de mejoramiento para mitigar los riesgos y evitar las consecuencias graves que puedan traer estas fallas. | Oficina de Control Interno | Febrero | Diciembre | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
Estrategia 4. Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - | Subdirección de Informática | Etapa 2. Macrored Criminal - SIN | Apoyo en el proyecto del grupo de analítica | Subdirección de Informática | Enero | Diciembre | Funcionamiento | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
| Subdirección de Informática | Indicador de calidad de información de los reportes objetivos - ICIRO | Nuevo indicador para medir la calidad de la información recibida de las entidades en los reportes objetivos | Subdirección de Informática | Febrero | Junio | Funcionamiento | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
| Subdirección de Informática | Implementar los productos del proyecto ORO que se hayan priorizado | Nuevos robots de PGN y BACEX | Subdirección de Informática | Enero | Marzo | Funcionamiento | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
| Subdirección de Informática | Desarrollar la fase II del sistema de automatización del ciclo de inteligencia | Segunda y última fase del sistema de información | Subdirección de Informática | Enero | Noviembre | Inversión | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
| Subdirección de Informática | Desarrollo buscador de tipologías | Catálogo de tipologías clasificadas por sectores, señales de alerta, etc. y que permita búsquedas por texto | Subdirección de Informática | Junio | Octubre | Funcionamiento | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
| Subdirección de Informática | Automatización de listas ONU | Cruces periodicos y automáticos de la lista ONU contra las personas únicas de las bases de datos. Es dependiente de la migración de datos. | Subdirección de Informática | Julio | Octubre | Funcionamiento | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
| Subdirección de Informática | Desarrollo de acceso de consulta de reportantes en SIREL, que permita visualizar el IEROS desagregado, mes a mes - Analítica | Nueva funcionalidad integrada a SIREL para que las entidades consulten sus indicadores. | Subdirección de Informática | Febrero | Mayo | Inversión | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
| Subdirección de Informática | Generar reportes para el Boletín de Supervisores | Automatizar el cálculo de los indicadores para los supervisores | Subdirección de Informática | Febrero | Marzo | Inversión | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
| Subdirección de Informática | ERP, sistema para administración del talento humano | Apoyo técnico a SAF en la implementación de un sistema de información para gestionar los recursos administrativos, es decir el talento humano, contabilidad, pagos, cobros, etc. | Subdirección de Informática | Enero | Diciembre | Inversión | Gestión del Talento Humano | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
| Subdirección de Informática | Investigación técnica de riesgos de LA/FT de nuevas tecnologías | Texto investigativo de los riesgos LA/FT en tecnologías emergentes | Subdirección de Informática | Abril | Julio | Funcionamiento | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
| Subdirección de Informática | Realizar la implementación de la fase II del proyecto R2D2 | Nuevas funcionalidades de exploración de redes y población de datos | Subdirección de Informática | Mayo | Noviembre | Funcionamiento | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Estrategia 4. Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.2 - | Subdirección de Informática | Migración telefónica, Chatbot portal Web y SIREL y buscador de preguntas frecuentes | Actualizar sistema de telefonía para ahorrar gastos. Integrar chatbots en el portal web y SIREL. | Subdirección de Informática | Febrero | Octubre | Funcionamiento | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
| Subdirección de Informática | SIREL II: Actualización del formulario de ROS en SIREL, de acuerdo con la particularidad de cada sector | Mejora de formularios ROS por sectores | Subdirección de Informática | Abril | Octubre | Inversión | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
| Subdirección de Informática | Atención de requerimientos SIMS | Según demada del área o funcionario solicitante | Subdirección de Informática | Febrero | Diciembre | Inversión | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
| Subdirección de Informática | Micrositio de participación ciudadana ALA/CFT en la página web | Nuevo espacio web para la interacción de la ciudadanía en aspectos ALA/CFT | Subdirección de Informática | Febrero | Marzo | Funcionamiento | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Estrategia 4. Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - | Subdirección de Informática | Configuración de la continuidad del negocio | Implementar las configuraciones técnicas de los servicios para la continuidad de negocio | Subdirección de Informática | Marzo | Octubre | Funcionamiento | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| Subdirección de Informática | Sharepoint: organización de carpetas por áreas/procesos documentos de trabajo | Estructuras de carpetas por áreas y procesos para mejorar el orden en los documentos y facilitar la gestión de los permisos sobre los mismos | Subdirección de Informática | Febrero | Marzo | Inversión | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| Subdirección de Informática | Implementar la Fase II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Ejecutar las actividades para la implementación de la segunda fase del SGSI, de acuerdo con el diagnóstico realizado en la Fase I | Subdirección de Informática | Abril | Diciembre | Inversión | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| Subdirección de Informática | Planear y ejecutar la jornada de la Seguridad de la Información | Planeación y ejecución de la Quinta Jornada de la Seguridad de la Información | Subdirección de Informática | Noviembre | Diciembre | Funcionamiento | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| Subdirección de Informática | Concientización en temas de seguridad de la Información | Generar conciencia en temas de seguridad de la Información a través de actividades de sensibilización | Subdirección de Informática | Enero | Diciembre | Funcionamiento | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| Subdirección de Informática | Formación de auditores en la norma ISO 27001 | Formación de auditores internos en la norma técnica ISO 27001 | Subdirección de Informática | Septiembre | Diciembre | Inversión | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| Subdirección de Informática | Refuerzo configuraciones de seguridad plataforma tecnológica | Realizar el refuerzo de configuraciones de seguridad a la plataforma tecnológica, de acuerdo con el informe de análisis de vulnerabilidades | Subdirección de Informática | Abril | Diciembre | Inversión | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.1 - | Subdirección Administrativa y Financiera | Ciclo de Higiene y Seguridad Industrial | Ejecución de las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para el ciclo de Higiene y Seguridad Industrial | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera | Ciclo de Medicina Preventiva | Ejecución de las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para el ciclo de Medicina Preventiva | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera | Ciclo de Gestión | Ejecución de las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para el ciclo de Gestión | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera | Ciclo de Respuesta a Emergencias | Ejecución de las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para el ciclo de Respuesta a Emergencias | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.2 - | Subdirección Administrativa y Financiera | Ciclo de Comités | Ejecución de las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para el ciclo de Comités | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Estrategia 6. Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.1 - | Subdirección Administrativa y Financiera | Seguimiento y medición al cumplimiento de los objetivos | Realizar la medición del cumplimiento del cronograma establecido para la vigencia y proponer las acciones de mejora | SAF - Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Funcionamiento | Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación - PIC
Estrategia 6. Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.2 - | Subdirección Administrativa y Financiera | Diagnóstico de necesidades, análisis, formulación y aprobación del plan | Elaboración del diagnóstico de necesidades, formulación, presentación, aprobación y adopción del plan y ejecución de los procesos de contratación para la implementación del plan | SAF - Talento Humano | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Funcionamiento | Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación - PIC
| Subdirección Administrativa y Financiera | Ejecución de las actividades programadas en los diferentes ejes temáticos | Ejecutar y coordinar el desarrollo de las actividades de capacitación de acuerdo con el cronograma establecido para cada eje temático | SAF - Talento Humano | 2001-02-01 | 2021-12-31 | Inversión, Funcionamiento, otros | Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación - PIC
Estrategia 6. Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.3 - | Subdirección Administrativa y Financiera | Evaluar los resultados para llevar a cabo acciones de mejora | Aplicar instrumentos de medición del desarrollo de las actividades de capacitación | SAF - Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Funcionamiento | Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación - PIC
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.2 - | Subdirección Administrativa y Financiera | Promoción y Prevención en Salud | Exámenes periódicos; Charlas diferentes temas; Participación entorno laboral saludable | SAF - Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
| Subdirección Administrativa y Financiera | Actividades Deportivas | Juegos Deportivos Función Pública | SAF - Talento Humano | 2021-10-01 | 2021-11-30 | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
| Subdirección Administrativa y Financiera | Actividades Recreativas | Vacaciones recreativas hijos de los funcionarios; Jornada de integración de funcionarios e hijos; Celebración día de la mujer; Celebración día del hombre; | SAF - Talento Humano | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
| Subdirección Administrativa y Financiera | Incentivos, Estímulos y Reconocimientos | Envío de tarjeta virtual a quienes cumplen quinquenios; Día de la madre; Día del Padre; Día del Servidor Público; Día del Amor y la Amistad; Celebración Halloween; Cierre de Gestión; Juegos Divertidos | SAF - Talento Humano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
| Subdirección Administrativa y Financiera | Salario Emocional | Tarjeta de cumpleaños, Torta de Cumpleaños | SAF - Talento Humano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.3 - | Subdirección Administrativa y Financiera | Evaluación 360° | Diseño y aplicación del formulario | SAF - Talento Humano | 2021-01-01 | 2021-07-31 | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
| Subdirección Administrativa y Financiera | Encuesta clima laboral | Evaluar y tomar acciones frente a los resultados de la encuesta | SAF - Talento Humano | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
| Subdirección Administrativa y Financiera | Encuesta de riesgo psicosocial | Aplicación de la Batería de riesgo psicosocial y análisis de resultados | SAF - Talento Humano | 2021-08-01 | 2021-09-30 | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.4 - | Subdirección Administrativa y Financiera | Encuesta de Felicidad | Aplicación cuestionario encuesta de Felicidad y análisis de resultados comparados con la línea base obtenida en 2020 | SAF - Talento Humano | 2021-11-01 | 2021-12-31 | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales

## PETH
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO
01
Plan Anual de Vacantes
02
Plan de Previsión de Recursos Humanos
03
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
05
Plan Institucional de Capacitación
04
Plan de Incentivos Institucionales
Conforme lo establecido en la "Guía de gestión estratégica del talento humano GETH" del Departamento Administrativo de la Función Pública, el diseño de la Planeación Estratégica del Talento Humano contempla entre otros, el Plan Anual de Vacantes, El Plan de Previsión de Recursos Humanos, El Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. A continuación haga clic sobre el Plan que desee consultar en detalle.

## Plan_de_Incentivos
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES (Versión editada)
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.2 - | Subdirección Administrativa y Financiera | Promoción y Prevención en Salud | Exámenes periódicos; Charlas diferentes temas; Participación entorno laboral saludable | SAF - Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera | Actividades Deportivas | Juegos Deportivos Función Pública | SAF - Talento Humano | 2021-10-01 | 2021-11-30 | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera | Actividades Recreativas | Vacaciones recreativas hijos de los funcionarios; Jornada de integración de funcionarios e hijos; Celebración día de la mujer; Celebración día del hombre; | SAF - Talento Humano | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera | Incentivos, Estímulos y Reconocimientos | Envío de tarjeta virtual a quienes cumplen quinquenios; Día de la madre; Día del Padre; Día del Servidor Público; Día del Amor y la Amistad; Celebración Halloween; Cierre de Gestión; Juegos Divertidos | SAF - Talento Humano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera | Salario Emocional | Tarjeta de cumpleaños, Torta de Cumpleaños | SAF - Talento Humano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Funcionamiento | Talento Humano
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.3 - | Subdirección Administrativa y Financiera | Evaluación 360° | Diseño y aplicación del formulario | SAF - Talento Humano | 2021-01-01 | 2021-07-31 | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera | Encuesta clima laboral | Evaluar y tomar acciones frente a los resultados de la encuesta | SAF - Talento Humano | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera | Encuesta de riesgo psicosocial | Aplicación de la Batería de riesgo psicosocial y análisis de resultados | SAF - Talento Humano | 2021-08-01 | 2021-09-30 | Funcionamiento | Talento Humano
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.4 - | Subdirección Administrativa y Financiera | Encuesta de Felicidad | Aplicación cuestionario encuesta de Felicidad y análisis de resultados comparados con la línea base obtenida en 2020 | SAF - Talento Humano | 2021-11-01 | 2021-12-31 | Funcionamiento | Talento Humano

## PSST
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PSST (Versión editada)
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.1 - | Subdirección Administrativa y Financiera | Ciclo de Higiene y Seguridad Industrial | Ejecución de las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para el ciclo de Higiene y Seguridad Industrial | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera | Ciclo de Medicina Preventiva | Ejecución de las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para el ciclo de Medicina Preventiva | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera | Ciclo de Gestión | Ejecución de las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para el ciclo de Gestión | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera | Ciclo de Respuesta a Emergencias | Ejecución de las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para el ciclo de Respuesta a Emergencias | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.2 - | Subdirección Administrativa y Financiera | Ciclo de Comités | Ejecución de las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para el ciclo de Comités | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano

## PIC
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC (Versión editada)
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
Estrategia 6. Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.1 - | Subdirección Administrativa y Financiera | Seguimiento y medición al cumplimiento de los objetivos | Realizar la medición del cumplimiento del cronograma establecido para la vigencia y proponer las acciones de mejora | SAF - Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Funcionamiento | Talento Humano
Estrategia 6. Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.2 - | Subdirección Administrativa y Financiera | Diagnóstico de necesidades, análisis, formulación y aprobación del plan | Elaboración del diagnóstico de necesidades, formulación, presentación, aprobación y adopción del plan y ejecución de los procesos de contratación para la implementación del plan | SAF - Talento Humano | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera | Ejecución de las actividades programadas en los diferentes ejes temáticos | Ejecutar y coordinar el desarrollo de las actividades de capacitación de acuerdo con el cronograma establecido para cada eje temático | SAF - Talento Humano | 2001-02-01 | 2021-12-31 | Inversión, Funcionamiento, otros | Talento Humano
Estrategia 6. Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.3 - | Subdirección Administrativa y Financiera | Evaluar los resultados para llevar a cabo acciones de mejora | Aplicar instrumentos de medición del desarrollo de las actividades de capacitación | SAF - Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Funcionamiento | Talento Humano

## PINAR
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 2021 (Versión editada)
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
Estrategia 7. Gestión de la administración Objetivo Estratégico OE 7.1 - | Subdirección Administrativa y Financiera | Profundizacion en la capacitación de los funcionarios | Establecer un cronograma de capacitación para los funcionarios encargados de los archivos de gestión de cada una de las áreas, con el fin de profundizar en la importancia de la adecuada gestión y organización de estos archivos, teniendo como referente las Tablas de Retención Documental, convalidadas por el Archivo General de la Nación el 28 de octubre de 2020. | Subdirección Administrativa y Financiera | Febrero | Septiembre | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Registro de Activos de Información | Actualizar, adoptar y publicar el Registro de Activos de Información de los diferentes procesos y áreas de la entidad | Subdirección de Informática | Febreo | Marzo | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Índice de Información Clasificada y Reservada | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada, con base en la información de las series y subseries de las Tablas de Retención Documental, con el fin de armonizar los instrumentos archivísticos al interior de la entidad. | Oficina Asesora Jurídica | Marzo | Abril | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Programa de Descripción Documental | Formular, aprobar e implementar el Programa de Descripción Documental, con el fin de normalizar y estandarizar la definición de los valores primarios y secundarios de la información que produce la UIAF en cualquier soporte, garantizando así su correcta gestión y administración durante su ciclo vital. | Subdirección Administrativa y Financiera | Junio | Agosto | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Política de Seguridad de la Información | Actualizar la Política de Seguridad de la Información, relacionándola con la documentación física o electrónica, de manera que se puedan definir protocolos de acceso a la información física y espacios de conservación de archivos, de igual manera estos protocolos se deben establecer para el acceso, uso y administración de la información conservada en otros formatos. | Subdirección de Informática Subdirección Administrativa y Financiera | Febrero | Abril | Inversión | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Política de Tratamiento de Datos Personales | Definir, documentar e implementar las acciones que sean necesarias para brindar seguridad a los datos personales e información sujeta a tratamiento público, así como con la adopción de herramientas tecnológicas de protección, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. | Subdirección de Informática Oficina Asesora Jurídica Subdirección Administrativa y Financiera | Marzo | Julio | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Banco Terminológico | Documentar el Instrumento Archivístico que permite la normalización de las series, subseries y tipos documentales a través de lenguajes controlados y estructuras terminológicas, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación | Subdirección Administrativa y Financiera | Abril | Junio | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Tablas de Control de Acceso | Documentar e implementar lasTabla de Control y Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos, así mismo alineadas a la Ley 1712 de marzo 6 de 2014 | Subdirección Administrativa y Financiera | Abril | Junio | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Programa de Descripción Documental | Documentar e implementar un Programa de Descripción Documental que permita conocer y controlar las unidades documentales que conforman el archivo, apoyar y estimular la difusión de la información y consulta por el ciudadano así como la investigación a partir de las fuentes primarias, participar en la recuperación de la memoria, así como en la formación y consolidación de la identidad cultural. | Subdirección Administrativa y Financiera | Mayo | Agosto | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Cuadro de Clasificación Documental | Actualizar e implementar este instrumento archivístico que se expresa en el listado de todas las series y susbseries documentales con su correspondiente codificación, conformado a lo largo de historia institucional. Este instrumento permite la clasificación y descripción archivística en la conformación de las agrupaciones documentales. | Subdirección Administrativa y Financiera | Marzo | Septiembre | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Tablas de Retención Documental - TRD | Formular y dar cumplimiento al cronograma de transferencias documentales, de acuerdo a los tiempos de retención establecidos en las Tablas de Retención Documental, dado que los documentos se quedan en las oficinas, generando saturación en las mismas y pérdida del control y trazabilidad de la información | Subdirección Administrativa y Financiera Todas las áreas de la UIAF | Marzo | Diciembre | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Inventarios Documentales | Actualizar los inventarios de los archivos de gestión de las áreas con el fin de facilitar el proceso de identificación, organización, búsqueda y recuperación de la información, propendiendo también por facilitar el proceso de transferencias documentales primarias. | Todas las áreas de la UIAF | Febrero | Diciembre | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Sistema Integrado de Conservación | Formular, elaborar, aprobar, adoptar e implementar el Sistema Integral de Conservación de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, herramienta fundamental para garantizar los procedimientos técnicos adecuados en el proceso de valoración documental, así mismo, estandarizar las buenas prácticas en materia de accesibilidad y recuperación de la información, garantizando la adecuada conservación de los soportes tanto físicos como electrónicos, y su perdurabilidad en el tiempo. | Subdirección de Informática Subdirección Administrativa y Financiera | Septiembre | Diciembre | Inversión | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Lineamientos para la elaboración y numeración de las comunicaciones oficiales, actos administrativos, etc | Definir los lineamientos para la elaboración y numeración de las comunicaciones oficiales y actos administrativos producidos en las diferentes áreas, independientemente del medio de soporte utilizado. | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora Jurídica | Julio | Noviembre | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Procedimiento para los documentos digitales (correo electrónico, fax-mail y redes sociales) | Elaborar un procedimiento para garantizar la trazabilidad y almacenamiento de los documentos digitales (correo electrónico, fax-mail y redes sociales) con el fin de realizar seguimiento de las solicitudes de información a través de estos medios y definir una herramienta de trazabilidad para evitar demoras en los procesos o posibles hallazgos de los organismos de control. | Subdirección de Informática Subdirección Administrativa y Financiera | Octubre | Diciembre | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Estructura interna para los mensajes de datos a través del correo electrónico, redes sociales y otros canales | Definir la estructura interna para los mensajes de datos a través del correo electrónico, redes sociales y otros canales | Subdirección de Informática Comunicaciones | Marzo | Mayo | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Sistemas de ordenación para la secuencia numérica, alfabética o alfanumérica en cada serie o subserie documental | Determinar los sistemas de ordenación que materialicen la secuencia numérica, alfabética o alfanumérica en cada serie o subserie documental, acorde con las necesidades y requerimientos de la entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Abril | Agosto | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Directrices para las transferencias documentales en otros soportes (Fotografías, videos, audios y otros | Definir directrices para que las áreas puedan realizar las transferencias documentales en otros soportes (Fotografías, videos, audios y otros) con el fin de garantizar la conservación y preservación en el tiempo de la información que contienen estos soportes. | Subdirección Administrativa y Financiera | Mayo | Julio | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Metodología, estándares, técnicas, criterios y plan de trabajo para la aplicación de la selección documental, la microfilmación y/o la digitalización | Establecer la metodología, los estándares, las técnicas, los criterios y el plan de trabajo para la aplicación de la selección documental, la microfilmación y/o la digitalización, de acuerdo con el análisis respectivo de la documentación | Subdirección Administrativa y Financiera | Abril | Septiembre | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Requisitos de administración técnica y funcional de un Sistema de Gestión Documental | Establecer los requisitos de administración técnica y funcional de un Sistema de Gestión Documental, con el fin de analizar la parametrización del sistema para cumplir con los estándares en materia de administración y trazabilidad de la información establecida en los instrumentos archivísticos implementados en la UIAF como las TRD o lo Cuadros de Clasificación Documental. | Subdirección de Informática Subdirección Administrativa y Financiera | Noviembre | Diciembre | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Procedimiento de eliminación de documentos, conforme a los métodos de destrucción y borrado seguro de la información | Actualizar el Procedimiento de eliminación de documentos, conforme a los métodos de destrucción y borrado seguro de la información, requeridos para los distintos soportes documentales que se vayan implementando. (Digital y otros soportes) | Subdirección de Informática Subdirección Administrativa y Financiera | Mayo | Junio | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Plan de Conservación para los documentos análogos | Elaborar el Plan de Conservación para los documentos análogos | Subdirección Administrativa y Financiera | Septiembre | Noviembre | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Instrumentos de Gestión de la Información Pública | Actualizar y publicar los instrumentos de gestión de la información pública exigidos por la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) dado que el cumplimiento de este requisito es evaluado por diferentes entes de control a nivel nacional. | Subdirección de Informática Oficina Asesora Jurídica Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera | Enero | Abril | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Programa de Normalización de Formatos y Formularios | Formular, aprobar e implementar el Programa de Normalización de Formatos y Formularios con el fin de estandarizar la producción de información al interior de la entidad, este programa de estar alineado con el Sistema Integrado de Gestión y con los manuales de imagen corporativa de la entidad. | Subdirección Administrativa y Financiera | Noviembre | Diciembre | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Plan de mejoramiento del proceso | Realizar seguimiento constante a las actividades y procedimientos del proceso de gestión documenta, con el fin de identificar posibles fallas y establecer planes de mejoramiento para mitigar los riesgos y evitar las consecuencias graves que puedan traer estas fallas. | Oficina de Control Interno | Febrero | Diciembre | Funcionamiento | Gestión Documental

## Tratamiento_de_riesgos
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
RIESGOS |  |  | CONTROLES
Total Riesgos | Total de Riesgos en zona Aceptable | Total de Riesgos en zona No Aceptable | Tipo Tecnológico | Tipo Estratégico | Tipo Documental o Procedimental
18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 12

## PETI
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI (Versión editada)
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
Estrategia 4. Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - | Subdirección de Informática | Etapa 2. Macrored Criminal - SIN | Apoyo en el proyecto del grupo de analítica | Subdirección de Informática | Enero | Diciembre | Funcionamiento | Gobierno Digital
| Subdirección de Informática | Indicador de calidad de información de los reportes objetivos - ICIRO | Nuevo indicador para medir la calidad de la información recibida de las entidades en los reportes objetivos | Subdirección de Informática | Febrero | Junio | Funcionamiento | Gobierno Digital
| Subdirección de Informática | Implementar los productos del proyecto ORO que se hayan priorizado | Nuevos robots de PGN y BACEX | Subdirección de Informática | Enero | Marzo | Funcionamiento | Gobierno Digital
| Subdirección de Informática | Desarrollar la fase II del sistema de automatización del ciclo de inteligencia | Segunda y última fase del sistema de información | Subdirección de Informática | Enero | Noviembre | Inversión | Gobierno Digital
| Subdirección de Informática | Desarrollo buscador de tipologías | Catálogo de tipologías clasificadas por sectores, señales de alerta, etc. y que permita búsquedas por texto | Subdirección de Informática | Junio | Octubre | Funcionamiento | Gobierno Digital
| Subdirección de Informática | Automatización de listas ONU | Cruces periodicos y automáticos de la lista ONU contra las personas únicas de las bases de datos. Es dependiente de la migración de datos. | Subdirección de Informática | Julio | Octubre | Funcionamiento | Gobierno Digital
| Subdirección de Informática | Desarrollo de acceso de consulta de reportantes en SIREL, que permita visualizar el IEROS desagregado, mes a mes - Analítica | Nueva funcionalidad integrada a SIREL para que las entidades consulten sus indicadores. | Subdirección de Informática | Febrero | Mayo | Inversión | Gobierno Digital
| Subdirección de Informática | Generar reportes para el Boletín de Supervisores | Automatizar el cálculo de los indicadores para los supervisores | Subdirección de Informática | Febrero | Marzo | Inversión | Gobierno Digital
| Subdirección de Informática | ERP, sistema para administración del talento humano | Apoyo técnico a SAF en la implementación de un sistema de información para gestionar los recursos administrativos, es decir el talento humano, contabilidad, pagos, cobros, etc. | Subdirección de Informática | Enero | Diciembre | Inversión | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Informática | Investigación técnica de riesgos de LA/FT de nuevas tecnologías | Texto investigativo de los riesgos LA/FT en tecnologías emergentes | Subdirección de Informática | Abril | Julio | Funcionamiento | Gobierno Digital
| Subdirección de Informática | Realizar la implementación de la fase II del proyecto R2D2 | Nuevas funcionalidades de exploración de redes y población de datos | Subdirección de Informática | Mayo | Noviembre | Funcionamiento | Gobierno Digital
Estrategia 4. Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.2 - | Subdirección de Informática | Migración telefónica, Chatbot portal Web y SIREL y buscador de preguntas frecuentes | Actualizar sistema de telefonía para ahorrar gastos. Integrar chatbots en el portal web y SIREL. | Subdirección de Informática | Febrero | Octubre | Funcionamiento | Gobierno Digital
| Subdirección de Informática | SIREL II: Actualización del formulario de ROS en SIREL, de acuerdo con la particularidad de cada sector | Mejora de formularios ROS por sectores | Subdirección de Informática | Abril | Octubre | Inversión | Gobierno Digital
| Subdirección de Informática | Atención de requerimientos SIMS | Según demada del área o funcionario solicitante | Subdirección de Informática | Febrero | Diciembre | Inversión | Gobierno Digital
| Subdirección de Informática | Micrositio de participación ciudadana ALA/CFT en la página web | Nuevo espacio web para la interacción de la ciudadanía en aspectos ALA/CFT | Subdirección de Informática | Febrero | Marzo | Funcionamiento | Participación Ciudadana en la Gestión Pública

## Seguridad_de_Información
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (Versión editada)
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
Estrategia 4. Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - | Subdirección de Informática | Configuración de la continuidad del negocio | Implementar las configuraciones técnicas de los servicios para la continuidad de negocio | Subdirección de Informática | Marzo | Octubre | Funcionamiento | Seguridad Digital
| Subdirección de Informática | Sharepoint: organización de carpetas por áreas/procesos documentos de trabajo | Estructuras de carpetas por áreas y procesos para mejorar el orden en los documentos y facilitar la gestión de los permisos sobre los mismos | Subdirección de Informática | Febrero | Marzo | Inversión | Seguridad Digital
| Subdirección de Informática | Implementar la Fase II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Ejecutar las actividades para la implementación de la segunda fase del SGSI, de acuerdo con el diagnóstico realizado en la Fase I | Subdirección de Informática | Abril | Diciembre | Inversión | Seguridad Digital
| Subdirección de Informática | Planear y ejecutar la jornada de la Seguridad de la Información | Planeación y ejecución de la Quinta Jornada de la Seguridad de la Información | Subdirección de Informática | Noviembre | Diciembre | Funcionamiento | Seguridad Digital
| Subdirección de Informática | Concientización en temas de seguridad de la Información | Generar conciencia en temas de seguridad de la Información a través de actividades de sensibilización | Subdirección de Informática | Enero | Diciembre | Funcionamiento | Seguridad Digital
| Subdirección de Informática | Formación de auditores en la norma ISO 27001 | Formación de auditores internos en la norma técnica ISO 27001 | Subdirección de Informática | Septiembre | Diciembre | Inversión | Seguridad Digital
| Subdirección de Informática | Refuerzo configuraciones de seguridad plataforma tecnológica | Realizar el refuerzo de configuraciones de seguridad a la plataforma tecnológica, de acuerdo con el informe de análisis de vulnerabilidades | Subdirección de Informática | Abril | Diciembre | Inversión | Seguridad Digital