## Hoja1
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha
Programada
Información | 1.1 | Presentar y publicar la Estrategia General de Rendición de Cuentas de la Entidad | Documento Publicado en el Sitio Web de la UIAF | Comunicaciones | 2020-01-31
| 1.2 | Mantener actualizado el Sitio Web y las redes sociales de la UIAF con información relevante, veraz y oportuna. Esto incluye el enlace a Datos Abiertos. | Sitio Web Actualizado | Comunicaciones, | Permanente
Todas las Áreas
Redes Sociales Actualizadas
| 1.3 | Conformar y Capacitar el Grupo de la Rendición de Cuentas | Grupo Interdisciplinario de Rendición de Cuentas Conformado | Comunicaciones, | 2020-02-28
Subdirección de Análisis Estratégico,
SAF - Planeación
| 1.4 | Elaborar y consolidar el Informe de gestión vigencia 2019 | Documento de Informe de Gestión 2019 Elaborado | Todas las Áreas | 2020-02-28
| 1.5 | Publicar en el sitio web y las redes sociales el informe de gestión 2019 | Documento de Informe de Gestión 2019 Publicado | Comunicaciones | 2020-03-15
| 1.6 | Actualizar y publicar el Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022 | Documento de Plan Estratégico Elaborado y Publicado | Todas las Áreas | 2020-02-20
| 1.7 | Elaborar y diseñar piezas comunicativas para dar a conocer las acciones de la UIAF a través del sitio web y las redes sociales | Piezas comunicativas elaboradas | Comunicaciones | Permanente
| 1.8 | Informar a los ciudadanos sobre los mecanismos de participación ciudadana con los que cuentan para poder acceder a la Entidad | Mecanismos de Participación Ciudadana dados a Conocer a la Ciudadanía | Comunicaciones | Permanente
| 1.9 | Elaborar y enviar el Boletín de Reportantes con información relevante para este grupo de valor | Doce (12) boletines de reportantes enviados | Subdirección de Análisis Estratégico | Mensual
|  |  |  | Comunicaciones | 2020-12-31
Diálogo | 2.1 | Mantener habilitado el Correo Rendición de cuentas para que los ciudadanos puedan enviar sus inquietudes sobre el Informe de RdC | Canal de Comunicación Habilitado | Comunicaciones | Permanente
Subdirección de Informática
| 2.2 | Realizar foros virtuales sectorizados dirigidos a los oficiales de cumplimiento | Doce(12) Foros Virtuales Realizados | Subdirección de Análisis Estratégico, | 2020-12-31
|  |  |  | Subdirección de Informática, | Mensual
Oficina Asesora Jurídica,
Comunicaciones
| 2.3 | Aplicar Encuestas de percepción una vez terminadas las jornadas de los foros virtuales | Encuestas de Percepción Aplicadas | Subdirección Informática, | Mensual
Subdirección de Análisis Estratégico
Responsabilidad | 3.1 | Elaborar y publicar el Informe con los resultados de las actividades realizadas en el marco de la RdC | Informe Elaborado y Publicado | Comunicaciones | 2020-12-31
| 3.2 | Generar Acciones de Mejora con base en las Encuestas de Percepción Aplicadas a los Grupos de Valor | Acciones de Mejora Generadas de las Encuestas de Percepción | SAF - Planeación, Comunicaciones, | 2021-12-31
Subdirección de Análisis Estratégico
| 3.4 | Participar Activamente en la Jornada del Día de la Transparencia 2020 | Evento día de la Transparencia | Dirección General | Anual
Comunicaciones
Subdirección de Análisis Estratégico