## Hoja1
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO U.I.A.F Periodo: Primer Cuatrimestre 2023. Fecha de publicación: Abril 28 de 2023
Componente1: Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Subcomponente/proceso 1. Política de Administración del Riesgo de Corrupción | 1.1 | Revisar y actualizar la política de Administración de Riesgos. | Política de Administración de Riesgos Actualizada | Alta Dirección Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente. | La oficina Asesora de Planeación actualizó la Política de Administración de Riesgos con base en nuevo direccionamiento estratégico y la remitió a la oficina de Control Interno para su revisión. Luego se presentará en el Comité de Coordinación de Control Interno para que sea aprobada por éste.
| 1.2 | Socializar la Política de Administración de Riesgos a los Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad. | Política de Administración de Riesgos Socializada | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente. | Esta política se socializó a todos los funcionarios de la entidad durante los días 15, 16 y 17 de marzo del año 2023. Adicionalmente se encuentra publicada en lla página WEB.
| 1.3 | Socializar Política de Administración de Riesgos a la ciudadanía y Grupos de Interés a través del Sitio Web | Política de Administración de Riesgos Socializada | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2023-12-31 | La oficina de Planeación elaboró la Política de Administración del Riesgo y la remitió a la oficina de Control Interno, para su revisión y socializarla posteriormente.
Subcomponente/proceso 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción | Todas las áreas | 2023-12-31 | El Mapa de Riesgos de Corrupción vigente se encuentra publicado en la página WEB, y se actualizará junto con el Mapa de Riesgos de Gestión.
| 2.4 | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción con base en los seguimientos periódicos | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Todas las áreas | 2023-12-31 | Con el ajuste realizado a la Política de Administración del Riesgo, se adelantó la actualización del procedimiento y los instrumentos de caracterización. En marzo de este año que transcurre, la oficina de Planeación adaptó de nuevo esta política y la remitió a la oficina de Control Interno para su revisión.
Subcomponente/proceso 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción a los servidores públicos de la entidad | Mapa de Riesgos de corrupción socializado | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente | El Mapa de Riesgos de Corrupción fue socializado en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional.
| 3.2 | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción a la ciudadanía a través del sitio Web | Mapa de Riesgos de corrupción socializado | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2023-12-31 | De igual manera, el Mapa de Riesgos de Corrupción está aprobado y publicado en el sitio Web.
Subcomponente /proceso 4.Monitoreo o Revisión | 4.1 | Revisar trimestralmente el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso | Informe de revisión del Mapa de Riesgos | Todas las áreas | 2023-12-31 | Se están actualizando los procedimientos, para así reconstruír los Mapas y realizar el respectivo monitoreo.
Subcomponente/proceso 5. Seguimiento | 5.1 | Evaluar la Implementación de la Política de Administración del Riesgo | Informe de Evaluación de la Implementación de la Política de Administración de Riesgos | Oficina de Control Interno | 2023-12-31 | En la vigencia pasada se realizó un seguimiento para evaluar la implementación de la Polítuca de Administración del Riesgo, y en este año que transcurre se tiene programada una auditoria para el segundo semestre.
| 5.2 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y a la efectividad de los controles implementados | Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos | Oficina de Control Interno | 2023-12-31 | Una vez se actualice el correspondiente Mapa de Riesgos y el Plan de tratamiento de Riesgos, se realiza el seguimiento.
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Información de Calidad y en Lenguaje comprensible | 1.1 | Presentar y publicar la estrategia general de Rendición de Cuentas | Documento Publicado en el Sitio Web de la UIAF | Comunicaciones | 2023-12-31 | La estrategia correspondiente a la Rendición de Cuentas, se presentó y publicó el día 31 de enero del 2023.
| 1.2 | Mantener actualizado el Sitio Web y las redes sociales de la UIAF con información relevante, veraz y oportuna. Esto incluye el enlace a Datos Abiertos | Sitio Web Actualizado Redes Sociales Actualizadas | Comunicaciones Subdirección de Análisis Estratégico Subdirección de Informática Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora Jurídica | 2023-12-31 | La última actualización correspondiente a la sección de Datos Abiertos del sitio Web, se realizó el día 15 julio de 2022
| 1.3 | Conformar y capacitar el Grupo de la Rendición de Cuentas | Grupo Interdisciplinario de Rendición de Cuentas Conformado | Comunicaciones Planeación | 2023-12-31 | Teniendo en cuenta la estrategia apropiada para la Rendición de Cuenta de esta vigencia, se estableció un nuevo equipo de trabajo, quedando definida mediante reunión celebrada el día 23 de marzo de 2023.
| 1.4 | Elaborar y publicar el Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas | Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas | Todas las áreas | 2023-12-31 | Se elaborará y publicará el informe de gestión para la Rendición de Cuentas 2022 - 2023, en el mes de octubre del año que transcurre.
| 1.5 | Elaborar y diseñar piezas comunicativas para dar a conocer la Entidad | Video Institucional | Comunicaciones | Permanente | Sí, todas las actividades públicas e institucionales, se comunican a través de las redes sociales. Por lo tanto, las piezas comunicativas, las cuales están elaboradas, se dan a conocer en diferentes formatos (imágenes y videos).
| 1.6 | Informar a los ciudadanos sobre los mecanismos de participación ciudadana con los que cuentan para que accedan a la entidad | Mecanismos de Participación Ciudadana dados a Conocer a la Ciudadanía | Comunicaciones | Permanente | La Unidad cuenta con el micrositio de participación ciudadana, el cual puede ser consultado en el sigiuente enlace: https://www.uiaf.gov.co/informenos
| 1.7 | Realización y publicación del Video de Rendición de Cuentas | Video Institucional | Comunicaciones | 2023-12-31 | Estos videos fueron publicados en las diferentes cuentas oficiales de la Unidad en redes sociales.
| 1.8 | Elaborar el Informe de Rendición de Cuentas | Elaboración del informe de Audiencia de Rendición de Cuentas | Comunicaciones Oficina de Control Interno | 2023-12-31 | El documento fue publicado en enero de 2023 y se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.uiaf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania
| 1.9 | Publicar en el Sitio Web de la Entidad el Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas | Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas Publicado | Comunicaciones Web Master | 2023-12-31 | El documento fue publicado en enero de 2023 y se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.uiaf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania
Mecanismos de Atención a la ciudadanía | 2.1 | Habilitar el Correo Rendición de Cuentas para que los Ciudadanos puedan enviar sus inquietudes sobre el Informe de Rendición de Cuentas Canal de Comunicación habilitado | Canal de Comunicación Habilitado | Comunicaciones Subdirección de Informática | 2023-12-31 | atnciudadano@uiaf.gov.co y comunica@uiaf.gov.co fueron los correos destinados y divulgados durante la rendición de cuentas
| 2.2 | Realizar la Audiencia con el Grupo Focal Rendición de Cuentas | Audiencia de Rendición de Cuentas Realizada | Comunicaciones | 2023-12-31 | La Unidad realizó cinco eventos en diferentes regiones con los diferentes públicos de interés escogidos para tal fin.
| 2.3 | Realizar encuesta a través del Sitio Web de la entidad para conocer la satisfacción de la ciudadanía y tomar acciones de mejora | Encuesta Rendición de Cuentas Realizada | Comunicaciones Web Master | 2023-12-31 | Se entrevistaron a varios participantes de los eventos en cada de las ciudades y se conoció su opinión frente a estos encuentros.
Incentivos para motivar la Cultura de Rendición y petición de cuentas | 3.1 | Elaborar y publicar el Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas con los Resultados de la Rendición de Cuentas | Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas Elaborado y Publicado | Comunicaciones | 2023-12-31 | El documento fue publicado en enero de 2023 y se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.uiaf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania
| 3.2 | Generar Acciones de Mejora con base en las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos | Acciones de Mejora Generadas de las Encuestas de Satisfacción | Planeación Comunicaciones | 2023-12-31 | Como no se realizaron encuestas de satisfacción, no se obtuvo acciones de mejora. Sin embargo, los testimonios de los asistentes reafirman las solicitudes de la ciudadanìa para que estos eventos se realicen cada año en las regiones y se genere un acercamiento con las personas y actores del Sistema ALA/CFT/CFP en las diferentes ciudades del país.
| 3.3 | Participar activamente en la Jornada del Día de la Transparencia | Evento día de la Transparencia | Dirección General Comunicaciones SAF - Planeación Oficina de Control Interno | Anual | La UIAF participó en la jornada de la celebración de la Transparencia, evento que realiza cada año el Ministero de Hacienda y Crédito Público, el día 10 de noviembre del año 2022.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Lineamientos de Transpraencia Activa | 1.1 | Realizar seguimiento trimestral a cada una de las áreas responsables de reportar y publicar la información contenida en el esquema de publicación. | Informes de seguimiento | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Trimestral | Se realizó el seguimiento correspondiente al primer trimestre de la vigencia del año 2023, con corte a diciembre del 2022.
| 1.2 | Elaborar e Implementar el procedimiento para la publicación de información en el sitio web y su seguimiento | Procedimiento documentado | Comunicaciones | 2023-12-31 | Actualmente existe un procedimiento documentado y oficializado, el cual se revisará y actualizará con base en el nuevo marco normativo.
| 1.3 | Revisar y actualizar la política editorial y la política de comunicación de la entidad | Politicas elaboradas y revisadas | Comunicaciones | 2023-12-31 | Está pendiente por revisar y actualizar los documentos de Política Editorial, según los lineamientos de la Presidencia de la República y la Política de Comunicaciones e Información con base en el nuevo marco normativo.
| 1.4 | Identificar y definir los Conjuntos de Datos Abiertos y gestionar su publicación | Conjunto de Datos Abiertos | Subdirección de Informática y todas las áreas | 2023-12-31 | El inventario de Activos de la información se elaboró según lo estipulado, y está publicado en el portal de Datos Abiertos desde el año 2021. La Subdirección de Tecnología está encargada de la actualización y publicación, la cual se hará en el mes de mayo del año en curso.
Lineamientos de Transpraencia Pasiva | 2.1 | Mantener actualizado de acuerdo con la normatividad vigente el procedimiento o protocolo de atención al ciudadano | Procedimiento o protocolo | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente | Se adoptó el proceso, se socializó y se realizó la correspondiente capacitación.
| 2.2 | Realizar seguimiento a las PQRD que ingresan a la entidad | Informes de seguimiento | Oficina de Control Interno Subdirección de Informática Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Mensual | De manera conjunta la oficina de Control Interno y la oficina Asesora de Planeación, realiza seguimiento mensual a las PQRSD. Así mismo, un informe semestral acorde con lo exigido en la Ley 1474 de 2011.
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información | 3.1 | Elaborar, actualizar, adoptar y publicar en el sitio WEB y en el portal de Datos Abiertos del Estado el inventario de Activos de información. | Inventario de Activos de Información | Subdirección de Informática | 2023-12-31 | El Inventarios de los Activos de la información se actualizó, solo falta anonimizarlo, para publicarlo en la página en el mes de mayo del año en curso.
| 3.2 | Elaborar, actualizar, adoptar y publicar en el sitio WEB y en el portal de Datos Abiertos del Estado el indíce de información clasificada y reservada. | Indíce de información clasificada y reservada | Oficina Asesora Jurídica | 2023-12-31 | El proceso de actualización se encuentra acorde con la nueva consolidación de los activos de información.
| 3.3 | Elaborar, adoptar y mantener actualizado el esquema de publicación de la entidad y publicarlo en el portal de Datos Abiertos del Estado | Esquema de publicación de la entidad | Comunicaciones | 2023-12-31 | Se debe actualizar con base en la estructura actual del stio Web, presentarlo a consideración en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, ser aprobarlo mediante acto administrativo, para publicar el esquema en el sitio web y luego publicar el esquema en el portal de datos abiertos del Estado colombiano.
| 3.4 | Elaborar, aprobar, adoptar y publicar el Programa de Gestión Documental | Programa de Gestión Documental | Subdirección Administrativa y Financiera y Gestión Documental | 2023-12-31 | En este primer cuatrimestre se realizó el Sistema Integrado de Conservación y se presentó en el comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación. En cuanto al PINAR, vigencia 2023, quedó aprobado y publicado en la página de la entidad.
Criterio Diferencial Accesibilidad | 4.1 | Elaborar videos de prensa con lenguaje subtitulado | Videos de prensa con lenguaje subtitulado | Comunicaciones | 2023-12-31 | Se ha realizado videos con subtítulos y a partir de enero del año 2023, todos los videos institucionales que se emiten en canales públicos (redes sociales y página web) cuentan con interpretación de lenguaje de señas.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.5 | Elaborar y publicar el informe de solicitudes de acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a la información | Subdirección Administrativa y Financiera-Planeación | Trimestral | El referido informe se consolida con el de PQRSD
Componente 4: Servicio al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estrátegico | 1.1 | Incluír en el Plan Institucional de capacitación temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Plan Institucional de capacitación | Subdirección Administrativa y Financiera -Talento Humano | 2023-12-31 | En el Plan institucional están incluídas las capacitaciones enfocadas al mejoramiento en la atención al ciudadano, tal es el caso de los temas de Integridad y el Lenguaje Claro.
| 1.2 | Revisar, actualizar y/o redefinir las encuestas de satisfacción de los usuarios internos y externos | Encuestas de satisfacción | Areas responsables del proceso | 2023-12-31 | Con la puesta en operación el módulo de las PQRSD, se habilitó también la encuesta de percepción de los ciudadanos.
Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Gestionar oportunamente las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias | Informe de PQRSD | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2023-12-31 | Se gestiona oportunamente las quejas, reclamos, denuncias y sugerencias. A finales de marzo del año 2023 se inició el módulo que va a manejar estas peticiones
| 2.2 | Divulgar a través de los diferentes canales de atención el procedimiento o protocolo de servicio al ciudadano | Procedimiento o protocolo de servicio al ciudadano divulgado | Comunicaciones Web Master | Permanente | Se elaboró un video dirigido al ciudadano, indicando los pasos para ingresar al aplicativo y cómo formular una PQRSD. Además, se creó otro video interno informando quienes son los responsables de cada área, de dar respuesta a estas solicitudes.
Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación | Competencias de los servidores públicos fortalecidas | Subdirección Administrativa y Financiera -Talento Humano | 2023-12-31 | Las competencias de los funcionarios se fortalecen con el programa de capacitación y bienestar, enfocados en el servicio a la ciudadanía, donde se expone los valores y la integridad, los cuales se llevan a cabo mediante la inducción.
Normativo y Procedimental | 4.1 | Documentar el procedimiento para la recepción, registro y constancia de trámite de las PQRSD | Procedimiento documentado | Subdirección Administrativa y Financiera -Oficina Jurídica y Subdirección Informática | 2023-12-31 | El procedimiento se actualizó.
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Identificar y formular indicadores para la medición de la satisfacción del usuario de los servicios prestados por la entidad | Indicadores para la medición de la satisfacción del usuario | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2023-12-31 | En desarrollo, toda vez que depende de la actualización de los procesos para nivelar los Indicadores.
| 5.2 | Definir o redefinir el esquema de evaluacion de percepción de los clientes sobre los servicios de la entidad | Metodología de Evaluación de la percepción de los clientes | Todas las áreas | 2023-12-31 | Ya se implementó el aplicativo para la resolución de las PQRSD, a partir del día 31 de marzo del año 2023, y se espera uno o dos meses para recoger la percepción del mismo.
| 5.3 | Desarrollar campaña para la prevención del Lavado de Activos con la participación de la ciudadanía. | Piezas de comunicación | Comunicaciones | 2023-12-31 | Con corte a 31 de marzo del año 2023, se ha difundido una campaña para promover el micrositio de participación ciudadana, que se encuentra en el siguiente enlace: www.uiaf.gov.co/informenos, con el propósito de fomentar la cultura ALA/CFT/CFP en la ciudadanía y actores del sistema antilavado. Se difunde en televisión a través de mensajes institucionales (en las secciones de comerciales) de canales públicos y privados, de los órdenes regional y nacional. También se divulga en las redes sociales de la Unidad.