## Hoja1
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
ENTIDAD: UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO U.I.A.F Período: Primer Trimestre 2024 Fecha de publicación: Enero 31 de 2024
Componente1: Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Subcomponente/proceso 1. Política de Administración del Riesgo de Corrupción | 1.1 | Revisar y actualizar la política de Administración de Riesgos. | Política de Administración de Riesgos Actualizada | Alta Dirección Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente. | La oficina asesora de Planeación actualizó la política de Riesgos basada en el nuevo lineamiento por el DAFP. Se remitió a la oficina de Control Interno para su revisión y en la actualidad se encuentra en este proceso para ser aprobada por el Comité de Coordinación de Control Interno.
| 1.2 | Socializar la Política de Administración de Riesgos a los Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad. | Política de Administración de Riesgos Socializada | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente. | Así mismo, se socializará y publicará una vez esté revisada por la oficina de Control Interno, para ser presentada ante el comité de Coordinación de Control Interno, quien la aprueba.
| 1.3 | Socializar Política de Administración de Riesgos a la ciudadanía y Grupos de Interés a través del Sitio Web | Política de Administración de Riesgos Socializada | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2024-12-31 | La oficina de Planeación elaboró la Política de Administración del Riesgo y la remitió a la oficina de Control Interno, para su revisión y posterior socialización.
Subcomponente/proceso 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción | Todas las áreas | 2024-12-31 | En la página Web está publicado el Mapa de Riesgos de Corrupción vigente y se actualizará de manera conjunta con el Mapa de Riesgos de Gestión.
| 2.4 | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción con base en los seguimientos periódicos | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Todas las áreas | 2024-12-31 | Con el ajuste realizado a la Política de Administración del Riesgo, se adelantó la actualización del procedimiento y los instrumentos de caracterización. La oficina de Planeación adaptó de nuevo esta política y la remitió a la oficina de Control Interno para su revisión.
Subcomponente/proceso 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción a los servidores públicos de la entidad | Mapa de Riesgos de corrupción socializado | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente | En el comité de Gestión y Desempeño Institucional se socializó el Mapa de Riesgos de Corrupción
| 3.2 | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción a la ciudadanía a través del sitio Web | Mapa de Riesgos de corrupción socializado | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2024-12-31 | El Mapa de Riesgos de Corrupción está aprobado y publicado en el sitio Web.
Subcomponente /proceso 4.Monitoreo o Revisión | 4.1 | Revisar trimestralmente el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso | Informe de revisión del Mapa de Riesgos | Todas las áreas | 2024-12-31 | Para llevar a cabo el respectivo monitoreo se debe actualizar los procedimientos y reconstruír los Mapas.
Subcomponente/proceso 5. Seguimiento | 5.1 | Evaluar la Implementación de la Política de Administración del Riesgo | Informe de Evaluación de la Implementación de la Política de Administración de Riesgos | Oficina de Control Interno | 2024-12-31 | Sigue pendiente la auditoría a realizar sobre este tema, toda vez que se está revisando la actualizaciópn de la Política de Administración del Riesgo, la cual debe ser aprobada.
| 5.2 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y a la efectividad de los controles implementados | Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos | Oficina de Control Interno | 2024-12-31 | De igual manera se realizará este seguimiento, una vez se actualice el correspondiente Mapa de Riesgos y el Plan de tratamiento de Riesgos.
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Información de Calidad y en Lenguaje comprensible | 1.1 | Presentar y publicar la estrategia general de Rendición de Cuentas | Documento Publicado en el Sitio Web de la UIAF | Comunicaciones | 2024-12-31 | Los eventos de Rendición de Cuenta se llevaron a cabo en el mes de noviembre del año 2023.
| 1.2 | Mantener actualizado el Sitio Web y las redes sociales de la UIAF con información relevante, veraz y oportuna. Esto incluye el enlace a Datos Abiertos | Sitio Web Actualizado Redes Sociales Actualizadas | Comunicaciones Subdirección de Análisis Estratégico Subdirección de Informática Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora Jurídica | 2024-12-31 | El sitio web y las redes sociales de la UIAF se mantiene actualizado de manera permanente.
| 1.3 | Conformar y capacitar el Grupo de la Rendición de Cuentas | Grupo Interdisciplinario de Rendición de Cuentas Conformado | Comunicaciones Planeación | 2024-12-31 | Se cuenta con un equipo de trabajo organizado y competente con el propósito de definir la estrategia para la Rendición de Cuenta, y esta se llevó a cabo en el mes de noviembre del año 2023.
| 1.4 | Elaborar y publicar el Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas | Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas | Todas las áreas | 2024-12-31 | El informe de gestión correspondiente a la Rendición de Cuentas del año 2022 - 2023, se publicó a finales del mes octubre de la vigencia 2023.
| 1.5 | Elaborar y diseñar piezas comunicativas para dar a conocer la Entidad | Video Institucional | Comunicaciones | Permanente | Las actividades públicas e institucionales, se comunican a través de las redes sociales y la página web. Las piezas comunicativas, las cuales están elaboradas, se dan a conocer a través de formatos (tv, radio, web, imágenes y videos).
| 1.6 | Informar a los ciudadanos sobre los mecanismos de participación ciudadana con los que cuentan para que accedan a la entidad | Mecanismos de Participación Ciudadana dados a Conocer a la Ciudadanía | Comunicaciones | Permanente | La Unidad cuenta con el micrositio de participación ciudadana, el cual puede ser consultado en el sigiuente enlace: https://www.uiaf.gov.co/informenos . También se han divulgado dos campañas en tv.
| 1.7 | Realización y publicación del Video de Rendición de Cuentas | Video Institucional | Comunicaciones | 2024-12-31 | Los videos relacionados con la Rendición de Cuentas se divulgaron en las redes sociales y cuentas oficiales de la Unidad, en el mes de diciembre de la vigenncia 2023.
| 1.8 | Elaborar el Informe de Rendición de Cuentas | Elaboración del informe de Audiencia de Rendición de Cuentas | Comunicaciones Oficina de Control Interno | 2024-12-31 | Se elaboró el correspondiente informe relacionado con la Rendición de Cuentas y se publicó en el mes de diciembre del año 2023, en el siguiente enlace: https://www.uiaf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania.
| 1.9 | Publicar en el Sitio Web de la Entidad el Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas | Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas Publicado | Comunicaciones Web Master | 2024-12-31 | Así mismo, este informe se publicó a finales del mes de diciembre del año 2023 y se puede consultar en: https://www.uiaf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania.
Mecanismos de Atención a la ciudadanía | 2.1 | Habilitar el Correo de Rendición de Cuentas para que los Ciudadanos puedan enviar sus inquietudes sobre el Informe de Rendición de Cuentas Canal de Comunicación habilitado | Canal de Comunicación Habilitado | Comunicaciones Subdirección de Informática | 2024-12-31 | El correo definido para la Rendición de Cuentas es el siguiente: rendiciondecuentas@uiaf.gov.co
| 2.2 | Realizar la Audiencia con el Grupo Focal Rendición de Cuentas | Audiencia de Rendición de Cuentas Realizada | Comunicaciones | 2024-12-31 | Este evento se llevó a cabo en diferentes regiones en el mes de noviembre del año 2024.
| 2.3 | Realizar encuesta a través del Sitio Web de la entidad para conocer la satisfacción de la ciudadanía y tomar acciones de mejora | Encuesta Rendición de Cuentas Realizada | Comunicaciones Web Master | 2024-12-31 | Se realizaron dos encuestas una con canales de atención y otra comunicación externa, en el mes de diciembre del año 2023, con el propósito de conocer el grado de satisfacción y las acciones de mejora.
Incentivos para motivar la Cultura de Rendición y petición de cuentas | 3.1 | Elaborar y publicar el Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas con los Resultados de la Rendición de Cuentas | Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas Elaborado y Publicado | Comunicaciones | 2024-12-31 | El informe de Rendición de Cuentas se publicó a finales del mes de diciembre del año 2023 y se encuentra en el siguiente enlace: https://www.uiaf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania.
| 3.2 | Generar Acciones de Mejora con base en las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos | Acciones de Mejora Generadas de las Encuestas de Satisfacción | Planeación Comunicaciones | 2024-12-31 | En el mes de diciembre del año 2023, se elaboró la encuesta, teniendo en cuenta la estructuración de la campaña de actualización. Se atendió la solicitud ciudadana relacionada con que esta Rendición de Cuenta se realizará en varias regiones del país, para tener un acercamiento con las personas y actores del Sistema ALA/CFT/CFP. Y se llevó a cabo en el mes de noviembre del año 2023.
| 3.3 | Participar activamente en la Jornada del Día de la Transparencia | Evento día de la Transparencia | Dirección General Comunicaciones SAF - Planeación Oficina de Control Interno | Anual | La UIAF, ha estado presente en la jornada de la celebración de la Transparencia, evento que realiza cada año en el Ministero de Hacienda y Crédito Público, en el mes de noviembre.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Lineamientos de Transpraencia Activa | 1.1 | Realizar seguimiento trimestral a cada una de las áreas responsables de reportar y publicar la información contenida en el esquema de publicación. | Informes de seguimiento | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Trimestral | Trimestralmente se les envía notificación vía correo eléctronico a las áreas para que realicen la publicación y/o la actualización
| 1.2 | Elaborar e Implementar el procedimiento para la publicación de información en el sitio web y su seguimiento | Procedimiento documentado | Comunicaciones | 2024-12-31 | Se realizó la actualización del esquema de publicación de información en la página Web. Está pendiente la aprobación del documento para su publicación.
| 1.3 | Revisar y actualizar la política editorial y la política de comunicación de la entidad | Politicas elaboradas y revisadas | Comunicaciones | 2024-12-31 | Se realizó la propuesta de actualización de la política de Comunicaciones, aún está pendiente por aprobar y adoptar.
| 1.4 | Identificar y definir los Conjuntos de Datos Abiertos y gestionar su publicación | Conjunto de Datos Abiertos | Subdirección de Informática y todas las áreas | 2024-12-31 | Los documentos están elaborados, definidos y aprobados mediante Resolución No. 324 del 2023. De igual manera, publicados en la página Web.
Lineamientos de Transpraencia Pasiva | 2.1 | Mantener actualizado de acuerdo con la normatividad vigente el procedimiento o protocolo de atención al ciudadano | Procedimiento o protocolo | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente | Se encuentra elaborado el documento y está en revisión por parte de la Subdirectora Administrativa y Financiera.
| 2.2 | Realizar seguimiento a las PQRD que ingresan a la entidad | Informes de seguimiento | Oficina de Control Interno Subdirección de Informática Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Mensual | La oficina de Control Interno, junto con la oficina Asesora de Planeación realiza seguimiento mensual a las PQRSD. Así mismo, un informe semestral acorde con lo exigido en la Ley 1474 de 2011.
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información | 3.1 | Elaborar, actualizar, adoptar y publicar en el sitio WEB y en el portal de Datos Abiertos del Estado el inventario de Activos de información. | Inventario de Activos de Información | Subdirección de Informática | 2024-12-31 | Se elaboró el documento, se actualizó y pasó a la oficina Jurídica para su revisión. Se presentó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual fue aprobado y solo falta la formalización mediante Resolución interna, para ser publicado.
| 3.2 | Elaborar, actualizar, adoptar y publicar en el sitio WEB y en el portal de Datos Abiertos del Estado el indíce de información clasificada y reservada. | Indíce de información clasificada y reservada | Oficina Asesora Jurídica | 2024-12-31 | El proceso de actualización de los registros activos de la información se encuentra acorde con la nueva consolidación de estos.
| 3.3 | Elaborar, adoptar y mantener actualizado el esquema de publicación de la entidad y publicarlo en el portal de Datos Abiertos del Estado | Esquema de publicación de la entidad | Comunicaciones | 2024-12-31 | El documento se encuentra actualizado. Está pendiente la publicación en la página de la UIAF y en el portal de Datos Abiertos
| 3.4 | Elaborar, aprobar, adoptar y publicar el Programa de Gestión Documental | Programa de Gestión Documental | Subdirección Administrativa y Financiera y Gestión Documental | 2024-12-31 | El Programa de Gestión Documental quedó aprobado con la Resolución No. 285 de 2023 y publicado en la página WEB
Criterio Diferencial Accesibilidad | 4.1 | Elaborar videos de prensa con lenguaje subtitulado | Videos de prensa con lenguaje subtitulado | Comunicaciones | 2024-12-31 | Si se han realizado los respectivos videos con la lectura del lenguaje de señas.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.5 | Elaborar y publicar el informe de solicitudes de acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a la información | Subdirección Administrativa y Financiera-Planeación | Trimestral | El referido informe se consolida con el de PQRSD
Componente 4: Servicio al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estrátegico | 1.1 | Incluír en el Plan Institucional de capacitación temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Plan Institucional de capacitación | Subdirección Administrativa y Financiera -Talento Humano | 2024-12-31 | En el Plan institucional están incluídas las capacitaciones enfocadas en el mejoramiento de la atención al ciudadano, entre ellas el Lenguaje Claro y el tema de Integridad.
| 1.2 | Revisar, actualizar y/o redefinir las encuestas de satisfacción de los usuarios internos y externos | Encuestas de satisfacción | Areas responsables del proceso | 2024-12-31 | Con la puesta en marcha del módulo de las PQRSD se habilitó la encuesta de percepción de los ciudadanos.
Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Gestionar oportunamente las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias | Informe de PQRSD | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2024-12-31 | De manera oportuna se tramitan las quejas, reclamos, denuncias y sugerencias. Es preciso hacer mención que con el módulo aplicado hace aproximadamente ocho meses se manejan también estas peticiones
| 2.2 | Divulgar a través de los diferentes canales de atención el procedimiento o protocolo de servicio al ciudadano | Procedimiento o protocolo de servicio al ciudadano divulgado | Comunicaciones Web Master | Permanente | Se ha avanzado en un 70% en la elaboración del documento relacionado con el procedimiento o protocolo para la atención al ciudadano. Para el mes de diciembre se tiene finalizado y se hará su respectiva divulgación tanto interna como externa.
Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación | Competencias de los servidores públicos fortalecidas | Subdirección Administrativa y Financiera -Talento Humano | 2024-12-31 | El programa de Capacitación y Bienestar está enfocado en el fortalecimiento de las competencias de los funcionarios con miras al buen servicio a la ciudadanía, donde se expone los valores y la integridad, los cuales se llevan a cabo mediante la inducción.
Normativo y Procedimental | 4.1 | Documentar el procedimiento para la recepción, registro y constancia de trámite de las PQRSD | Procedimiento documentado | Subdirección Administrativa y Financiera -Oficina Jurídica y Subdirección Informática | 2024-12-31 | El procedimiento está actualizado
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | La formulacion e identificacion de los Indicadores para la medición de la satisfacción del usuario de los servicios prestados por la entidad | Indicadores para la medición de la satisfacción del usuario | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2024-12-31 | Está en desarrollo la formulación e identificación de los Indicadores, comoquiera que se están actualizando los procesos.
| 5.2 | Definir o redefinir el esquema de evaluacion de percepción de los clientes sobre los servicios de la entidad | Metodología de Evaluación de la percepción de los clientes | Todas las áreas | 2024-12-31 | De igual manera, se está estructurando una encuesta para evaluar la percepción de los servicios dirigidos a toda la ciudadanía.
| 5.3 | Desarrollar campaña para la prevención del Lavado de Activos con la participación de la ciudadanía. | Piezas de comunicación | Comunicaciones | 2024-12-31 | Sobre este punto se ha adelantado varias actividades, tales como: divulgación de dos campañas en TV en tiempo prime de canales públicos y privados, difusión de mensajes pedagógicos en contra de ALA/CFT/CFP, y a través de mensajes institucionales (en las secciones de comerciales) y de orden regional y nacional. También se divulga en las redes sociales de la Unidad.