## Hoja1
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ENTIDAD: UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO U.I.A.F Período: Tercer Trimestre 2023 Fecha de publicación: Septiembre 30 de 2023
Componente1: Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Subcomponente/proceso 1. Política de Administración del Riesgo de Corrupción | 1.1 | Revisar y actualizar la política de Administración de Riesgos. | Política de Administración de Riesgos Actualizada | Alta Dirección Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente. | La oficina Asesora de Planeación actualizó la Política de Administración de Riesgos con base en nuevo direccionamiento dado por el DAFP. Se remitió a la oficina de Control Interno para su revisión y en la actualidad se encuentra en este proceso para ser aprobada por el Comité de Coordinación de Control Interno.
| 1.2 | Socializar la Política de Administración de Riesgos a los Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad. | Política de Administración de Riesgos Socializada | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente. | Una vez esté revisada y aprobada la política de Riesgo por parte de la oficina de Control Interno y el Comité de Coordinación de Control Interno, se publicará y socializará.
| 1.3 | Socializar Política de Administración de Riesgos a la ciudadanía y Grupos de Interés a través del Sitio Web | Política de Administración de Riesgos Socializada | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2023-12-31 | De nuevo la oficina de Planeación elaboró la Política de Administración del Riesgo y la remitió a la oficina de Control Interno, para su revisión y posterior socialización.
Subcomponente/proceso 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción | Todas las áreas | 2023-12-31 | El Mapa de Riesgos de Corrupción vigente se encuentra publicado en la página WEB, y se actualizará junto con el Mapa de Riesgos de Gestión.
| 2.4 | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción con base en los seguimientos periódicos | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Todas las áreas | 2023-12-31 | Con el ajuste realizado a la Política de Administración del Riesgo, se adelantó la actualización del procedimiento y los instrumentos de caracterización. La oficina de Planeación adaptó de nuevo esta política y la remitió a la oficina de Control Interno para su revisión.
Subcomponente/proceso 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción a los servidores públicos de la entidad | Mapa de Riesgos de corrupción socializado | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente | El Mapa de Riesgos de Corrupción fue socializado en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional.
| 3.2 | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción a la ciudadanía a través del sitio Web | Mapa de Riesgos de corrupción socializado | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2023-12-31 | De igual manera, el Mapa de Riesgos de Corrupción está aprobado y publicado en el sitio Web.
Subcomponente /proceso 4.Monitoreo o Revisión | 4.1 | Revisar trimestralmente el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso | Informe de revisión del Mapa de Riesgos | Todas las áreas | 2023-12-31 | Se están actualizando los procedimientos, para así reconstruír los Mapas y realizar el respectivo monitoreo.
Subcomponente/proceso 5. Seguimiento | 5.1 | Evaluar la Implementación de la Política de Administración del Riesgo | Informe de Evaluación de la Implementación de la Política de Administración de Riesgos | Oficina de Control Interno | 2023-12-31 | Comoquiera que se está revisando la Política de Administración del Riesgo, sigue pendiente la auditoria relacionada con esta temática.
| 5.2 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y a la efectividad de los controles implementados | Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos | Oficina de Control Interno | 2023-12-31 | Una vez se actualice el correspondiente Mapa de Riesgos y el Plan de tratamiento de Riesgos, se realiza el seguimiento.
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Información de Calidad y en Lenguaje comprensible | 1.1 | Presentar y publicar la estrategia general de Rendición de Cuentas | Documento Publicado en el Sitio Web de la UIAF | Comunicaciones | 2023-12-31 | La estrategia correspondiente a la Rendición de Cuentas, se presentó y publicó el día 31 de enero del 2023. Se está en alistando la próxima Rendición, la cual se dará inició a mediados de noviembre del año en curso.
| 1.2 | Mantener actualizado el Sitio Web y las redes sociales de la UIAF con información relevante, veraz y oportuna. Esto incluye el enlace a Datos Abiertos | Sitio Web Actualizado Redes Sociales Actualizadas | Comunicaciones Subdirección de Análisis Estratégico Subdirección de Informática Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora Jurídica | 2023-12-31 | Se mantiene actualizado de manera permanente el sitio web y las redes sociales de la UIAF.
| 1.3 | Conformar y capacitar el Grupo de la Rendición de Cuentas | Grupo Interdisciplinario de Rendición de Cuentas Conformado | Comunicaciones Planeación | 2023-12-31 | Con el propósito de definir la estrategia para la Rendición de Cuenta de esta vigencia, se estableció un nuevo equipo de trabajo, el cual conocen sus roles, actividades y cronograma a seguir relacionado con este tema.
| 1.4 | Elaborar y publicar el Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas | Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas | Todas las áreas | 2023-12-31 | Se elaboró el informe de gestión para la Rendición de Cuentas de la vigencia 2022 - 2023 y se publicará a mediados del mes de octubre del año que transcurre.
| 1.5 | Elaborar y diseñar piezas comunicativas para dar a conocer la Entidad | Video Institucional | Comunicaciones | Permanente | Sí, todas las actividades públicas e institucionales, se comunican a través de las redes sociales y la página web. Por lo tanto, las piezas comunicativas, las cuales están elaboradas, se dan a conocer en diferentes formatos (tv, radio, web, imágenes y videos).
| 1.6 | Informar a los ciudadanos sobre los mecanismos de participación ciudadana con los que cuentan para que accedan a la entidad | Mecanismos de Participación Ciudadana dados a Conocer a la Ciudadanía | Comunicaciones | Permanente | La Unidad cuenta con el micrositio de participación ciudadana, el cual puede ser consultado en el sigiuente enlace: https://www.uiaf.gov.co/informenos . También se han divulgado dos campañas en tv.
| 1.7 | Realización y publicación del Video de Rendición de Cuentas | Video Institucional | Comunicaciones | 2023-12-31 | Estos videos fueron publicados en las diferentes cuentas oficiales de la Unidad en redes sociales. Y en el mes de diciembre de este año que transcurre se divulga los videos de la Rendición de Cuenta.
| 1.8 | Elaborar el Informe de Rendición de Cuentas | Elaboración del informe de Audiencia de Rendición de Cuentas | Comunicaciones Oficina de Control Interno | 2023-12-31 | El documento fue publicado en enero de 2023 y se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.uiaf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania. El proximo informe se publicará en el mes de diciembre del año que transcurre.
| 1.9 | Publicar en el Sitio Web de la Entidad el Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas | Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas Publicado | Comunicaciones Web Master | 2023-12-31 | De igual manera. el documento se publicó en enero de 2023 y se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.uiaf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania. Próximamente en el mes de diciembre se publicará el documento.
Mecanismos de Atención a la ciudadanía | 2.1 | Habilitar el Correo de Rendición de Cuentas para que los Ciudadanos puedan enviar sus inquietudes sobre el Informe de Rendición de Cuentas Canal de Comunicación habilitado | Canal de Comunicación Habilitado | Comunicaciones Subdirección de Informática | 2023-12-31 | atnciudadano@uiaf.gov.co y comunica@uiaf.gov.co fueron los correos destinados y divulgados durante la rendición de cuentas. En la actualidaden: rendiciondecuentas@uiaf.gov.co
| 2.2 | Realizar la Audiencia con el Grupo Focal Rendición de Cuentas | Audiencia de Rendición de Cuentas Realizada | Comunicaciones | 2023-12-31 | Para los meses de noviembre y diciembre del año en curso, se llevará a cabo los eventos en distintas regiones con los diferentes públicos de interés escogidos para tal fin.
| 2.3 | Realizar encuesta a través del Sitio Web de la entidad para conocer la satisfacción de la ciudadanía y tomar acciones de mejora | Encuesta Rendición de Cuentas Realizada | Comunicaciones Web Master | 2023-12-31 | Se realizará las correspondientes encuestas, con la finalidad de conocer el grado de satisfacción y las acciones de mejora.
Incentivos para motivar la Cultura de Rendición y petición de cuentas | 3.1 | Elaborar y publicar el Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas con los Resultados de la Rendición de Cuentas | Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas Elaborado y Publicado | Comunicaciones | 2023-12-31 | El documento fue publicado en enero de 2023 y se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.uiaf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania. Así mismo, el próximo informe se publicaráen en el mes de diciembre del 2023, o en enero del año 2024.
| 3.2 | Generar Acciones de Mejora con base en las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos | Acciones de Mejora Generadas de las Encuestas de Satisfacción | Planeación Comunicaciones | 2023-12-31 | Las encuestas realizadas no han generado acciones de mejora. Se cuenta con las solicitudes de la ciudadanìa para que estos eventos se realicen en las regiones y exista un acercamiento con las personas y actores del Sistema ALA/CFT/CFP. Posteriormente se realizará las encuestas pertinentes para los asistentes en la nueva Rendición de Cuentas, que se llevará a cabo en el mes de noviembre del 2023.
| 3.3 | Participar activamente en la Jornada del Día de la Transparencia | Evento día de la Transparencia | Dirección General Comunicaciones SAF - Planeación Oficina de Control Interno | Anual | La entidad siempre ha participado en la jornada de la celebración de la Transparencia, evento que realiza cada año en el Ministero de Hacienda y Crédito Público, en el mes de noviembre de la respectiva vigenciaa.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Lineamientos de Transpraencia Activa | 1.1 | Realizar seguimiento trimestral a cada una de las áreas responsables de reportar y publicar la información contenida en el esquema de publicación. | Informes de seguimiento | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Trimestral | Se realizó el seguimiento correspondiente al primer trimestre de la vigencia del año 2023, con corte a diciembre del 2022.
| 1.2 | Elaborar e Implementar el procedimiento para la publicación de información en el sitio web y su seguimiento | Procedimiento documentado | Comunicaciones | 2023-12-31 | El documento se actualizará y publicará en su momento.
| 1.3 | Revisar y actualizar la política editorial y la política de comunicación de la entidad | Politicas elaboradas y revisadas | Comunicaciones | 2023-12-31 | Está pendiente de aprobar la propuesta y socializarla
| 1.4 | Identificar y definir los Conjuntos de Datos Abiertos y gestionar su publicación | Conjunto de Datos Abiertos | Subdirección de Informática y todas las áreas | 2023-12-31 | Se elaboró el documento y tiene la revisión jurídica. Se presentó ante el Comité de Gestión y Desarrollo Institucional y se aprobó, solo falata la formalización mediante Resolución interna, para ser publicado.
Lineamientos de Transpraencia Pasiva | 2.1 | Mantener actualizado de acuerdo con la normatividad vigente el procedimiento o protocolo de atención al ciudadano | Procedimiento o protocolo | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente | Se ha avanzado en un 70% en la elaboración del documento relacionado con el procedimiento o protocolo para la atención al ciudadano. Para el mes de diciembre se tiene finalizado y se hará su respectiva divulgación tanto interna como externa.
| 2.2 | Realizar seguimiento a las PQRD que ingresan a la entidad | Informes de seguimiento | Oficina de Control Interno Subdirección de Informática Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Mensual | La oficina de Control Interno, junto con la oficina Asesora de Planeación realiza seguimiento mensual a las PQRSD. Así mismo, un informe semestral acorde con lo exigido en la Ley 1474 de 2011.
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información | 3.1 | Elaborar, actualizar, adoptar y publicar en el sitio WEB y en el portal de Datos Abiertos del Estado el inventario de Activos de información. | Inventario de Activos de Información | Subdirección de Informática | 2023-12-31 | Se elaboró el documento, se actualizó y pasó a la oficina Jurídica para su revisión. Se presentó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual fue aprobado y solo falta la formalización mediante Resolución interna, para ser publicado.
| 3.2 | Elaborar, actualizar, adoptar y publicar en el sitio WEB y en el portal de Datos Abiertos del Estado el indíce de información clasificada y reservada. | Indíce de información clasificada y reservada | Oficina Asesora Jurídica | 2023-12-31 | El proceso de actualización se encuentra acorde con la nueva consolidación de los activos de información,.
| 3.3 | Elaborar, adoptar y mantener actualizado el esquema de publicación de la entidad y publicarlo en el portal de Datos Abiertos del Estado | Esquema de publicación de la entidad | Comunicaciones | 2023-12-31 | Se actualizará y publicará en el mes de diciembre del año que transcurre.
| 3.4 | Elaborar, aprobar, adoptar y publicar el Programa de Gestión Documental | Programa de Gestión Documental | Subdirección Administrativa y Financiera y Gestión Documental | 2023-12-31 | En este primer cuatrimestre se realizó el Sistema Integrado de Conservación y se presentó en el comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación. En cuanto al PINAR, vigencia 2023, quedó aprobado y publicado en la página de la entidad.
Criterio Diferencial Accesibilidad | 4.1 | Elaborar videos de prensa con lenguaje subtitulado | Videos de prensa con lenguaje subtitulado | Comunicaciones | 2023-12-31 | Se ha elaborado videos con la interpretación del lenguaje de señas.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.5 | Elaborar y publicar el informe de solicitudes de acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a la información | Subdirección Administrativa y Financiera-Planeación | Trimestral | El referido informe se consolida con el de PQRSD
Componente 4: Servicio al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estrátegico | 1.1 | Incluír en el Plan Institucional de capacitación temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Plan Institucional de capacitación | Subdirección Administrativa y Financiera -Talento Humano | 2023-12-31 | En el Plan institucional están incluídas las capacitaciones enfocadas en el mejoramiento de la atención al ciudadano, tal es el caso de los temas de Integridad y el Lenguaje Claro.
| 1.2 | Revisar, actualizar y/o redefinir las encuestas de satisfacción de los usuarios internos y externos | Encuestas de satisfacción | Areas responsables del proceso | 2023-12-31 | Se habilitó la encuesta de percepción de los ciudadanos con la puesta en marcha del módulo de las PQRSD.
Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Gestionar oportunamente las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias | Informe de PQRSD | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2023-12-31 | Se gestiona oportunamente las quejas, reclamos, denuncias y sugerencias. Hace seiis meses se inició el módulo que va a manejar estas peticiones
| 2.2 | Divulgar a través de los diferentes canales de atención el procedimiento o protocolo de servicio al ciudadano | Procedimiento o protocolo de servicio al ciudadano divulgado | Comunicaciones Web Master | Permanente | Se ha avanzado en un 70% en la elaboración del documento relacionado con el procedimiento o protocolo para la atención al ciudadano. Para el mes de diciembre se tiene finalizado y se hará su respectiva divulgación tanto interna como externa.
Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación | Competencias de los servidores públicos fortalecidas | Subdirección Administrativa y Financiera -Talento Humano | 2023-12-31 | Las competencias de los funcionarios se fortalecen con el programa de capacitación y bienestar, enfocados en el servicio a la ciudadanía, donde se expone los valores y la integridad, los cuales se llevan a cabo mediante la inducción.
Normativo y Procedimental | 4.1 | Documentar el procedimiento para la recepción, registro y constancia de trámite de las PQRSD | Procedimiento documentado | Subdirección Administrativa y Financiera -Oficina Jurídica y Subdirección Informática | 2023-12-31 | El procedimiento se actualizó.
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Identificar y formular indicadores para la medición de la satisfacción del usuario de los servicios prestados por la entidad | Indicadores para la medición de la satisfacción del usuario | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2023-12-31 | Está en desarrollo, toda vez que depende de la actualización de los procesos para nivelar los Indicadores. Se está estructurando una encuesta para evaluar la percepción de los servicios dirigidos a toda la ciudadanía.
| 5.2 | Definir o redefinir el esquema de evaluacion de percepción de los clientes sobre los servicios de la entidad | Metodología de Evaluación de la percepción de los clientes | Todas las áreas | 2023-12-31 | De igual manera, se está estructurando una encuesta para evaluar la percepción de los servicios dirigidos a toda la ciudadanía.
| 5.3 | Desarrollar campaña para la prevención del Lavado de Activos con la participación de la ciudadanía. | Piezas de comunicación | Comunicaciones | 2023-12-31 | Frente a este tema se desarrolla varias actividades. de las cuales se ha divulgado dos campañas en TV en tiempo prime de canales públicos y privados, difundiendo mensajes pedagógicos en contra de ALA/CFT/CFP, y a través de mensajes institucionales (en las secciones de comerciales) y de orden regional y nacional. También se divulga en las redes sociales de la Unidad.