## Seguimiento a Septiembre 2019
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Componente1: Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción
ENTIDAD: UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO U.I.A.F Período: Segundo Trimestre (corte 30 de agosto de 2019). Fecha de publicación: Septembre 13 - 2019
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Subcomponente/proceso 1. Política de Administración del Riesgo de Corrupción | 1.1 | Revisar y actualizar la Política de Administración de Resgos | Política de Administración de Riesgos Actualizada | Alta Dirección Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente | Se tiene elaborada y se revisará con los lineamientos del Plan Estratégico.
| 1.2 | Socializar la Política de Administración de Riesgos a los Servidores y Contratistas de la Entidad | Política de Administración de Riesgos Socializada | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente | Se ha realizado la socialización, iniciamente en el Comité de Coordinación de Control Interno y mediante el programa de Inducción para quienes se vinculan con la entidad.
| 1.3 | Socializar Política de Administración de Riesgos a la ciudadía y Grupos de Interés a través del Sitio Web | Política de Administración de Riesgos Socializada | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2019-01-31 | Se realizó y está publicada en la Intranet y en el sitio Web.
Subcomponente/proceso 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción | Todas las áreas | 2019-01-31 | Se tiene elaborado el Mapa de Riesgos de Corrupción. También se comenta sobre la importancia del mismo en el Comité de Control Interno y se hace seguimiento.
| 2.4 | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción con base en los seguimientos periódicos | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Todas las áreas | 2019-01-31 | Se tiene previsto de realizar en el segundo semestre.
Subcomponente/proceso 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción a los servidores públicos de la entidad | Mapa de Riesgos de corrupción socializado | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente | Está publicado en la Intranet y en el sitio Web.
| 3.2 | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción a la ciudadanía a través del sitio Web | Mapa de Riesgos de corrupción socializado | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2019-01-31 | Se encuentra publicado en la intranet y en el sitio Web.
Subcomponente /proceso 4.Monitoreo o Revisión | 4.1 | Revisar trimestralmente el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso | Informe de revisión del Mapa de Riesgos | Todas las áreas | 2019-12-31 | Se efectúa un monitoreo trimestral a la materialización de los Riesgos por cada responsable del proceso.
Subcomponente/proceso 5. Seguimiento | 5.1 | Evaluar la Implementación de la Política de Administración del Riesgo | Informe de Evaluación de la Implementación de la Política de Administración de Riesgos | Oficina de Control Interno | 2019-12-31 | Se encuentra en proceso la definición los Indicadores para realizar la medición.
| 5.2 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y a la efectividad de los controles implementados | Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos | Oficina de Control Interno | 2019-12-31 | Se realizó un segundo seguimiento trimestral con corte a 30 de junio del año que cursa y se remitió a Planeación, quien consolida la información.
Componente 3: Rendición de Cuentas
Información de Calidad y en Lenguaje comprensible | 1.1 | Presentar y publicar la estrategia general de Rendición de Cuentas | Documento Publicado en el Sitio Web de la UIAF | Comunicaciones | 2019-01-31 | Meta cumplida.
| 1.2 | Mantener actualizado el Sitio Web y las redes sociales de la UIAF con información relevante, veraz y oportuna. Esto incluye el enlace a Datos Abiertos | Sitio Web Actualizado Redes Sociales Actualizadas | Comunicaciones Subdirección de Análisis Estratégico Subdirección de Informática Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora Jurídica | Permanente | Se lleva a cabo frecuentemente.
| 1.3 | Conformar y capacitar el Grupo de la Rendición de Cuentas | Grupo Interdisciplinario de Rendición de Cuentas Conformado | Comunicaciones Planeación | 2019-02-28 | La Dirección General conformó un equipo de trabajo conjuntamente con los Subdirectores y Asesores.
| 1.4 | Elaborar y publicar el Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas | Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas | Todas las áreas | Primer semestre | Se elaboró el correspondiente informe y se publicó en la página Web, en el enlace de Transparencia.
| 1.5 | Elaborar y diseñar piezas comunicativas para dar a conocer la Entidad | Video Institucional | Comunicaciones | Permanente | Se tienen las piezas comunicativas, una denominada Guif, donde puede interactuar la ciudadanía.
| 1.6 | Informar a los ciudadanos sobre los mecanismos de participación ciudadana con los que cuentan para que accedan a la Entidad | Mecanismos de Participación Ciudadana dados a Conocer a la Ciudadanía | Comunicaciones | Permanente | Se realiza mediante las Redes Sciales, al igual que unos foros virtuales para convocar a la Rendición de Cuentas. Y lo mismo en el Boletín de Reportantes.
| 1.7 | Realización y publicación del Video de Rendición de Cuentas | Video Institucional | Comunicaciones | Permanente | Se elaboró y editó el video, el cual fue publicado el día 22 de febrero, fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas.
| 1.8 | Elaborar el Informe de Rendición de Cuentas | Elaboración del informe de Audiencia de Rendición de Cuentas | Comunicaciones Oficina de Control Interno | Primer semestre | El informe se elaboró y se publicó al siguente día, es decir el 23 de febrero del año en curso. Se encuentra en la página (pestaña del enlace de Transparencia).
| 1.9 | Publicar en el Sitio Web de la Entidad el Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas | Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas Publicado | Comunicaciones Web Master | Primer semestre | De igual manera, se publicó en la página Web el día posterior a la realización de la Audiencia (23 de febrero de 2019).
Mecanismos de Atención a la ciudadanía | 2.1 | Habilitar el Correo Rendición de Cuentas para que los Ciudadanos puedan enviar sus inquietudes sobre el Informe de Rendición de Cuentas Canal de Comunicación habilitado | Canal de Comunicación Habilitado | Comunicaciones Subdirección de Informática | Primer semestre | Previamente se habilita el correo, al igual que en la realización de la audiencia para promover la participación de la ciudadania y mediante foros virtuales.
| 2.2 | Realizar la Audiencia con el Grupo Focal Rendición de Cuentas | Audiencia de Rendición de Cuentas Realizada | Comunicaciones | Primer semestre | Se llevó a cabo el día 22 de febrero del año que transcurre.
| 2.3 | Realizar encuesta a través del Sitio Web de la entidad para conocer la satisfacción de la ciudadanía y tomar acciones de mejora | Encuesta Rendición de Cuentas Realizada | Comunicaciones Web Master | 2019-12-31 | Se realizó a través del aplicativo de encuestas UIAF, el mismo día de la Rendición de Cuentas.
Incentivos para motivar la Cultura de Rendición y petición de cuentas | 3.1 | Elaborar y Publicar el Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas con los Resultados de la Rendición de Cuentas | Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas Elaborado y Publicado | Comunicaciones | 2019-12-31 | Se realizó el informe correspondiente a la audiencia y se publicó al siguiente día 23 de febrero en la página Web.
| 3.2 | Generar Acciones de Mejora con base en las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos | Acciones de Mejora Generadas de las Encuestas de Satisfacción | Planeación Comunicaciones | 2019-01-20 | No se presentó sugerencia alguna.
| 3.3 | Participar activamente en la Jornada del Día de la Transparencia | Evento día de la Transparencia | Dirección General Comunicaciones SAF - Planeación Oficina de Control Interno | Anual | La entidad siempre participa en el día de la Transparencia, evento realizado por el Ministero de Hacienda a finales del mes de noviembre de cada vigencia.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información
Lineamientos de Transpraencia Activa | 1.1 | Realaizar seguimiento trimestral a cada una de las áreas responsables de reportar y publicar la información contenida en el esquema de publicación. | Informes de seguimiento | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Trimestral | Se realiza el seguimiento pertiente. En el mes de marzo del año en curso, según acta resultado de la reunión efectuada con los jefes de cada área se hizo una revisión completa a la página, al igual que algunos ajustes, con el aval del Director.
| 1.2 | Elaborar e Implementar el procedimiento para la publicación de información en el sitio web y su seguimiento | Procedimiento documentado | Comunicaciones | 2019-03-31 | Se elaboró y adoptó en el mes de marzo del año que transcurre.
| 1.3 | Revisar y actualizar la política editorial y la política de comunicación de la entidad | Politicas elaboradas y revisadas | Comunicaciones | 2019-04-01 | Se realizó, se socializó y está ublicada en Intranet y en el sitio Web.
| 1.4 | Identificar y definir los Conjuntos de Datos Abiertos y gestionar su publicación | Conjunto de Datos Abiertos | Subdirección de Informática y todas las áreas | 2019-12-31 | Se tiene la estructura correspondiente a la publicación de Inventarios de Activos de Información y el índice de información clasificada y reservada. También se encuentran publicados en el portal de datos abiertos.
Lineamientos de Transpraencia Pasiva | 2.1 | Mantener actualizado de acuerdo con la normatividad vigente el procedimiento o protocolo de atención al ciudadano | Procedimiento o protocolo | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente | Está en proceso.
| 2.2 | Realizar seguimiento a las PQRD que ingresan a la entidad | Informes de seguimiento | Oficina de Control Interno Subdirección de Informática Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Mensual | Se realiza un monitoreo mensual por parte de la oficina de Control Interno y Planeación, se publica en el sitio Web.
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información | 3.1 | Elaborar, actualizar, adoptar y publicar en el sitio WEB y en el portal de Datos Abiertos del Estado el inventario de Activos de información. | Inventario de Activos de Información | Subdirección de Informática | 2019-02-28 | El Inventario se realizó y está publicado en la página Web de la entidad en Transparencia. Quedó publicado en los datos abiertos del estado.
| 3.2 | Elaborar, actualizar, adoptar y publicar en el sitio WEB y en el portal de Datos Abiertos del Estado el indíce de información clasificada y reservada. | Indíce de información clasificada y reservada | Oficina Asesora Jurídica | 2019-04-30 | Se actualizó, adoptó y se publicó tanto en la página Web, como en el portal de Datos Abiertos.
| 3.3 | Elaborar, adoptar y mantener actualizado el esquema de publicación de la entidad y publicarlo en el portal de Datos Abiertos del Estado | Esquema de publicación de la entidad | Comunicaciones | 2019-03-31 | El esquema se elaboró, al igual que el acto administrativo , el cual fue revisado por la oficina jurídica y está publicado en la página Web.
| 3.4 | Elaborar, aprobar, adoptar y publicar el Programa de Gestión Documental | Programa de Gestión Documental | Subdirección Administrativa y Financiera y Gestión Documental | 2019-06-30 | Se está adelantando la contratación del profesional con la experiencia requerida para la elaboración del programa de Gestión Documental
Criterio Diferencial Accesibilidad | 4.1 | Elaborar videos de prensa con lenguaje subtitulado | Videos de prensa con lenguaje subtitulado |  | 2019-12-31 | El video está elaborado, revisado, aprobado y se publicó el día 22 de febrero, fecha en que se efectuó la Rendición de Cuentas a la ciudadanía.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.5 | Elaborar y publicar el informe de solicitudes de acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a la información | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Trimestral | Se publica con el informe PQRS
Componente 4: Servicio al ciudadano
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estrátegico | 1.1 | Incluír en el Plan Institucional de capacitación temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Plan Institucional de capacitación | Subdirección Administrativa y Financiera -Talento Humano | 2019-01-31 | Está incluido en el Plan de Capacitación. Y para el segundo semestre se realizará las capacitaciones para fortalecer las competencias y las habilidades en los funcionarios que laboran en las áreas misionales.
| 1.2 | Revisar, actualizar y/o redefinir las encuestas de satisfacción de los uiuarios internos y externos | Encuestas de satisfacción | Areas responsables del proceso | 2019-06-30 | Se habilitó la evaluación de la satisfacción de los usuarios de las PQRS, al igual que herramienta de soporte GLPI, que es interna.
Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Gestionar oportunamente las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias | Informe de PQRSD | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Trimestral | Se observa en los seguimientos oportunidad en las respuestasde las PQRS con un 98% . Así mismo, se genera el informe, el cual es publicado en el sitio Web. Para el segundo semestre se está trabajando uns campaña de :"cierre la puerta al delito"
| 2.2 | Divulgar a través de los diferentes canales de atención el procedimiento o protocolo de servicio al ciudadano | Procedimiento o protocolo de servicio al ciudadano divulgado | Comunicaciones Web Master | Permanente | Se ha elaborado piezas de comunicación difundidas a través de las redes sociales, dando a conocer los canales de información, donde tienen acceso los ciudadanos.
Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanoa a través de procesos de cualificación | Competencias de los servidores públicos fortalecidas | Subdirección Administrativa y Financiera -Talento Humano | 2019-07-31 | Está incluido en el plan de capacitación.
Normativo y Procedimental | 4.1 | Documentar el procedimiento para la recepción, registro y constancia de trámite de las PQRSD | Procedimiento documentado | Subdirección Administrativa y Financiera -Oficina Jurídica y Subdirección Informática | 2019-03-31 | Se elaboró y adoptó el procedimiento.
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Identificar y formular indicadores para la medición de la satisfacción del usuario de los servicios prestados por la entidad | Indicadores para la medición de la satisfacción del usuario | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2019-05-31 | El indicador está identificado y formulado. En la actualidad se encuentra en construcción los instrumentos que permiten realizar la obtención de la medición. Se tiene la valoración de las PQRS.
| 5.2 | Definir o redefinir el esquema de evaluacion de percepción de los clientes sobre los servicios de la entidad | Metodología de Evaluación de la percepción de los clientes | Todas las áreas | 2019-04-30 | Se tiene identificado y formulado el Indicador.
| 5.3 | Desarrollar campaña para la prevención del Lavado de Activos con la participación de la ciudadanía. | Piezas de comunicación | Comunicaciones | 2019-12-31 | En lo corrido del año se ha realizado varias campañas como: -Noti UIAF, -Evaluación Nacional del Riesgo, Plan de Acción y seguimiento a Gafilat, -SuperROS, -Guía de Normatividad de Lavado de Activos, -Campañas ALA/CFT.