## Seguimiento a Agosto 31
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ENTIDAD: UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO U.I.A.F Período: (Último trimestre 2017) Fecha de publicación: Enero 12 de 2018
COMPONENTE | ACTIVIDADES REALIZADAS A DICIEMBRE 29/17 |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | OBSERVACIONES
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION | 1.1 | Revisar y actualizar la Política de Administración de Resgos | Política de Administración de Riesgos Actualizada | Alta Dirección Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2017-06-30 | Esta se revisó y actualizó.
| 1.2 | Socializar la Política de Administración de Riesgos a los Servidores y Contratistas de la Entidad | Política de Administración de Riesgos Socializada | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2017-03-31 | Se ha socializado el documento de administración de riesgos a 32 funcionarios. El 50% como parte del proceso de inducción
| 1.3 | Socializar Política de Administración de Riesgos a la Ciudadía y Grupos de Interés a Través del Sitio Web | Política de Administración de Riesgos Socializada | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2017-01-31 | Se publicó
| 1.4 | Actualizar la metodología interna de Administración del Riesgo con base en la "Guía para la Gestión del Riesgo" del DAFP. | Metodología de Administración del Riesgo Actualizada | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2017-03-31 | Está documentado la caracterización de los riesgos y se avanzó en la integración metodológica propuesta por los diferentes entes reguladores.
| 1.5 | Diseñar instrumentos para la Implementación de la Nueva Metodología de Administración de Riesgos | Instrumentos de Identificación, Análisis, Valoración y Tratamiento de Riesgos | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2017-03-31 | Actividad cumplida
| 1.6 | Socializar los Instrumentos Diseñados para la Implementación de la Nueva Metodología de Administración de Riesgos | Instrumentos Socializados | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2017-04-15 | Ya se definió la metodología
| 1.7 | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción con Base en la Nueva Metodología y los Instrumentos Diseñados | Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2017-05-31 | Se elaboró la metodología y los instrumentos para la caracterizaciónde los Riesgos. Y se encuentra en proceso la documentación y/o actualización de la caracterización de los procesos.
| 1.8 | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción a los Servidores Públicos de la entidad | Mapa de Riesgos de Corrupción Socializado Internamente | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2017-02-28 | Depende la anterior actividad
| 1.9 | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción a la Ciudadanía a Través del Sitio Web | Mapa de Riesgos de Corrupción Socializado Externamente | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2017-01-31 | Depende la anterior actividad
| 1.10 | Monitorear y Revisar Semestralmente los Riesgos de Corrupción Idnetificados en los Procesos a Cargo | Informe de Monitoreo y Revisión Presentado por la SAF - Planeación | Responsables de Planes, Programas, Proyectos y Procesos Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 31-Mar-2017 30-Jun-2017 30-Sep-2017 31-Dic-2017 | No se ha realizado, todavez que se debe identificar los riesgos
| 1.11 | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción con base en el Informe de Revisión y Monitoreo y Remitir a la Subdirección Administrativa y Financiera | Mapas de Riesgos de Corrupción Actualizados | Responsables de Planes, Programas, Proyectos y Procesos | 30-Abr-2017 31-Jul-2017 31-Oct-2017 20-Ene-2018 | Está pendiente
| 1.12 | Evaluar la Implementación de la Política de Administración del Riesgo | Informe de Evaluación de la Implementación de la Política de Administración de Riesgos | Oficina de Control Interno | 2017-11-30 | La oficina de control interno realizó un seguimiento al respecto.
| 1.13 | Realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y a la Efectividad de los Controles | Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina de Control Interno | 30-Abr-2017 31-Ago-2017 31-Dic-2018 | Esta actividad no se ha desarrollado toda vez que a la fecha no se ha identificado los Riesgos de corrupción
RACIONALIZACION DE TRAMITES | 2.1 | Actualizar la información básica de los OPA’s inscritos en el SUIT | Trámites y OPA's Actualizados | Subdirección de Informática | 2017-05-31 | Durante el segundo semestre se iniciaron las actualizaciones al aplicativo Sirel. Una vez se ponga al servicio de los usuarios esta versión se actualizarán las fichas del Suit en consecuencia.
| 2.2 | Evaluar si exite alguno de los trámites o servicios actuales que pueda ser suprimido, fusionado o simplificarse | Trámites y OPA's Actualizados | Subdirección de Informática | 2017-05-31 | La evaluación se ha hecho. Se han identificado posibles actividades de mejorasmenores para una versión posterior del sistema. Tambien depende del presupuesto. Se tiene acta del día 17 de noviembre de 2017.
| 2.3 | Formular y adoptar la Política Antitrámites de la entidad | Trámites y OPA's Actualizados | Subdirección de Informática | 2017-05-31 | Se tiene una lista de tareas de política por definir
| 2.4 | Documentar los procedimientos para los trámites o servicios identificados por la UIAF | Trámites y OPA's Actualizados | Subdirección de Informática | 2017-04-30 | Al igual que los demás procedimientos se encuentra en fase de definición.
RENDICION DE CUENTAS | 3.1 | Presentar y publicar de la Estrategia general de Rendición de Cuentas | Documento Publicado en el Sitio Web de la UIAF | Comunicaciones SAF - Planeación Oficina Asesora Jurídica | 2017-01-31 | Se publicó
| 3.2 | Mantener actualizado el Sitio Web y las redes sociales de la UIAF con información relevante, veraz y oportuna. Esto incluye el enlace a Datos Abiertos | Sitio Web Actualizado Redes Sociales Actualizadas | Comunicaciones Subdirección de Análisis Estratégico Subdirección de Informática Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora Jurídica | Permanente | Se realiza de manera periódica
| 3.3 | ¿Conformar y Capacitar el Grupo de la Rendición de Cuentas | Grupo Interdisciplinario de Rendición de Cuentas Conformado | Comunicaciones Planeación | 2017-02-28 | Se conformó y capacitó el grupo, dandóle a conocer las acciones, según acta de 21 de julio de 2017.
| 3.4 | Elaborar y publicar el Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas | Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas | Todas las áreas | 2017-11-30 | Se cumplió con esta actividad. Se llevó a cabo la rendición de cuentas el día 19 de diciembre de 2017.
| 3.5 | Elaborar y diseñar piezas comunicativas para dar a conocer la Entidad | Video Institucional | Comunicaciones | Permanente | Video elaborado
| 3.6 | Informar a los ciudadanos sobre los mecanismos de participación ciudadana con los que cuentan para poder acceder a la Entidad | Mecanismos de Participación Ciudadana dados a Conocer a la Ciudadanía | Comunicaciones Web Master | Permanente | Se ha realizado
| 3.7 | Realización y publicación del Video de Rendición de Cuentas | Video Institucional | Comunicaciones | 2017-12-31 | Se publicó el video el día de la audiencia. O sea, el video de la transmisión en directo.
| 3.8 | Elaborar el Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas | Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas Elaborado | Comunicaciones Oficina de Control Interno | 2017-12-31 | Se elaboró el respectivo informe.
| 3.9 | Publicar en el Sitio Web de la Entidad el Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas | Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas Publicado | Comunicaciones Web Master | 2017-12-31 | Se publicó el dia 29 de diciembre de 2017.
| 3.1 | Habilitar el Correo Rendición de Cuentas para que los Ciudadanos puedan enviar sus inquietudes sobre el Informe de Rendición de Cuentas Canal de Comunicación Habilitado | Canal de Comunicación Habilitado | Comunicaciones Subdirección de Informática | 2017-12-15 | Se realizó.
| 3.11 | Realizar de la Audiencia con el Grupo Focal Rendición de Cuentas | Audiencia de Rendición de Cuentas Realizada | Comunicaciones | 2017-12-31 | Se realizó.
| 3.12 | Realizar Encuesta a través del Sitio Web de la entidad para conocer la satisfacción de la ciudadanía y tomar acciones de mejora | Encuesta Rendición de Cuentas Realizada | Comunicaciones Web Master | 2017-12-31 | Después de la rendición de cuentas se realiza a los grupos de interés que participaron en ésta
| 3.13 | Elaborar y Publicar el Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas con los Resultados de la Rendición de Cuentas | Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas Elaborado y Publicado | Comunicaciones | 2017-12-31 | Se realizó.
| 3.14 | Generar Acciones de Mejora con base en las Encuestas de Satisfacción Aplicadas a los Ciudadanos | Acciones de Mejora Generadas de las Encuestas de Satisfacción | Planeación Comunicaciones | 2018-01-20 | El resultado de la calificación fue positivo. Por lo tanto, no existen acciones de mejora.
| 3.15 | Participar Activamente en la Jornada del Día de la Transparencia | Evento día de la Transparencia | Dirección General Comunicaciones SAF - Planeación Oficina de Control Interno | Anual | La entidad participó en el día de la Transparencia
MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 4.1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio ciudadano | Plan Institucional de Capacitación | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2017-04-30 | Asistieron 7 funcionarios a una capacitación integral al Min. de Hacienda
| 4.2 | Revisar, actualizar y/o redefinir las encuestas de satisfacción de los usuarios internos y externos | Encuestas de satisfacción de los usuarios internos y externos | Áreas responsables de proceso | 2017-08-31 | No se ha realizado
| 4.3 | Gestionar oportunamente las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncia | Informe de seguimiento a las PQRSD | Oficina de Control Interno | 31-07-2017 20-Ene-2018 | La oficina de CI realizó un informe semestral con corte a 30 de julio y mensualmente.
| 4.4 | Divulgar a través de los diferntes canales de atención el procedimiento o protocolo de servicio al ciudadano | Procedimiento o protocolo de servicio al ciudadano divulgado | Web Master | 2017-05-31 | Se realizó un instructivo y se encuentra en el sitio Web
| 4.5 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación | Competencias de los servidores públicos fortalecidas | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2017-09-30 | Se ha recibido capacitaciones por parte de entes externos.
| 4.6 | Diseñar e implementar la recepción, radicación y constancia de recibido de las peticiones verbales | Mecanismos de recepción, radicación y constan de recibo de peticiones verbales implementados | Oficina Asesora Jurídica Subdirección de Informática Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2017-08-31 | Se reglamentó el trámite mediante la Resolución No. 78 de abril 17/17. Modificada mediante Resolución No. 288 de 14 de diciembre de 2017.
| 4.7 | Elaborar, revisar y/o actualizar el procedimiento o protocolo y mapa de riesgos de atención y servicio al ciudadano | Procedimiento o protocolo y mapa de riesgos elaborado, revisado y/o actualizado | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación Oficina Asesora Jurídica Subdirección de Informática | 2017-04-30 | En proceso de documentación. Pendiente
| 4.8 | Identificar y formular indicadores para la medición de la satisfacción del usuario de los servicios prestados por la entidad | Indicadores para la satisfacción del usuario | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2017-06-30 | Se documenta con el proceso de gestión de la comunicaión
| 4.9 | Definir o redefinir el esquema de evaluación de percepción de los clientes sobre los servicios de la entidad | Metodología de Evaluación de la Percepción de los Clientes | Todas las Áreas | 2017-05-31 | Se documenta con el proceso de gestión de la comunicaión
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 5.1 | Realizar seguimiento trimestral a cada una de las áreas responsables de reportar y publicar la información contenida en el esquema de Publicación | Informes de seguimiento | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Trimestral | Se hizo el seguimiento de que esté la información publicada fundamentada en los requisitos definidos en la Ley de Transparencia.
| 5.2 | Elaborar e Implementar el procedimiento para la publicación de información en el sitio web y su seguimiento | Procedimiento para la publicación de información | Comunicaciones Web Master Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2017-04-30 | Pendiente
| 5.3 | Revisar y actualizar la Política Editorial de la entidad | Política Editorial | Comunicaciones Web Master Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2017-04-30 | Se realizó dentro de la política de Gestión de la Comunicación y protocolo de comunicaciones, socializandóse el día 24 de agosto.
| 5.4 | Identificar y definir los Conjuntos de Datos Abiertos y gestionar su publicación | Conjuntos de Datos Abiertos | Subdirección de Informática Todas las áreas | 2017-05-31 | Pendiente
| 5.5 | Mantener actualizado de acuerdo a la normatividad vigente el Procedimiento o Protocolo de Atención al Ciudadano | Procedimiento o protocolo de atención al ciudadano actualizado | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente | Está en proceso de documentación.
| 5.6 | Realizar seguimiento a las PQRSD que ingresan a la entidad | Informes de seguimiento | Oficina de Control Interno | Trimestral | La oficina de CI realiza este monitoreo.
| 5.7 | Elaborar, actualizar y publicar en el siteio web el Inventario de Activos de Información | Inventario de Activos de Información | Subdirección de Informática | 2017-03-31 | Se inició el proceso de inventario a todas las áreas y está en proceso de consolidación.
| 5.8 | Diseñar, actualizar y publicar en el sitio web el Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada | Oficina Asesora Jurídica | 2017-03-31 | El indice de información clasificada y reservada se encuentra actualizada en la página WEB de la entidad teniendo en cuenta lo rerente a reserva.
| 5.9 | Elaborar, revisar y/o actualizar el Esquema de Publicación de la entidad | Esquema de Publicación de la entidad | Comunicacioes Web Master | 2017-06-30 | Pendiente
| 5.10 | Elaborar, aprobar, adoptar y publicar el Programa de Gestión Documental | Programa de Gestión Documental | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | 2017-05-31 | Está en proceso de documentación
| 5.11 | Elaborar videos de prensa con lenguaje subtitulado | Videos de prensa con lenguaje subtitulado | Comunicaciones | 2017-12-31 | Los videos de la campaña de prevención en LA están subtitulados
| 5.12 | Elaborar Informe de Solicitudes de Acceso a Información | Informes de Solicitudes de Acceso a Información | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-12-31 | Se encuentra contenido en el informe de PQR