## Seguimiento a Abril 30
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Componente1: Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción
ENTIDAD: UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO U.I.A.F Período: segundo trimestre 2018) Fecha de publicación: Septiembre - 2018
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Subcomponente/proceso 1. Política de Administración del Riesgo de Corrupción | 1.1 | Revisar y actualizar la Política de Administración de Resgos | Política de Administración de Riesgos Actualizada | Alta Dirección Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente | La política está elaborada. Solo pendiente de actualizar en el segundo semestre.
| 1.2 | Socializar la Política de Administración de Riesgos a los Servidores y Contratistas de la Entidad | Política de Administración de Riesgos Socializada | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente | Se socializó y se encuentra publicado en la Intranet de la entidad y en el sitio web .
| 1.3 | Socializar Política de Administración de Riesgos a la Ciudadía y Grupos de Interés a Través del Sitio Web | Política de Administración de Riesgos Socializada | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2018-01-31 | Ya realizó y está publicada en la Intranet y en el sitio Web..
Subcomponente/proceso 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción | Todas las áreas | 2018-01-31 | Se realizó con cada responsable del proceso la identificación del riesgo de corrupción.
| 2.4 | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción con Base en los seguimientos periódicos | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Todas las áreas | 2018-01-31 | Se realizará en el segundo semestre.
Subcomponente/proceso 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción a los servidores públicos de la entidad | Mapa de Riesgos de corrupción socializado | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente | Publicado en la intranet y en el sitio Web.
| 3.2 | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción a la ciudadanía a través del sitio Web | Mapa de Riesgos de corrupción socializado | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2018-01-31 | Publicado en la intranet y en el sitio Web.
Subcomponente /proceso 4.Monitoreo o Revisión | 4.1 | Revisar trimestralmente el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso | Informe de revisión del Mapa de Riesgos | Todas las áreas | 2018-12-31 | Se actualizó el mapa de riesgoss de corrupción como respuesta a la aplicación metodologica.
Subcomponente/proceso 5. Seguimiento | 5.1 | Evaluar la Implementación de la Política de Administración del Riesgo | Informe de Evaluación de la Implementación de la Política de Administración de Riesgos | Oficina de Control Interno | 2018-12-31 | Está en proceso la definición de los indicadores para realizar la medición.
| 5.2 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y a la efectividad de los controles implementados | Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos | Oficina de Control Interno | 31-Dic-2018 | Se realizó
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Información de Calidad y en Lenguaje comprensible | 1.1 | Presentar y publicar de la Estrategia general de Rendición de Cuentas | Documento Publicado en el Sitio Web de la UIAF | Comunicaciones | 2018-01-31 | Se realizó y se publicó
| 1.2 | Mantener actualizado el Sitio Web y las redes sociales de la UIAF con información relevante, veraz y oportuna. Esto incluye el enlace a Datos Abiertos | Sitio Web Actualizado Redes Sociales Actualizadas | Comunicaciones Subdirección de Análisis Estratégico Subdirección de Informática Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora Jurídica | Permanente | Se realiza de manera periódica
| 1.3 | Conformar y Capacitar el Grupo de la Rendición de Cuentas | Grupo Interdisciplinario de Rendición de Cuentas Conformado | Comunicaciones Planeación | 2018-02-28 | Desde el mes de febrero del año en curso se conformó y capacitó el referido grupo.
| 1.4 | Elaborar y publicar el Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas | Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas | Todas las áreas | Segundo semestre | Se está estructurando el informe para publicarlo en el mes de octubre.
| 1.5 | Elaborar y diseñar piezas comunicativas para dar a conocer la Entidad | Video Institucional | Comunicaciones | Permanente | Se está haciendo la actualización la cual termina en agosto, para publicarlo en el mes de septiembre del 2018.
| 1.6 | Informar a los ciudadanos sobre los mecanismos de participación ciudadana con los que cuentan para poder acceder a la Entidad | Mecanismos de Participación Ciudadana dados a Conocer a la Ciudadanía | Comunicaciones | Permanente | Se ha realizado
| 1.7 | Realización y publicación del Video de Rendición de Cuentas | Video Institucional | Comunicaciones | Permanente | Se realiza posterior a ala audiencia pública.
| 1.8 | Elaborar el Informe de Rendición de Cuentas | Elaboración del informe de Audiencia de Rendición de Cuentas | Comunicaciones Oficina de Control Interno | Agosto y septiembre de 2018 | Se está estructurando el informe para publicarlo en el mes de octubre.
| 1.9 | Publicar en el Sitio Web de la Entidad el Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas | Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas Publicado | Comunicaciones Web Master | En el mes de octubre del año 2018 | Se publica posterior a la audiencia que se realizará a finales de noviembre de 2018.
Mecanismos de Atención a la ciudadanía | 2.1 | Habilitar el Correo Rendición de Cuentas para que los Ciudadanos puedan enviar sus inquietudes sobre el Informe de Rendición de Cuentas Canal de Comunicación Habilitado | Canal de Comunicación Habilitado | Comunicaciones Subdirección de Informática | Noviembre y diciembre de 2018 | Se habilita en la fecha previa y durante la realización de la audiencia para que participe la ciudadania
| 2.2 | Realizar la Audiencia con el Grupo Focal Rendición de Cuentas | Audiencia de Rendición de Cuentas Realizada | Comunicaciones | Noviembre del año 2018 | Se realizará a finales de noviembre del año en curso.
| 2.3 | Realizar Encuesta a través del Sitio Web de la entidad para conocer la satisfacción de la ciudadanía y tomar acciones de mejora | Encuesta Rendición de Cuentas Realizada | Comunicaciones Web Master | 2017-12-31 | Después de la rendición de cuentas se realizará la encuesta a los grupos de interés que participen en ésta.
Incentivos para motivar la Cultura de Rendición y petición de cuentas | 3.1 | Elaborar y Publicar el Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas con los Resultados de la Rendición de Cuentas | Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas Elaborado y Publicado | Comunicaciones | 2017-12-31 | Se realiza una vez se lleve a cabo la audiencia.
| 3.2 | Generar Acciones de Mejora con base en las Encuestas de Satisfacción Aplicadas a los Ciudadanos | Acciones de Mejora Generadas de las Encuestas de Satisfacción | Planeación Comunicaciones | 2018-01-20 | El resultado de la calificación fue positivo. Por lo tanto, no existen acciones de mejora.
| 3.3 | Participar Activamente en la Jornada del Día de la Transparencia | Evento día de la Transparencia | Dirección General Comunicaciones SAF - Planeación Oficina de Control Interno | Anual | La entidad participó en el día de la Transparencia el pasado noviembre del 2017. Igual será en esta vigencia.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Lineamientos de Transpraencia Activa | 1.1 | Realaizar seguimiento trimestral a cada una de las áreas responsables de reportar y publicar la información contenida en el esquema de publicación. | Informes de seguimiento | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Trimestral | Se realiza y se presenta al comité de Gestión y Desarrollo de manera trimestral. .
| 1.2 | Elaborar e Implementar el procedimiento para la publicación de información en el sitio web y su seguimiento | Procedimiento documentado | Comunicaciones | 2018-03-31 | Se elaboró y está en revisión
| 1.3 | Revisar y actualizar la política editorial y la política de comunicación de la entidad | Politicas elaboradas y revisadas | Comunicaciones | 2018-04-01 | Se realizó, se socializó y está ublicada en Intranet
| 1.4 | Identificar y definir los Conjuntos de Datos Abiertos y gestionar su publicación | Conjunto de Datos Abiertos | Subdirección de Informática y todas las áreas | 2018-12-31 | Se realizó la adopción del inventario de activos de información mediante Resolución No. 091 de mayo 10 de 2018. Está pendiente por definir juídicamente que datos abiertos puede publicar la entidad.
Lineamientos de Transpraencia Pasiva | 2.1 | Mantener actualizado de acuerdo con la normatividad vigente el procedimiento o protocolo de atención al ciudadano | Procedimiento o protocolo | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente | Está en proceso.
| 2.2 | Realizar seguimiento a las PQRD que ingresan a la entidad | Informes de seguimiento | Oficina de Control Interno Subdirección de Informática Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Trimestral | Se realiza por parte de la oficina de control interno se realiza mensual y semestral y planeación trimestral
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información | 3.1 | Elaborar, actualizar, adoptar y publicar en el sitio WEB y en el portal de Datos Abiertos del Estado el inventario de Activos de información. | Inventario de Activos de Información | Subdirección de Informática | 2018-02-28 | Se realizó el inventario y se publicó en la página Web de la entidad en transparencia. Está pendiente la publicación de datos abiertos del estado.
| 3.2 | Elaborar, actualizar, adoptar y publicar en el sitio WEB y en el portal de Datos Abiertos del Estado el indíce de información clasificada y reservada. | Indíce de información clasificada y reservada | Oficina Asesora Jurídica | 2018-04-30 | Pendiente por definir el ínidice.
| 3.3 | Elaborar, adoptar y mantener actualizado el esquema de publicación de la entidad y publicarlo en el portal de Datos Abiertos del Estado | Esquema de publicación de la entidad | Comunicaciones | 2018-03-31 | Se elaboró. Está en revisión .
| 3.4 | Elaborar, aprobar, adoptar y publicar el Programa de Gestión Documental | Programa de Gestión Documental | Subdirección Administrativa y Financiera y Gestión Documental | 2018-06-30 | En proceso de contratación del diagnóstico integral de archivo, insumo básuco para la elaboración del programa.
Criterio Diferencial Accesibilidad | 4.1 | Elaborar videos de prensa con lenguaje subtitulado | Videos de prensa con lenguaje subtitulado | Comunicaciones | 2018-12-31 | El video está elaborado. Falta la revisión final por parte de Dirección.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.5 | Elaborar y publicar el informe de solicitudes de acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a la información | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Trimestral | Se publica con el informe PQRS
Componente 4: Servicio al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estrátegico | 1.1 | Incluír en el Plan Institucional de capacitación temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Plan Institucional de capacitación | Subdirección Administrativa y Financiera -Talento Humano | 2018-01-31 | Está incluido en el plan de capacitación.
| 1.2 | Revisar, actualizar y/o redefinir las encuestas de satisfacción de los usiuariosinternos y externos | Encuestas de satisfacción | Areas responsables del proceso | 2018-06-30 | En proceso
Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Gestionar oportunamente las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias | Informe de PQRSD | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Trimestral | Se realizó
| 2.2 | Divulgar a través de los diferentes canales de atención el procedimiento o protocolo de servicio al ciudadano | Procedimiento o proytocolo de servicio al ciudadano divulgado | Comunicaciones Web Master | Permanente | En proceso
Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanoa a través de procesos de cualificación | Competencias de los servidores públicos fortalecidas | Subdirección Administrativa y Financiera -Talento Humano | 2018-07-31 | Está incluido en el plan de capacitación.
Normativo y Procedimental | 4.1 | Documentar el procedimiento para la recepción, registro y constancia de trámite de las PQRSD | Procedimiento documentado | Subdirección Administrativa y Financiera -Oficina Jurídica y Subdirección Informática | 2018-03-31 | En proceso
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Identificar y formular indicadores para la medición de la satisfacción del usuario de los servicios prestados por la entidad | Indicadores para la medición de la satisfacción del usuario | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2018-05-31 | El indicador está identificado y formulado. En construcción.
| 5.2 | Definir o redefinir el esquema de evaluacion de percepción de los clientes sobre los servicios de la entidad | Metodología de Evaluación de la percepción de los clientes | Todas las áreas | 2018-04-30 | El indicador está identificado y formulado. En construcción.
| 5.3 | Desarrollar campaña para la prevención del Lavado de Activos con la participación de la ciudadanía. | Piezas de comunicación | Comunicaciones | 2018-12-31 | En lo corrido del año se ha desarrollado 2 campañas y en la actualidad se está diseñando otra relacionada con Trata de personas.