## Hoja1
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024
Componente 1: Medidas de debida Diligencia
No. | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
1.1 | Elaborar el plan de trabajo para la adopción e implementación de la debida diligencia en la UIAF. | Plan de trabajo | OAJ | 2024-02-28 | Se programó una reunión para el día 27 de Mayo del 2024, con el propósito de elaborar el Plan de Trabajo.
OAP
1.2 | Documentar los lineamientos para la implementación de la debida diligencia en la entidad (conocimiento del cliente). | Guía, instructivo, manual o procedimiento para la debida diligencia | OAJ | 2024-04-30 | En lo que corresponde a la Guía, el Instructivo y Manual o procedimiento para la debida diligencia, se elaboran luego de presentar el Plan de Trabajo, el cual está pendiente para el día 30 de julio del 2024.
OAP
1.3 | Orientar legal y técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | Colaboradores capacitados y sensibilizados | OAJ | 2024-05-31 | La orientación se da cuando firman los documentos de ingreso y soportes del contrato, tanto para servidores públlicos, como para contratistas. Se tiene programada una Induccoón a todos los funcionarios para el día 11 de junio del 2024.
SAF - TH
1.4 | Revisar, actualizar y socializar el manual de contratación de la entidad con las orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflicto de intereses. | Manual de contratación | OAJ | 2024-06-30 | Está en proceso por parte de la Oficina Juridica, y se dará cumplimiento en la fecha establecida.
Manual de Gastos Reservados
1.5 | Revisar y actualizar la documentación que establece los lineamientos para el manejo y declaración de conflictos de intereses. | Guía, instructivo, manual o procedimiento para el manejo y declaración de conflicto de intereses | SAF – TH | 2024-06-30 | La guia se está elaborando y la oficina Juridica la presentará el 30 de junio de 2024.
OAP -OAJ
1.6 | Realizar actividades de sensibilización del código de Integridad, conflicto de intereses. | Colaboradores sensibilizados | SAF - TH | Permanente | Si se realiza la sensibilizacion a los funcionarios.
1.7 | Remitir comunicación a todos los servidores y contratistas de la entidad para vincularlos al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. | Certificados del curso emitido por el DAFP | SAF - TH | Permanente | Se da cumplimiento con los funcionarios de planta.
1.8 | Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | Comunicación enviada al personal | SAF - TH | Permanente | N/A
1.9 | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite. | Informe de conflictos de intereses que han surtido trámite | OAJ | Trimestral | A la fecha no se ha presentado ningún caso.
OCI
1.10 | Realizar una campaña para el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y la lucha contra la corrupción | Campaña, lista de asistencia, actas, presentaciones, etc. | OAJ | 2024-09-30 | Se cumplirá según lo programado.
GCO
Componente 2: Prevención, gestión y administración de Riesgos de Corrupción
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
2.1 | Revisar y actualizar la Política de Administración del Riesgo con base en la última versión de la Guía emitida por el DAFP. | Política de Administración del Riesgo actualizada | OCI | 2024-02-28 | La Politica de Administracion del Riesgo, se revisó, actualizó. Será aprobada en el próximo Comité de Coordinación de Control Interno, que se llevará a cabo el día 3 de mayo del año 2024.
Comité Institucional de Control Interno
2.2 | Socializar la Política de Administración del Riesgo a los servidores públicos de la Entidad | Política de Administración del Riesgo socializada | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno e Inspección | 2024-03-31 | Se socializará al grupo Directivo en el Comité de Coordinación de Control Interno, el día 3 de mayo del 2024. Y luego a los demás funcionarios.
2.3 | Socializar la Política de Administración del Riesgo a la ciudadanía a través del sitio Web | Política de Administración del Riesgo socializada | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-28 | Se publicará en la página Web, a más tardar el día 31 de mayo del año en curso.
2.4 | Realizar sensibilización a todos los funcionarios, contratistas y colaboradores sobre las líneas de defensa en gestión de riesgos y controles | Colaboradores sensibilizados | OCI | 2024-04-30 | Se inicia la sensibilización con el grupo Directivo en la presentación de la Politica para su aprobación en el Comité de Coordinación de Control Interno el día 3 de mayo del 2024, y se realizará a los demás funcionarios posteriormente.
2.5 | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción para todos los procesos | Mapa de Riesgos de Corrupción | OAP | 2024-09-30 | Una vez adoptada la política, se iniciará la actualización de los Riesgos de Corrupción.
OCI
Todas las Áreas
2.6 | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción a los servidores públicos de la Entidad | Mapa de Riesgos de Corrupción socializado | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno e Inspección | 2024-10-31 | De igual manera se socializa cuando se actualice el Mapa de Riesgos de Corrupción para los procesos.
2.7 | Realizar seguimiento a los riesgos y controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción de la entidad | Informes de seguimiento | OAP | Trimestral | Se realizará una vez se apruebe la Política de Riesgos, en el comité de Coordinación de Control Interno, programado para el día 3 de mayo del año en curso.
Todas las Áreas
2.8 | Evaluar la implementación de la Política de Administración del Riesgo en la entidad | Informe de seguimiento a la Política de Administración del Riesgo | Oficina de Control Interno e Inspección | 2024-12-31 | Se continuará con la evaluación cuando se apruebe la Política de Riesgos.
2.9 | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles de los Riesgos de Corrupción | Informes Trimestrales de seguimiento a la Efectividad de los Controles | Todas las Áreas | Trimestral | El seguimiento se efectiará una vez se apruebe la Política de Riesgos en el Comité de Coordinación de Control Interno que se llevará a cabo el día 3 de mayo del año en curso.
2.10 | Realizar el seguimiento a los avances del Plan de Manejo para los Riesgos de Corrupción | Informes Trimestrales de seguimiento al Plan de Manejo de los Riesgos de Corrupción | Oficina de Control Interno e Inspección y Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | En igual sentido, se llevará a cabo el seguimiento, comoquiera que se aprobará la Política de Riesgos, en el proximo Comité de Coordinación de Control Interno programado para el día 3 de mayo del año que transcurre.
Componente 3: Redes institucionales para el fortalecimiento de la prevención de Actos de Corrupción, Transparencia y Legalidad
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
3.1 | Reportar a la Secretaría de Transparencia los informes de debida diligencia sobre presuntos actos de corrupción de acuerdo con los estándares de los Programas de Transparencia y Ética Pública | Informes de debida diligencia sobre presuntos actos de corrupción | OCI | Cuando se presenten | A la fecha no se ha presentado ningún caso.
3.2 | Publicar los resultados de la encuesta de percepción aplicada a los grupos de valor, a través de la cual se conoce el nivel de percepción frente a los y servicios en cumplimiento de la misión de la Entidad. | Resultados de la encuesta de percepción publicada | SAF – Atención al Ciudadano | Trimestral | La ultima encuesta se prsentó en diciembre del año 2023. Está pendiente el seguimiento.
Componente 4: Canales de denuncia de presuntos Actos de Corrupción
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
4.1 | Implementar los canales de denuncia de actos de corrupción conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 | Canales de denuncia | SAF – Atención al Ciudadano | 2024-03-31 | Los canales de denuncia están implementados, se tiene: Chat, PQRSD, Buzón RITA linea telefonica y correos electronicos
4.2 | Realizar seguimiento a la accesibilidad de los canales de atención habilitados y dispuestos por parte de la entidad para la ciudadanía | Informe de seguimiento a la accesibilidad de los canales | SAF – Atención al Ciudadano | 2024-06-30 | Se cumplirá para la fecha establecida.
4.3 | Divulgar piezas informativas sobre el lineamiento de protección al denunciante y de custodia de las bases de datos personales | Piezas informativas | GCO | 2024-07-31 | Esta actividad se ejecutará de igual manera, para la fecha prevista.
SAF – Atención al Ciudadano
4.4 | Divulgar piezas comunicativas, en las que informe los canales de atención para la denuncia de presuntos actos de corrupción | Piezas comunicativas | GCO | 2024-09-30 | Así mismo, se cumplirá con esta actividad en el período programado.
SAF – Atención al Ciudadano
Componente 5: Estrategia de transparencia, estado abierto, acceso a la Información Pública y Cultura de la Legalidad
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
5.1 | Solicitar a los proveedores de servicios tecnológicos durante la etapa pre contractual el cumplimiento de los criterios de accesibilidad cuando se solicite la creación de sistemas de información, micrositios, encuestas o formularios a través de la página web | Cumplimiento de criterios de accesibilidad | STI | Permanente | Se cumple con las aplicaciones que se tiene accesibilidad para tal fin.
5.2 | Realizar seguimiento a cada una de las áreas responsables de reportar y publicar la información contenida en el esquema de Publicación | Informes de seguimiento | GCO | Trimestral | Se cumple con la actividad trimestalmente.
OAP
5.3 | Capacitar a los funcionarios de la entidad en la construcción de documentos con criterios de accesibilidad web (Word, Pdf, Excel, Power Point) | Funcionarios capacitados | SAF - TH | 2024-05-31 | Se ha capacitado al personal antiguo y existe un Plan de Reinducción del personal nuevo para el segundo semestre del año 2024.
5.4 | Promover videos institucionales en lenguaje de señas | Videos institucionales en lenguaje de señas | GCO | Permanente | Se está trabajando en la actividad con una persona especilista en el Lenguaje de Señas.
5.5 | Mantener actualizado de acuerdo a la normatividad vigente el Protocolo de Atención al Ciudadano | Protocolo de atención al ciudadano | SAF – Atención al Ciudadano | Permanente | Esta actividad se realiza.
5.6 | Actualizar, adoptar y publicar en el sitio Web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado el Inventario de Activos de Información | Inventario de Activos de Información | STI | 2024-04-30 | El inventario se está actualizando y se entregará el día 30 de julio del año 2024.
5.7 | Actualizar, adoptar y publicar en el sitio web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado el Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada | OAJ | 2024-05-31 | Se encuentra en proceso de actualización y está previsto entregarlo a finales de julio del año en curso.
5.8 | Revisar y de ser necesario actualizar, adoptar y publicar en el sitio web y el Portal de Datos Abiertos del Estado el Esquema de Publicación de la entidad | Esquema de Publicación de la entidad | GCO | 2024-03-31 | Esta actividad se está trabajando y está pendiente el esquema de publicacion de la entidad para el día 30 de agosto del año 2024.
5.9 | Establecer acciones de mejora frente a los criterios de diferenciales de accesibilidad | Diagnóstico de la aplicación de los criterios de accesibilidad | STI | 2024-06-30 | Se adelantará las acciones de mejora para el día 30 de noviembre del 2024.
GCO
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
6.1 | Desarrollar periódicamente actividades con dinámicas que permitan exaltar la importancia de los valores institucionales en la cotidianidad laboral de los servidores públicos de la UIAF | Actividades / Dinámicas | SAF – TH | Semestral | Se está ejecutando esta actividad.
6.2 | Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación temas relacionados con la gestión de conflictos de intereses y de integridad. | Actividades de Capacitación en el PIC | SAF – TH | 2024-01-31 | Se desarrolló la actividad.
6.3 | Elaboración e implementación del plan de trabajo para el cierre de brechas de la política de integridad | Plan de trabajo para el cierre de brechas de la política de integridad | SAF – TH | 2024-01-31 | Se cumplió la actividad.
6.4 | Documentar e incorporar buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre integridad pública | Buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre integridad publica | SAF – TH | 2024-08-31 | Está en proceso para dar cumplimiento con la fecha establecida.
6.5 | Revisar, actualizar y adoptar la guía y/o procedimiento para la gestión de los conflictos de intereses | Guía y/o procedimiento | SAF – TH | 2024-05-31 | La actividad se encuentra en desarrollo y se tiene previsto culminar el 30 de junio del año en curso.
OAP
OAJ