## Seguimiento Año 2020
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Componente1: Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción
ENTIDAD: UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO U.I.A.F Período: Tercer Trimestre 2020. Fecha de publicación: Enero 18 -2021
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Subcomponente/proceso 1. Política de Administración del Riesgo de Corrupción | 1.1 | Revisar y actualizar la política de Administración de Riesgos. | Política de Administración de Riesgos Actualizada | Alta Dirección Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente | La política de administración del Riesgo está definida, revisada, actualizada y aprobada.
| 1.2 | Socializar la Plítica de Administración de Riesgos a los Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad. | Política de Administración de Riesgos Socializada | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente | Esta política se encuentra publicada en la Intranet y se socializa mediante la inducción a los funcionarios nuevos.
| 1.3 | Socializar Política de Administración de Riesgos a la ciudadía y Grupos de Interés a través del Sitio Web | Política de Administración de Riesgos Socializada | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2020-12-31 | Se realizó y está publicada en la Intranet en el sitio Web. La ultima versión se aprobó en el Comité de Coordinación de Control Interno en diciembre del 2019.
Subcomponente/proceso 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción | Todas las áreas | 2020-01-31 | El Mapa de Riesgo de Corrupción está definido y se realiza seguimiento.
| 2.4 | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción con base en los seguimientos periódicos | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Todas las áreas | 2020-01-31 | Se tiene actualizado Mapas de Riesgo , a la fecha se ha gestionado nueve procesos en la vigencia de del año 2020.
Subcomponente/proceso 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción a los servidores públicos de la entidad | Mapa de Riesgos de corrupción socializado | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente | Se ha socializado y publicado en la Intranet y en el sitio Web.
| 3.2 | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción a la ciudadanía a través del sitio Web | Mapa de Riesgos de corrupción socializado | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2020-12-31 | Se ha realizado la publicación y todo lo pertinente.
Subcomponente /proceso 4.Monitoreo o Revisión | 4.1 | Revisar trimestralmente el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso | Informe de revisión del Mapa de Riesgos | Todas las áreas | 2020-12-31 | Se actualizó el Mpaa de Riesgos de Corrupción de 7 procesos en la vigencia del año 2020.
Subcomponente/proceso 5. Seguimiento | 5.1 | Evaluar la Implementación de la Política de Administración del Riesgo | Informe de Evaluación de la Implementación de la Política de Administración de Riesgos | Oficina de Control Interno | 2020-12-31 | Está pendiente la definición del Indicador que permita realizar la medición Se encuentra en proceso.
| 5.2 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y a la efectividad de los controles implementados | Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos | Oficina de Control Interno | 2020-12-31 | Se avanzó en el proceso de actualización de los mapas de Riesgos, los cuales se revisaron de manera conjunta con Planeación.
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Información de Calidad y en Lenguaje comprensible | 1.1 | Presentar y publicar la estrategia general de Rendición de Cuentas | Documento Publicado en el Sitio Web de la UIAF | Comunicaciones | 2020-12-31 | Meta cumplida. Se publicó en el mes enero del 2020. Y para la vigencia del 2021 también se elaboró.
| 1.2 | Mantener actualizado el Sitio Web y las redes sociales de la UIAF con información relevante, veraz y oportuna. Esto incluye el enlace a Datos Abiertos | Sitio Web Actualizado Redes Sociales Actualizadas | Comunicaciones Subdirección de Análisis Estratégico Subdirección de Informática Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora Jurídica | Permanente | Se realiza constantemente . Y se efectuó una actualización de manera conjunta con varias áreas. Además, se elaboró un Plan de Acción para la vigencia del año 2021, donde se revisará la pagína Web cuatrimestralmente.
| 1.3 | Conformar y capacitar el Grupo de la Rendición de Cuentas | Grupo Interdisciplinario de Rendición de Cuentas Conformado | Comunicaciones Planeación | 2020-12-31 | La Dirección General conformó un equipo de trabajo conjuntamente con Comunicaciones, Subdirectores y Asesores para el adelanto de este tema.
| 1.4 | Elaborar y publicar el Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas | Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas | Todas las áreas | 2020-12-31 | Se llevaron a cabo 2 Rendiciones de Cuentas en esta vigencia del año 2020 y están publicados sus respectivos informes en la página Web.
| 1.5 | Elaborar y diseñar piezas comunicativas para dar a conocer la Entidad | Video Institucional | Comunicaciones | Permanente | Siempre se ha elaborado las piezas comunicativas, una denominada Guif, donde puede interactuar la ciudadanía. También está previsto las nuevas campañas que se vayan generando en cada vigencia.
| 1.6 | Informar a los ciudadanos sobre los mecanismos de participación ciudadana con los que cuentan para que accedan a la Entidad | Mecanismos de Participación Ciudadana dados a Conocer a la Ciudadanía | Comunicaciones | Permanente | Se realiza mediante las Redes Sociales, al igual que los foros virtuales para convocar a la Rendición de Cuentas.
| 1.7 | Realización y publicación del Video de Rendición de Cuentas | Video Institucional | Comunicaciones | Permanente | En la vigencia del año 2020, se realizó el correspondiente video , para la Rendición de Cuentas y quedó publicado en la página facebook de la entidad.
| 1.8 | Elaborar el Informe de Rendición de Cuentas | Elaboración del informe de Audiencia de Rendición de Cuentas | Comunicaciones Oficina de Control Interno | 2020-12-31 | Los informes correspondientes se elaboraron y publicaron en la respectiva página Web.
| 1.9 | Publicar en el Sitio Web de la Entidad el Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas | Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas Publicado | Comunicaciones Web Master | 2020-12-31 | De igual manera se consolidaron los informes atribuibles al ejercicio de la realización de las Audiencias virtuales y están publicados.
Mecanismos de Atención a la ciudadanía | 2.1 | Habilitar el Correo Rendición de Cuentas para que los Ciudadanos puedan enviar sus inquietudes sobre el Informe de Rendición de Cuentas Canal de Comunicación habilitado | Canal de Comunicación Habilitado | Comunicaciones Subdirección de Informática | Permanente | Este correo se habilita previamente a la realización de la audiencia para promover la participación de la ciudadania . Lo mismo con los foros virtuales.
| 2.2 | Realizar la Audiencia con el Grupo Focal Rendición de Cuentas | Audiencia de Rendición de Cuentas Realizada | Comunicaciones | 2020-12-31 | Se realizaron 2 Rendiciones de Cuentas para la vigencia del año 2020. Una se llevó a cabo el día 6 de marzo y la otra el 7 de diciembre del año 2020.
| 2.3 | Realizar encuesta a través del Sitio Web de la entidad para conocer la satisfacción de la ciudadanía y tomar acciones de mejora | Encuesta Rendición de Cuentas Realizada | Comunicaciones Web Master | 2020-12-31 | Se cuenta con un enlace permanente en la pagina web para la realización de las encuestas .
Incentivos para motivar la Cultura de Rendición y petición de cuentas | 3.1 | Elaborar y Publicar el Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas con los Resultados de la Rendición de Cuentas | Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas Elaborado y Publicado | Comunicaciones | 2020-12-31 | Se tiene 2 informs correspondientes a la Audiencia celebrada el día 6 de marzo y el 7 de diciembre del año 2020. Están publicados en la página Web (pestaña de Transparencia y Control).
| 3.2 | Generar Acciones de Mejora con base en las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos | Acciones de Mejora Generadas de las Encuestas de Satisfacción | Planeación Comunicaciones | 2020-12-31 | No se presentó sugerencia alguna.
| 3.3 | Participar activamente en la Jornada del Día de la Transparencia | Evento día de la Transparencia | Dirección General Comunicaciones SAF - Planeación Oficina de Control Interno | Anual | La entidad siempre participa en el día de la Transparencia, evento realizado por el Ministero de Hacienda y Crédito Público.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Lineamientos de Transpraencia Activa | 1.1 | Realizar seguimiento trimestral a cada una de las áreas responsables de reportar y publicar la información contenida en el esquema de publicación. | Informes de seguimiento | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Trimestral | Se realizó la correspondiente actualización de la información del sitio WEB.
| 1.2 | Elaborar e Implementar el procedimiento para la publicación de información en el sitio web y su seguimiento | Procedimiento documentado | Comunicaciones | 2020-12-31 | Se elaboró y adoptó desde el mes de enero del año 2020, para lo pertinente.
| 1.3 | Revisar y actualizar la política editorial y la política de comunicación de la entidad | Politicas elaboradas y revisadas | Comunicaciones | 2020-12-31 | Se realizó, se socializó y está publicada en la Intranet y en el sitio Web.
| 1.4 | Identificar y definir los Conjuntos de Datos Abiertos y gestionar su publicación | Conjunto de Datos Abiertos | Subdirección de Informática y todas las áreas | 2020-12-31 | Se tiene la estructura correspondiente a la publicación de Inventarios de Activos de Información y el índice de información clasificada y reservada. Se actualiizaron los reportes de los sectores económicos y está pendiente para revisión jurídica lo de Activos de Información.
Lineamientos de Transpraencia Pasiva | 2.1 | Mantener actualizado de acuerdo con la normatividad vigente el procedimiento o protocolo de atención al ciudadano | Procedimiento o protocolo | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Permanente | Está en proceso
| 2.2 | Realizar seguimiento a las PQRD que ingresan a la entidad | Informes de seguimiento | Oficina de Control Interno Subdirección de Informática Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | Mensual | Se realiza un monitoreo mensual por parte de la oficina de Control Interno conjuntamente con Planeación y se publica en el sitio Web. También se efectúa un informe semestral en consonancia con la Ley 1474 de 2011.
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información | 3.1 | Elaborar, actualizar, adoptar y publicar en el sitio WEB y en el portal de Datos Abiertos del Estado el inventario de Activos de información. | Inventario de Activos de Información | Subdirección de Informática | 2020-12-31 | El Inventario se realizó y está exhibido en la página Web de la entidad en Transparencia. Quedó publicado en los datos abiertos del estado. Luego se efectuaron unos ajustes de actualización, los cuales se enviaron a la oficina Jurídica para su correspondiente revisión.
| 3.2 | Elaborar, actualizar, adoptar y publicar en el sitio WEB y en el portal de Datos Abiertos del Estado el indíce de información clasificada y reservada. | Indíce de información clasificada y reservada | Oficina Asesora Jurídica | 2020-12-31 | Está elaborado, adoptado (por Resolución), y publicado en la Web en el portal de Datos Abiertos. Sólo queda pendiente la actualización porque se vá a incluír el PFIA (política interna)
| 3.3 | Elaborar, adoptar y mantener actualizado el esquema de publicación de la entidad y publicarlo en el portal de Datos Abiertos del Estado | Esquema de publicación de la entidad | Comunicaciones | 2020-12-31 | Se realizó el esquema al igual que el acto administrativo , el cual fue revisado por la oficina jurídica y está publicado en la página Web. Además, está vinculado con los datos abiertos.
| 3.4 | Elaborar, aprobar, adoptar y publicar el Programa de Gestión Documental | Programa de Gestión Documental | Subdirección Administrativa y Financiera y Gestión Documental | 2020-12-31 | El Programa de Gestión Documental lo aprobó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. También se publicó y comenzó su implemetación. El seguimiento que se efectuó hasta el 31 de diciembre y en concordancia con los planes operativos, se tenía una meta del 30% y se superó al 34%, con la convalidación de las Tablas de Retención por parte del Archivo General de la Nación, las cuales se convalidaron el 28 de octubre del año 2020.
Criterio Diferencial Accesibilidad | 4.1 | Elaborar videos de prensa con lenguaje subtitulado | Videos de prensa con lenguaje subtitulado | Comunicaciones | 2020-12-31 | El video institucional con lenguaje subtitulado, está elaborado, revisado y aprobado.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.5 | Elaborar y publicar el informe de solicitudes de acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a la información | Subdirección Administrativa y Financiera-Planeación | Trimestral | Está incluido con el informe PQRS
Componente 4: Servicio al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estrátegico | 1.1 | Incluír en el Plan Institucional de capacitación temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Plan Institucional de capacitación | Subdirección Administrativa y Financiera -Talento Humano -nilgen | 2020-12-31 | Se realizaron las correspondientes capacitaciones, las cuales las recibieron un grupo de funcionarios relacionadas con los temas denominados: Lenguaje Claro y Veedurias ciudadanas.
| 1.2 | Revisar, actualizar y/o redefinir las encuestas de satisfacción de los usuarios internos y externos | Encuestas de satisfacción | Areas responsables del proceso | 2020-12-31 | El 65,11% de las personas rncuestadas, equivalente a 120 personas, opinan que el servicio es excelente; el 32.11,%, lo evaluaron como bueno; el 2,16% como regular, mientras que el 2,11% lo calificaron como malo.
Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Gestionar oportunamente las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias | Informe de PQRSD | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2020-12-31 | Para la vigencia del año 2020 se recibieron y gestionaron 9,792 peticiones, de las cuales se tramitaron de manera oportuna 99,81%. Están incluidas las peticiones verbales y el soporte a través del chat.
| 2.2 | Divulgar a través de los diferentes canales de atención el procedimiento o protocolo de servicio al ciudadano | Procedimiento o protocolo de servicio al ciudadano divulgado | Comunicaciones Web Master | Permanente | Se publicó. Y las piezas de comunicación están elaboradas y difundidas a través de las redes sociales, para dar a conocer los canales de información, donde tienen acceso los ciudadanos por medio de guif.
Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanoa a través de procesos de cualificación | Competencias de los servidores públicos fortalecidas | Subdirección Administrativa y Financiera -Talento Humano | 2020-12-31 | Se cumplió con la capacitación para todos los funcionarios durante la vigencia del año 2020.
Normativo y Procedimental | 4.1 | Documentar el procedimiento para la recepción, registro y constancia de trámite de las PQRSD | Procedimiento documentado | Subdirección Administrativa y Financiera -Oficina Jurídica y Subdirección Informática | 2020-12-31 | Se elaboró y adoptó el procedimiento.
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Identificar y formular indicadores para la medición de la satisfacción del usuario de los servicios prestados por la entidad | Indicadores para la medición de la satisfacción del usuario | Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación | 2020-12-31 | El indicador está identificado y formulado. En la actualidad se encuentra en construcción los instrumentos que permiten realizar la obtención de la medición. Se tiene la valoración de las PQRS.
| 5.2 | Definir o redefinir el esquema de evaluacion de percepción de los clientes sobre los servicios de la entidad | Metodología de Evaluación de la percepción de los clientes | Todas las áreas | 2020-12-31 | Sigue en proceso.
| 5.3 | Desarrollar campaña para la prevención del Lavado de Activos con la participación de la ciudadanía. | Piezas de comunicación | Comunicaciones | 2020-12-31 | Para la vigencia del año 2020, se adelantaron las siguientes campañas: Yo no bajo la guardia. Campaña contra la Financiación del Terrorismo. Prevención del fraude en la coyuntura de la Covid 19. Súper ROS animado (octubre). Campaña Pactos de Supervisores y sistemas de administración de riesgos (noviembre).y la Proyección campaña antilavado CCICLA (diciembre)