## Conflicto de Intereses 2026
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 2026
Componente | Categoría | Descripción de la estrategia | Responsabilidades | Plazos
Planeación | Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | Incorporar al Plan de Acción Anual la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. | OAP | 31 de enero de 2026
|  | Incorporar a la Gestión de Riesgos la identificación de controles frente a conflictos de intereses. | Todas la áreas | Marzo - Agosto
|  | Incorporar en el componente de Iniciativas Adicionales del Programa de Transparencia y Ética Pública, actividades de pedagogía, gestión o seguimiento a los conflictos de intereses. | OAP y Comité | 31 de enero de 2026
|  | Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación acciones de capacitación o sensibilización sobre integridad, ética de lo público o conflicto de intereses. | SAF - TH | 31 de enero de 2026
Condiciones Institucionales | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Realizar seguimiento a la implementación de la política de integridad pública (MIPG): código de integridad y la gestión de conflictos de intereses | OAP y Comité | Trimestral
|  | Conformar el equipo interdisciplinario encargado de la implementación del plan para la gestión de conflicto de intereses | Comité | Permanente
| Sistema Integrado de Gestión | Articular la gestión de conflictos de intereses con el Sistema Integrado de Gestión | OAP - Todas las áreas- Comité | Permanente
Pedagogía | Sensibilización y capacitación | Utilizar diferentes medios de comunicación para la sensibilización de los funcionarios y contratistas en los temas de de código de Integridad y conflicto de intereses | SAF - TH, OAJ | Permanente