## Integración_PAA
Versión X - Fecha
11
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
01
05
Integración
Plan de Acción Anual
10
PETI
Plan Estratégico de TIC
12
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
06
Plan Institucional de Capacitación
04
Plan de Previsión de Recursos Humanos
03
Plan Anual de Vacantes
01
PINAR
Plan Institucional de Archivos
02
Plan
Anual de Adquisiciones
05
Plan Estratégico de Talento Humano
08
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
09
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan de Acción Anual
07
Plan de Incentivos Institucionales
UIAF
Para ver las actividades programadas para cada uno de los planes, dar clic sobre cada botón.
Otros planes

## Plan_de_Acción_Anual_2025
PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2026 (Versión editada)
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la Tarea | Descripción de la Tarea | Responsable de Ejecutar Tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Plan Dto. 612 Asociado | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
Linea de Acción 7. Gestión y Evaluación del Desempeño | Subdirección Administrativa y Financiera | Plan Institucional de Capacitación | Establecer un cronograma de capacitación para los funcionarios encargados de los archivos de gestión de cada una de las áreas, con el fin de profundizar en la importancia de la adecuada gestión y organización de estos archivos, teniendo como referente las Tablas de Retención Documental, convalidadas por el Archivo General de la Nación el 28 de octubre de 2020. | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Enero | Enero | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Actualizar las tablas de retención documental | Actualizar las tablas de retención documental presentarlas al comité institucional de gestión y desempeño de la entidad y realizar el trámite de convalidación ante el AGN. | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Febrero | Diciembre | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos | Formular, elaborar, aprobar, adoptar e implementar con el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos herramienta fundamental para garantizar los procedimientos técnicos adecuados en el proceso de valoración documental, así mismo, estandarizar las buenas prácticas en materia de accesibilidad y recuperación de la información | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Febrero | Diciembre | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Actualización del índice de Información Clasificada y Reservada | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada, con base en la información de las series y subseries de las Tablas de Retención Documental, con el fin de armonizar los instrumentos archivísticos al interior de la entidad | Oficina Asesora Jurídica | Marzo | Agosto | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Política de Seguridad y Privacidad de la Información | Actualizar la Política de Seguridad de la Información, relacionándola con la documentación física o electrónica, de manera que se puedan definir protocolos de acceso a la información física y espacios de conservación de archivos, de igual manera estos protocolos se deben establecer para el acceso, uso y administración de la información conservada en otros formatos. | Subdirección de Tecnologías de la Información Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Abril | Junio | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Inventarios documentales | Actualizar los inventarios de los archivos de gestión de las áreas con el fin de facilitar el proceso de identificación, organización, búsqueda y recuperación de la información, propendiendo también por facilitar el proceso de transferencias documentales primarias. | Todas las áreas de la UIAF | Febrero | Septiembre | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Sistema Integrado de Conservación | Realizar seguimiento a los diferentes programas del Sistema Integrado de Conservación de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), herramienta fundamental para garantizar los procedimientos técnicos adecuados en el proceso de valoración documental, así mismo, estandarizar las buenas prácticas en materia de accesibilidad y recuperación de la información, garantizando la adecuada conservación de los soportes tanto físicos como electrónicos, y su perdurabilidad en el tiempo. | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Febrero | Octubre | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Procedimiento de almacenamiento de documentos digitales (correo electrónico, fax-mail y redes sociales) | Elaborar un procedimiento para garantizar la trazabilidad y almacenamiento de los documentos digitales (correo electrónico, fax-mail y redes sociales) con el fin de realizar seguimiento de las solicitudes de información a través de estos medios y definir una herramienta de trazabilidad para evitar demoras en los procesos o posibles hallazgos de los organismos de control. | Subdirección de Tecnologías de la Información Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Julio | Noviembre | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Transferencias documentales en otros soportes | Definir directrices para que las áreas puedan realizar las transferencias documentales en otros soportes (Fotografías, videos, audios y otros) con el fin de garantizar la conservación y preservación en el tiempo de la información que contienen estos soportes. | Subdirección Administrativa y Financiera - gestión Documental | Febrero | Abril | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Sistema de Gestión Documental | Establecer los requisitos de administración técnica y funcional de un Sistema de Gestión Documental, con el fin de analizar la parametrización del sistema para cumplir con los estándares en materia de administración y trazabilidad de la información establecida en los instrumentos archivísticos implementados en la UIAF como las TRD o lo Cuadros de Clasificación Documental. | Subdirección de Tecnologías de la Información Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Marzo | Noviembre | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Instrumentos de Gestión de la Información Pública | Actualizar y publicar los instrumentos de gestión de la información pública exigidos por la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) dado que el cumplimiento de este requisito es evaluado por diferentes entes de control a nivel nacional. | Subdirección de Tecnologías de la Información Oficina Asesora Jurídica Grupo de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Enero | Octubre | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Programa de Normalización de Formas y Formatos | Aprobar e implementar el Programa de Normalización de Formatos y Formularios con el fin de estandarizar la producción de información al interior de la entidad, este programa de estar alineado con el Sistema Integrado de Gestión y con los manuales de imagen corporativa de la entidad. | Subdirección Administrativa y Financiera | Marzo | Octubre | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
| Subdirección Administrativa y Financiera | Plan de mejoramiento del proceso de Gestión Documenta | Realizar seguimiento constante a las actividades y procedimientos del proceso de gestión documental, con el fin de identificar posibles fallas y establecer planes de mejoramiento para mitigar los riesgos y evitar las consecuencias graves que puedan traer estas fallas. | Oficina de Control Interno | Febrero | Diciembre | Funcionamiento | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos -PINAR
Línea de Acción 3. Transformación tecnológica e innovación | Subdirección de Tecnologías de la Información | Seguridad de la Información | Adquisición de certificados de seguridad de sitio seguro SSL y firmas digitales, SIIF y DIAN. | Subdirección de Tecnologías de la Información | Febrero | Marzo | Inversión | Seguridad Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
| Subdirección de Tecnologías de la Información | Seguridad de la Información | Adquisición de equipos y renovación de licencias de los productos de Seguridad Perimetral (por 1 año). | Subdirección de Tecnologías de la Información | Febrero | Marzo | Inversión | Seguridad Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
| Subdirección de Tecnologías de la Información | Soporte Técnico | Mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos periféricos (impresoras, Plotter, Escáner y Video beam) incluye repuestos. | Subdirección de Tecnologías de la Información | Marzo | Diciembre | Inversión | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
| Subdirección de Tecnologías de la Información | Seguridad de la Información | Mantenimiento, soporte técnico, configuraciones y aplicación de buenas prácticas, de los productos y servicios de seguridad de la UIAF. | Subdirección de Tecnologías de la Información | Febrero | Diciembre | Inversión | Seguridad Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
| Subdirección de Tecnologías de la Información | Seguridad de la Información | Renovación de las licencias Google Workspace Enterprise Standar, 20 licencias Google Workspace Enterprise Plus y el soporte por un (1) año. | Subdirección de Tecnologías de la Información | Marzo | Abril | Inversión | Seguridad Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
| Subdirección de Tecnologías de la Información | Infraestructura | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (soporte) de las UPS y los tableros Bypass de los centros de cómputo. | Subdirección de Tecnologías de la Información | Abril | Diciembre | Funcionamiento | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
| Subdirección de Tecnologías de la Información | Sistemas de Información | Servicio de soporte, mantenimiento y capacitación de las Aplicaciones de Nómina Versión Web, Zbox Activos Fijos, Zbox Inventarios y Almacén y Zbox Contabilidad. | Subdirección de Tecnologías de la Información | Enero | Diciembre | Funcionamiento / Inversión | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
| Subdirección de Tecnologías de la Información | Sistemas de Información | Servicio de soporte, mantenimiento y migración para el Clúster de Big Data - Hadoop. | Subdirección de Tecnologías de la Información | Enero | Diciembre | Inversión | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Línea de Acción 3. Transformación tecnológica e innovación | Subdirección de Tecnologías de la Información | Planeación y ejecución de la jornada de la Seguridad de la Información | Elaborar documento con la propuesta de actividades a desarrollar en la jornada de la Seguridad de la Información | Oficial de Seguridad - Subdirección de Tecnologías de Información | Agosto | Septiembre | Funcionamiento | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| Subdirección de Tecnologías de la Información |  | Realizar campaña de espectativa de la Jornada de la Seguridad de la Información | Oficial de Seguridad - Subdirección de Tecnologías de Información - Comunicaciones | Septiembre | Septiembre | Funcionamiento | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| Subdirección de Tecnologías de la Información |  | Ejecutar las actividades programadas para la Jornada de la Seguridad de la Información | Oficial de Seguridad - Subdirección de Tecnologías de Información | Octubre | Octubre | Funcionamiento | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| Subdirección de Tecnologías de la Información | Concientización (actividades) en temas de seguridad de la Información. | Enviar tips de seguridad de la información periodicamente por medio del correo institucional | Oficial de Seguridad - Subdirección de Tecnologías de Información | Febrero | Diciembre | Funcionamiento | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| Subdirección de Tecnologías de la Información |  | Realizar actividades para resaltar los riesgos de seguridad de la información | Oficial de Seguridad - Subdirección de Tecnologías de Información | Febrero | Octubre | Funcionamiento | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| Subdirección de Tecnologías de la Información |  | Charlas de buenas prácticas de seguridad de la información | Oficial de Seguridad - Subdirección de Tecnologías de Información | Abril | Octubre | Funcionamiento | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| Subdirección de Tecnologías de la Información | Formalizar el SGSI | Realizar el análisis de brechas con respecto al instrumento de evaluación del MSPI - MINTIC | Oficial de Seguridad - Subdirección de Tecnologías de Información | Mayo | Noviembre | Funcionamiento | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| Subdirección de Tecnologías de la Información |  | Identificar el nivel de madurez del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficial de Seguridad - Subdirección de Tecnologías de Información | Mayo | Noviembre | Funcionamiento | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| Subdirección de Tecnologías de la Información |  | Realizar la actualización del inventario activos de información | Oficial de Seguridad - Subdirección de Tecnologías de Información | Febrero | Febrero | Funcionamiento | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| Subdirección de Tecnologías de la Información | Articular Actividades CPD | Articular con OAJ las actividades del CDP por parte de Seguridad. | OAJ - Oficial de Seguridad - Dirección General | Abril | Diciembre | Funcionamiento | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| Subdirección de Tecnologías de la Información | Verificar el SGSI | Revisión por la Dirección del desempeño del SGSI | Oficial de Seguridad - Subdirección de Tecnologías de Información - Dirección General | Octubre | Octubre | Funcionamiento | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| Subdirección de Tecnologías de la Información | Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información de la UIAF | Formular, presentar y aprobar el Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información | OAJ - Oficial de Seguridad - Dirección General | Marzo | Marzo | Funcionamiento | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| Subdirección de Tecnologías de la Información |  | Definir el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información | OAJ - Oficial de Seguridad - Dirección General | Marzo | Julio | Funcionamiento | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| Subdirección de Tecnologías de la Información |  | Actualizar el Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información | OAJ - Oficial de Seguridad - Dirección General | Marzo | Mayo | Funcionamiento | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| Subdirección de Tecnologías de la Información |  | Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información de la UIAF | OAJ - Oficial de Seguridad - Dirección General | Febrero | Diciembre | Funcionamiento | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Línea de Accion 7 - Gestión y Evaluación del Desempeño | Subdirección Administrativa y Financiera | Planear | Realizar la actualización de la Matriz de riesgos y sus recomendaciones | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Junio | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Convocatoria elección de COPASST y COLAB | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Abril | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Planeación de la auditoria con la participación del COPASST. | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Noviembre | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Realizar la actualización de la Matriz legal y sus recomendaciones | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Agosto | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Diseñar plan de capacitación | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Enero | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Definir el Plan de Trabajo con la ARL | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Marzo | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Realizar la inscripción al curso de 50 horas personal pendiente de certificación | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Marzo | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Documentación de objetivos del SG SST, tabla con metas e indicadores. | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Noviembre | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Diseñar formatos y/o modelo para la rendición de cuentas sobre el desempeño | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Octubre | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Actualización y formalización plan de emergencias de la UIAF. | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Mayo | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Recordación canales de comunicación, auto reporte en SG-SST. | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Junio | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera | Hacer | Realizar de Examenes Periódicos Ocupacionales a los funcionarios DX CONDICIONES DE SALUD y recomendaciones | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Octubre | Octubre | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Nombramientos COPASST y COLAB para la vigencia 2025 al 2027 | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Mayo | Mayo | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Seguimiento reuniones COPASST | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Diciembre | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Seguimiento reuniones comité de CONVIVENCIA | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Marzo | Diciembre | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Hacer seguimiento al Plan de Trabajo con la ARL | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Abril | Diciembre | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Diseñar plan de acción sobre resultado de Batería de Riesgo Psicosocial | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Marzo | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Alimentar indicadores Res 0312 mes a mes | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Diciembre | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Seguimineto al programa de promoción y prevención en salud | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Mayo | Septiembre | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Realizar registros de ausentismo laboral por causa medica | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Diciembre | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Investigación de accidentes y enfermedad laboral, seguimiento a las recomendaciones medicas | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Diciembre | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Induccion a los funcionarios, teniendo en cuenta el número de ingresos | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Diciembre | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Seguimiento aperiodico la implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica en Desórdenes Osteomusculares para reportar al cierre de vigencia | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Septiembre | Septiembre | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Seguimiento a la ejecución del plan de capacitación | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Agosto | Agosto | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Realizar simulacros | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Octubre | Octubre | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Mantenimento de equipos de extinción | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Septiembre | Septiembre | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Seguimiento Adquisiciones y contratación | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Diciembre | Diciembre | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera | Verificar | Ejecución de la Auditoria interna | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Noviembre | Noviembre | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Presentar informe de audirotira interna para revisión por la direccion | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Diciembre | Diciembre | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | capacitar y acompañar procedo de rendicion de cuentas de los responsables del SG-SST | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Noviembre | Noviembre | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera | Actuar | Definir acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Abril | Abril | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Diciembre | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Junio | Junio | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Línea de Accion 7 - Gestión y Evaluación del Desempeño | Subdirección Administrativa y Financiera | Ejecución de las actividades programadas en los diferentes ejes temáticos | Ejecutar y coordinar el desarrollo de las actividades de capacitación de acuerdo con el cronograma establecido para cada eje temático | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Diciembre | Funcionamiento | Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación - PIC
Línea de Accion 7 - Gestión y Evaluación del Desempeño | Subdirección Administrativa y Financiera | Actividades Recreativas | Actividad "Día de la Familia" | SAF - Talento Humano | Abril | Mayo | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Celebración día de la mujer | SAF - Talento Humano | Marzo | Marzo | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Celebración día del hombre | SAF - Talento Humano | Marzo | Marzo | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Día del Servidor Público | SAF - Talento Humano | Junio | Junio | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Celebración Amor y Amistad | SAF - Talento Humano | Septiembre | Septiembre | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Celebración Halloween | SAF - Talento Humano | Octubre | Octubre | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Cierre de Gestión | SAF - Talento Humano | Diciembre | Diciembre | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Torneos internos entre áreas | SAF - Talento Humano | Marzo | Septiembre | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
| Subdirección Administrativa y Financiera | Incentivos, Estímulos, Reconocimientos y Salario emocional | Reconocimiento quinquenios en actividad de cierre vigencia | SAF - Talento Humano | Diciembre | Diciembre | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Día de descanso remunerado por cumpleaños | SAF - Talento Humano | Enero | Diciembre | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Incentivo por el uso de bicicleta (1/2 día mensual) | SAF - Talento Humano | Enero | Diciembre | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Realizar actividades de reconocimiento al servidor destacado por liderazgo, convivencia, buenas relaciones interpersonales, presto a servir | SAF - Talento Humano | Septiembre | Septiembre | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Tarjeta de cumpleaños | SAF - Talento Humano | Enero | Diciembre | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Reconocimiento por Cumpleaños | SAF - Talento Humano | Enero | Diciembre | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
| Subdirección Administrativa y Financiera | Encuesta clima laboral | Aplicación de la encuesta de Clima Laboral | SAF - Talento Humano | Febrero | Febrero | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Consolidación, tabulación y socialización de resultados a los directivos | SAF - Talento Humano | Febrero | Febrero | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Elaboración y ejecución del Plan de Mejora con base en los resultados | SAF - Talento Humano | Marzo | Noviembre | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
| Subdirección Administrativa y Financiera | Implementación y aplicación de la encuesta de Felicidad | Actividad física en respuesta a la encuesta de la felicidad | SAF - Talento Humano | Abril | Octubre | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Día de la Mascota en respuesta a la encuesta de la felicidad | SAF - Talento Humano | Junio | Junio | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Feria de servicios financieros, emprendimiento y gastronómica | SAF - Talento Humano | Abril | Noviembre | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Cursos abiertos | SAF - Talento Humano | Junio | Noviembre | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Aplicación cuestionario encuesta de Felicidad y análisis de resultados comparados con líneas históricas | SAF - Talento Humano | Diciembre | Diciembre | Funcionamiento | Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales

## PETH
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO
01
Plan Anual de Vacantes
02
Plan de Previsión de Recursos Humanos
03
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
05
Plan Institucional de Capacitación
04
Plan de Incentivos Institucionales
Conforme lo establecido en la "Guía de gestión estratégica del talento humano GETH" del Departamento Administrativo de la Función Pública, el diseño de la Planeación Estratégica del Talento Humano contempla entre otros, el Plan Anual de Vacantes, El Plan de Previsión de Recursos Humanos, El Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. A continuación haga clic sobre el Plan que desee consultar en detalle.

## Plan_de_Incentivos
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES (Versión editada)
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
Línea de Acción 7 - Gestión y Evaluación del Desempeño | Subdirección Administrativa y Financiera | Actividades Recreativas | Actividad "Día de la Familia" | SAF - Talento Humano | Abril | Mayo | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Celebración día de la mujer | SAF - Talento Humano | Marzo | Marzo | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Celebración día del hombre | SAF - Talento Humano | Marzo | Marzo | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Día del Servidor Público | SAF - Talento Humano | Junio | Junio | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Celebración Amor y Amistad | SAF - Talento Humano | Septiembre | Septiembre | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Celebración Halloween | SAF - Talento Humano | Octubre | Octubre | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Cierre de Gestión | SAF - Talento Humano | Diciembre | Diciembre | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Torneos internos entre áreas | SAF - Talento Humano | Marzo | Septiembre | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera | Incentivos, Estímulos, Reconocimientos y Salario emocional | Reconocimiento quinquenios en actividad de cierre vigencia | SAF - Talento Humano | Diciembre | Diciembre | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Día de descanso remunerado por cumpleaños | SAF - Talento Humano | Enero | Diciembre | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Incentivo por el uso de bicicleta (1/2 día mensual) | SAF - Talento Humano | Enero | Diciembre | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Realizar actividades de reconocimiento al servidor destacado por liderazgo, convivencia, buenas relaciones interpersonales, presto a servir | SAF - Talento Humano | Septiembre | Septiembre | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Tarjeta de cumpleaños | SAF - Talento Humano | Enero | Diciembre | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Reconocimiento por Cumpleaños | SAF - Talento Humano | Enero | Diciembre | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera | Encuesta clima laboral | Aplicación de la encuesta de Clima Laboral | SAF - Talento Humano | Febrero | Febrero | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Consolidación, tabulación y socialización de resultados a los directivos | SAF - Talento Humano | Febrero | Febrero | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Elaboración y ejecución del Plan de Mejora con base en los resultados | SAF - Talento Humano | Marzo | Noviembre | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera | Implementación y aplicación de la encuesta de Felicidad | Actividad física en respuesta a la encuesta de la felicidad | SAF - Talento Humano | Abril | Octubre | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Feria de servicios financieros, emprendimiento y gastronómica | SAF - Talento Humano | Abril | Noviembre | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Cursos abiertos | SAF - Talento Humano | Junio | Noviembre | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Aplicación cuestionario encuesta de Felicidad y análisis de resultados comparados con líneas históricas | SAF - Talento Humano | Diciembre | Diciembre | Funcionamiento | Talento Humano

## PSST
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PSST (Versión editada)
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
Línea de Acción 7 - Evaluación y Gestión del Desempeño | Subdirección Administrativa y Financiera | Planear | Realizar la actualización de la Matriz de riesgos y sus recomendaciones | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Junio | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Convocatoria elección de COPASST y COLAB | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Abril | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Planeación de la auditoria con la participación del COPASST. | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Noviembre | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Realizar la actualización de la Matriz legal y sus recomendaciones | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Agosto | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Diseñar plan de capacitación | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Enero | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Definir el Plan de Trabajo con la ARL | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Marzo | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Realizar la inscripción al curso de 50 horas personal pendiente de certificación | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Marzo | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Documentación de objetivos del SG SST, tabla con metas e indicadores. | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Noviembre | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Diseñar formatos y/o modelo para la rendición de cuentas sobre el desempeño | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Octubre | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Actualización y formalización plan de emergencias de la UIAF. | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Mayo | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Recordación canales de comunicación, auto reporte en SG-SST. | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Junio | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera | Hacer | Realizar de Examenes Periódicos Ocupacionales a los funcionarios DX CONDICIONES DE SALUD y recomendaciones | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Octubre | Octubre | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Nombramientos COPASST y COLAB para la vigencia 2025 al 2027 | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Mayo | Mayo | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Seguimiento reuniones COPASST | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Diciembre | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Seguimiento reuniones comité de CONVIVENCIA | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Marzo | Diciembre | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Hacer seguimiento al Plan de Trabajo con la ARL | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Abril | Diciembre | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Diseñar plan de acción sobre resultado de Batería de Riesgo Psicosocial | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Marzo | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Alimentar indicadores Res 0312 mes a mes | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Diciembre | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Seguimineto al programa de promoción y prevención en salud | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Mayo | Septiembre | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Realizar registros de ausentismo laboral por causa medica | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Diciembre | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Investigación de accidentes y enfermedad laboral, seguimiento a las recomendaciones medicas | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Diciembre | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Induccion a los funcionarios, teniendo en cuenta el número de ingresos | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Diciembre | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Seguimiento aperiodico la implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica en Desórdenes Osteomusculares para reportar al cierre de vigencia | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Septiembre | Septiembre | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Seguimiento a la ejecución del plan de capacitación | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Agosto | Agosto | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Realizar simulacros | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Octubre | Octubre | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Mantenimento de equipos de extinción | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Septiembre | Septiembre | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Seguimiento Adquisiciones y contratación | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Diciembre | Diciembre | Inversión y Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera | Verificar | Ejecución de la Auditoria interna | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Noviembre | Noviembre | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Presentar informe de audirotira interna para revisión por la direccion | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Diciembre | Diciembre | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | capacitar y acompañar procedo de rendicion de cuentas de los responsables del SG-SST | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Noviembre | Noviembre | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera | Actuar | Definir acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Abril | Abril | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Enero | Diciembre | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera |  | Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Junio | Junio | Funcionamiento | Talento Humano

## PIC
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC (Versión editada)
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
Línea de Acción 7 - Gestión y Evaluación del Desempeño | Subdirección Administrativa y Financiera | Seguimiento y medición al cumplimiento de los objetivos | Realizar la medición del cumplimiento del cronograma establecido para la vigencia y proponer las acciones de mejora | SAF - Talento Humano | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera | Diagnóstico de necesidades, análisis, formulación y aprobación del plan | Elaboración del diagnóstico de necesidades, formulación, presentación, aprobación y adopción del plan y ejecución de los procesos de contratación para la implementación del plan | SAF - Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Funcionamiento | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera | Ejecución de las actividades programadas en los diferentes ejes temáticos | Ejecutar y coordinar el desarrollo de las actividades de capacitación de acuerdo con el cronograma establecido para cada eje temático | SAF - Talento Humano | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Inversión, Funcionamiento, otros | Talento Humano
| Subdirección Administrativa y Financiera | Evaluar los resultados para llevar a cabo acciones de mejora | Aplicar instrumentos de medición del desarrollo de las actividades de capacitación | SAF - Talento Humano | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Funcionamiento | Talento Humano

## PINAR
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 2021 (Versión editada)
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
Estrategia 7. Gestión de la administración Objetivo Estratégico OE 7.1 - | Subdirección Administrativa y Financiera | Plan Institucional de Capacitación | Establecer un cronograma de capacitación para los funcionarios encargados de los archivos de gestión de cada una de las áreas, con el fin de profundizar en la importancia de la adecuada gestión y organización de estos archivos, teniendo como referente las Tablas de Retención Documental, convalidadas por el Archivo General de la Nación el 28 de octubre de 2020. | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Enero | Enero | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Actualizar las tablas de retención documental | Actualizar las tablas de retención documental presentarlas al comité institucional de gestión y desempeño de la entidad y realizar el trámite de convalidación ante el AGN. | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Febrero | Diciembre | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos | Formular, elaborar, aprobar, adoptar e implementar con el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos herramienta fundamental para garantizar los procedimientos técnicos adecuados en el proceso de valoración documental, así mismo, estandarizar las buenas prácticas en materia de accesibilidad y recuperación de la información | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Febrero | Diciembre | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Actualización del índice de Información Clasificada y Reservada | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada, con base en la información de las series y subseries de las Tablas de Retención Documental, con el fin de armonizar los instrumentos archivísticos al interior de la entidad | Oficina Asesora Jurídica | Marzo | Agosto | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Política de Seguridad y Privacidad de la Información | Actualizar la Política de Seguridad de la Información, relacionándola con la documentación física o electrónica, de manera que se puedan definir protocolos de acceso a la información física y espacios de conservación de archivos, de igual manera estos protocolos se deben establecer para el acceso, uso y administración de la información conservada en otros formatos. | Subdirección de Tecnologías de la Información Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Abril | Junio | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Inventarios documentales | Actualizar los inventarios de los archivos de gestión de las áreas con el fin de facilitar el proceso de identificación, organización, búsqueda y recuperación de la información, propendiendo también por facilitar el proceso de transferencias documentales primarias. | Todas las áreas de la UIAF | Febrero | Septiembre | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Sistema Integrado de Conservación | Realizar seguimiento a los diferentes programas del Sistema Integrado de Conservación de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), herramienta fundamental para garantizar los procedimientos técnicos adecuados en el proceso de valoración documental, así mismo, estandarizar las buenas prácticas en materia de accesibilidad y recuperación de la información, garantizando la adecuada conservación de los soportes tanto físicos como electrónicos, y su perdurabilidad en el tiempo. | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Febrero | Octubre | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Procedimiento de almacenamiento de documentos digitales (correo electrónico, fax-mail y redes sociales) | Elaborar un procedimiento para garantizar la trazabilidad y almacenamiento de los documentos digitales (correo electrónico, fax-mail y redes sociales) con el fin de realizar seguimiento de las solicitudes de información a través de estos medios y definir una herramienta de trazabilidad para evitar demoras en los procesos o posibles hallazgos de los organismos de control. | Subdirección de Tecnologías de la Información Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Julio | Noviembre | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Transferencias documentales en otros soportes | Definir directrices para que las áreas puedan realizar las transferencias documentales en otros soportes (Fotografías, videos, audios y otros) con el fin de garantizar la conservación y preservación en el tiempo de la información que contienen estos soportes. | Subdirección Administrativa y Financiera - gestión Documental | Febrero | Abril | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Sistema de Gestión Documental | Establecer los requisitos de administración técnica y funcional de un Sistema de Gestión Documental, con el fin de analizar la parametrización del sistema para cumplir con los estándares en materia de administración y trazabilidad de la información establecida en los instrumentos archivísticos implementados en la UIAF como las TRD o lo Cuadros de Clasificación Documental. | Subdirección de Tecnologías de la Información Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Marzo | Noviembre | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Instrumentos de Gestión de la Información Pública | Actualizar y publicar los instrumentos de gestión de la información pública exigidos por la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) dado que el cumplimiento de este requisito es evaluado por diferentes entes de control a nivel nacional. | Subdirección de Tecnologías de la Información Oficina Asesora Jurídica Grupo de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Enero | Octubre | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Programa de Normalización de Formas y Formatos | Aprobar e implementar el Programa de Normalización de Formatos y Formularios con el fin de estandarizar la producción de información al interior de la entidad, este programa de estar alineado con el Sistema Integrado de Gestión y con los manuales de imagen corporativa de la entidad. | Subdirección Administrativa y Financiera | Marzo | Octubre | Funcionamiento | Gestión Documental
| Subdirección Administrativa y Financiera | Plan de mejoramiento del proceso de Gestión Documenta | Realizar seguimiento constante a las actividades y procedimientos del proceso de gestión documental, con el fin de identificar posibles fallas y establecer planes de mejoramiento para mitigar los riesgos y evitar las consecuencias graves que puedan traer estas fallas. | Oficina de Control Interno | Febrero | Diciembre | Funcionamiento | Gestión Documental

## Tratamiento_de_riesgos
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
RIESGOS |  |  | CONTROLES
Total Riesgos | Total de Riesgos en zona Aceptable | Total de Riesgos en zona No Aceptable | Tipo Tecnológico | Tipo Estratégico | Tipo Documental o Procedimental
18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 12

## PETI
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI (Versión editada)
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
Línea de Acción 3. Transformación tecnológica e innovación | Subdirección de Tecnologías de la Información | Seguridad de la Información | Adquisición de certificados de seguridad de sitio seguro SSL y firmas digitales, SIIF y DIAN. | Subdirección de Tecnologías de la Información | Febrero | Marzo | Inversión | Seguridad Digital
| Subdirección de Tecnologías de la Información | Seguridad de la Información | Adquisición de equipos y renovación de licencias de los productos de Seguridad Perimetral (por 1 año). | Subdirección de Tecnologías de la Información | Febrero | Marzo | Inversión | Seguridad Digital
| Subdirección de Tecnologías de la Información | Soporte Técnico | Mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos periféricos (impresoras, Plotter, Escáner y Video beam) incluye repuestos. | Subdirección de Tecnologías de la Información | Marzo | Diciembre | Inversión | Gobierno Digital
| Subdirección de Tecnologías de la Información | Seguridad de la Información | Mantenimiento, soporte técnico, configuraciones y aplicación de buenas prácticas, de los productos y servicios de seguridad de la UIAF. | Subdirección de Tecnologías de la Información | Febrero | Diciembre | Inversión | Seguridad Digital
| Subdirección de Tecnologías de la Información | Seguridad de la Información | Renovación de licencias para la gestión del correo y el soporte por un (1) año. | Subdirección de Tecnologías de la Información | Marzo | Abril | Inversión | Seguridad Digital
| Subdirección de Tecnologías de la Información | Infraestructura | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (soporte) de las UPS y los tableros Bypass de los centros de cómputo. | Subdirección de Tecnologías de la Información | Abril | Diciembre | Funcionamiento | Gobierno Digital
| Subdirección de Tecnologías de la Información | Sistemas de Información | Servicio de soporte, mantenimiento y capacitación de las Aplicaciones de Nómina Versión Web, Zbox Activos Fijos, Zbox Inventarios y Almacén y Zbox Contabilidad. | Subdirección de Tecnologías de la Información | Enero | Diciembre | Funcionamiento / Inversión | Gobierno Digital
| Subdirección de Tecnologías de la Información | Sistemas de Información | Servicio de soporte, mantenimiento y migración para el Clúster de Big Data - Hadoop. | Subdirección de Tecnologías de la Información | Enero | Diciembre | Inversión | Gobierno Digital

## Seguridad_de_Información
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (Versión editada)
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
Línea de Acción 3. Transformación tecnológica e innovación | Subdirección de Tecnologías de la Información | Planeación y ejecución de la jornada de la Seguridad de la Información | Elaborar documento con la propuesta de actividades a desarrollar en la jornada de la Seguridad de la Información | Oficial de Seguridad - Subdirección de Tecnologías de Información | Agosto | Septiembre | Funcionamiento | Seguridad Digital
| Subdirección de Tecnologías de la Información |  | Realizar campaña de espectativa de la Jornada de la Seguridad de la Información | Oficial de Seguridad - Subdirección de Tecnologías de Información - Comunicaciones | Septiembre | Septiembre | Funcionamiento | Seguridad Digital
| Subdirección de Tecnologías de la Información |  | Ejecutar las actividades programadas para la Jornada de la Seguridad de la Información | Oficial de Seguridad - Subdirección de Tecnologías de Información | Octubre | Octubre | Funcionamiento | Seguridad Digital
| Subdirección de Tecnologías de la Información | Concientización (actividades) en temas de seguridad de la Información. | Enviar tips de seguridad de la información periodicamente por medio del correo institucional | Oficial de Seguridad - Subdirección de Tecnologías de Información | Febrero | Diciembre | Funcionamiento | Seguridad Digital
| Subdirección de Tecnologías de la Información |  | Realizar actividades para resaltar los riesgos de seguridad de la información | Oficial de Seguridad - Subdirección de Tecnologías de Información | Febrero | Octubre | Funcionamiento | Seguridad Digital
| Subdirección de Tecnologías de la Información |  | Charlas de buenas prácticas de seguridad de la información | Oficial de Seguridad - Subdirección de Tecnologías de Información | Abril | Octubre | Funcionamiento | Seguridad Digital
| Subdirección de Tecnologías de la Información | Formalizar el SGSI | Realizar el análisis de brechas con respecto al instrumento de evaluación del MSPI - MINTIC | Oficial de Seguridad - Subdirección de Tecnologías de Información | Mayo | Noviembre | Funcionamiento | Seguridad Digital
| Subdirección de Tecnologías de la Información |  | Identificar el nivel de madurez del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficial de Seguridad - Subdirección de Tecnologías de Información | Mayo | Noviembre | Funcionamiento | Seguridad Digital
| Subdirección de Tecnologías de la Información |  | Realizar la identificación y actualización del inventario activos de información | Oficial de Seguridad - Subdirección de Tecnologías de Información | Febrero | Febrero | Funcionamiento | Seguridad Digital
| Subdirección de Tecnologías de la Información | Articular Actividades CPD | Articular con OAJ las actividades del CDP por parte de Seguridad. | OAJ - Oficial de Seguridad - Dirección General | Abril | Diciembre | Funcionamiento | Seguridad Digital
| Subdirección de Tecnologías de la Información | Verificar el SGSI | Revisión por la Dirección del desempeño del SGSI | Oficial de Seguridad - Subdirección de Tecnologías de Información - Dirección General | Octubre | Octubre | Funcionamiento | Seguridad Digital
| Subdirección de Tecnologías de la Información | Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información de la UIAF | Formular, presentar y aprobar el Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información | OAJ - Oficial de Seguridad - Dirección General | Marzo | Marzo | Funcionamiento | Seguridad Digital
| Subdirección de Tecnologías de la Información |  | Definir el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información | OAJ - Oficial de Seguridad - Dirección General | Marzo | Julio | Funcionamiento | Seguridad Digital
| Subdirección de Tecnologías de la Información |  | Actualizar el Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información | OAJ - Oficial de Seguridad - Dirección General | Marzo | Mayo | Funcionamiento | Seguridad Digital
| Subdirección de Tecnologías de la Información |  | Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información de la UIAF | OAJ - Oficial de Seguridad - Dirección General | Febrero | Diciembre | Funcionamiento | Seguridad Digital