## Hoja1
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA PRIMER CUATRIMESTRE 2026.
Componente 1: Medidas de debida Diligencia
No. | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
1.1 | Elaborar el plan de trabajo para la adopción e implementación de la debida diligencia en la UIAF. | Plan de trabajo | OAJ | 2026-07-30 | Se ha realizado mesas de trabajo con la OAJ, OAP y SAF para los lineamientos de la debida diligencia en los diferentes procesos misionales en especial el proceso contractual. Ya se cuenta con un capitulo de la debida diligencia en el manual de contratacion, que se encuenta pendiente por la aprobacion del Comite de Gestion y Desempeño
OAP
1.2 | Documentar los lineamientos para la implementación de la debida diligencia en la entidad (conocimiento del cliente). | Guía, instructivo, manual o procedimiento para la debida diligencia | OAJ | 2026-06-30 | Teniendo en cuenta la nueva Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas, versión 7, se deben incorporar en un manual los lineamientos para la implementación de la debida diligencia en la entidad
OAP
1.3 | Orientar legal y técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | Colaboradores capacitados y sensibilizados | OAJ | Permanente | Esta actividad se lleva a cabo de manera permanente por parte de la oficina de Talento Humano. al vincularse los funcionarios y se complementa con capacitación ofrecida por la oficina Asesora Jurídica.
SAF - TH
1.4 | Revisar, actualizar y socializar el manual de contratación de la entidad con las orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflicto de intereses. | Manual de contratación | OAJ | 2026-07-30 | El Manual de Gastos Reservados está en proceso de actualizacion, en cuanto al Manual de Contratación se encuenta pendiente por la aprobacion del Comite de Gestion y Desempeño
Manual de Gastos Reservados
1.5 | Revisar y actualizar la documentación que establece los lineamientos para el manejo y declaración de conflictos de intereses. | Guía, instructivo, manual o procedimiento para el manejo y declaración de conflicto de intereses | SAF – TH | 2026-06-30 | El procedimiento para la resolucion de los conflictos de intereses se encuentra en construccion. Se ha realizado mesas de trabajo con la OAJ, OAP y SAF para la construcción de la guía. Es necesario reprogramar estas reuniones |  | Se encuentra en proceso de revisión y evaluación de los lineamientos establecidos en la versión 7 de la Guía para la Gestión Integral del Riesgo, con el fin de ser incorporados en el procedimiento para gestionar las declaraciones de conflictos de interés.
OAP -OAJ
1.6 | Realizar actividades de sensibilización del código de Integridad, conflicto de intereses. | Colaboradores sensibilizados | SAF - TH | Permanente | De manera permanente se realiza la sensibilizacion a los funcionarios.
1.7 | Remitir comunicación a todos los servidores y contratistas de la entidad para vincularlos al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. | Certificados del curso emitido por el DAFP | SAF - TH | Permanente | Se da cumplimiento con los funcionarios de planta.
1.8 | Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | Comunicación enviada al personal | SAF - TH | Permanente | No aplica.
1.9 | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite. | Informe de conflictos de intereses que han surtido trámite | OAJ -OCII | Trimestral | A la fecha no se ha presentado ningún caso.
1.10 | Realizar una campaña para el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y la lucha contra la corrupción | Campaña, lista enlases de las publicaciones. | OAJ | 2026-04-30 | Se implementa mediante capacitaciones en donde se imparten conocimientos y herramientas a funcionarios de todas las áreas, y se tiene como base el código de ética. Las capacitaciones están sujetas a diversos temas asociados en mención. A cargo de las capacitaciones está la Oficina de Asesora Jurídica (OAJ). Link:https://drive.google.com/drive/folders/1SgySpCHhLAB-WmKPpGJ1YhnWyaucrxr0?usp=drive_link Campaña Lavar no aguanta: https://drive.google.com/drive/search?q=lavar%20no%20aguanta https://drive.google.com/file/d/18pksHbhiNOlzzC_eW9X6E9KFHKgle3CT/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1S1i45BE3m6HmV6QSBvvVzLNjRnGOB0fI/vi | NICO
GCO
Componente 2: Prevención, gestión y administración de Riesgos de Corrupción
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
2.1 | Revisar y actualizar la Política de Administración del Riesgo con base en la última versión de la Guía emitida por el DAFP. | Política de Administración del Riesgo actualizada | OCI | 2026-03-31 | La politica de Administracion de Riesgos fue actualizada y aprobada el 20 de marzo del 2026 Resolución 098 de 2026
Comité Institucional de Control Interno
2.2 | Socializar la Política de Administración del Riesgo a los servidores públicos de la Entidad | Política de Administración del Riesgo socializada | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno e Inspección | 2026-03-31 | Se encuentra Actualizada la Política de Administración de Riesgos, y se esta en la caracterizacion de los riesgos en cada una de las dependencia para que permitan realizar la actualización de los mapas de riesgos.
2.3 | Socializar la Política de Administración del Riesgo a la ciudadanía a través del sitio Web | Política de Administración del Riesgo socializada | Oficina Asesora de Planeación | 2026-04-15 | Se socializo el dia 15 de abril y se publicó en el sitio web de la UIAF la versión 1 de la Política de Administración de Riesgos
2.4 | Realizar sensibilización a todos los funcionarios, contratistas y colaboradores sobre las líneas de defensa en gestión de riesgos y controles | Colaboradores sensibilizados | OCI | 2026-05-31 | para el mes de mayo del presente año se socializara las tres lineas de defensa con todos los funcionarios de la entidad.
2.5 | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción para todos los procesos | Mapa de Riesgos de Corrupción | OAP | 2026-06-30 | Está pendiente por elaborar una vez se actualicen los procedimeintos de la entidad en la vigencia del año 2026.
OCI
Todas las Áreas
2.6 | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción a los servidores públicos de la Entidad | Mapa de Riesgos de Corrupción socializado | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno e Inspección | 2026-06-30 | El Mapa de Riesgos de Corrupción, se socializa una vez se actualicen los Riesgos.
2.7 | Realizar seguimiento a los riesgos y controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción de la entidad | Informes de seguimiento | OAP | Trimestral | Este seguimiento se realiza una vez se actualicen los Riesgos.
Todas las Áreas
2.8 | Evaluar la implementación de la Política de Administración del Riesgo en la entidad | Informe de seguimiento a la Política de Administración del Riesgo | Oficina de Control Interno e Inspección | 2026-03-31 | La politica fue actualizada y aprobada en el Comité de Cordinación de Control Interno el 20/03/2026
2.9 | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles de los Riesgos de Corrupción | Informes Trimestrales de seguimiento a la Efectividad de los Controles | Todas las Áreas | Trimestral | Una vez se tenga el mapa de riesgos se procedera a realizar el seguimiento pertinente.
2.10 | Realizar el seguimiento a los avances del Plan de Manejo para los Riesgos de Corrupción | Informes Trimestrales de seguimiento al Plan de Manejo de los Riesgos de Corrupción | Oficina de Control Interno e Inspección y Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | Esta actividad también depende de la actualización de los Riesgos.
Componente 3: Redes institucionales para el fortalecimiento de la prevención de Actos de Corrupción, Transparencia y Legalidad
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
3.1 | Reportar a la Secretaría de Transparencia los informes de debida diligencia sobre presuntos actos de corrupción de acuerdo con los estándares de los Programas de Transparencia y Ética Pública | Informes de debida diligencia sobre presuntos actos de corrupción | OCI | Cuando se presente | Se debe indicar que a la fecha , no se presentó ningún caso.
3.2 | Publicar los resultados de la encuesta de percepción aplicada a los grupos de valor, a través de la cual se conoce el nivel de percepción frente a los y servicios en cumplimiento de la misión de la Entidad. | Resultados de la encuesta de percepción publicada | SAF – Atención al Ciudadano | 2025-07-30 | La encuesta se encuentra publicada en la página WEB y se tiene previsto publicar el informe en Julio de 2026
Componente 4: Canales de denuncia de presuntos Actos de Corrupción
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
4.1 | Implementar los canales de denuncia de actos de corrupción según lo señalado en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 | Canales de denuncia | SAF – Atención al Ciudadano | Permanente | Los canales de denuncia están implementadosy entre ellos se encuentran: PQRSD, Buzón, Chat línea telefónica, correos electrónicos y Rita.
4.2 | Realizar seguimiento a la accesibilidad de los canales de atención habilitados y dispuestos por parte de la entidad para la ciudadanía | Informe de seguimiento a la accesibilidad de los canales | SAF – Atención al Ciudadano | Permanente | Está publicado en la página WEB, en los protocolos de atención al ciudadano. Además, se hace seguimiento y está documentado mediante el informe mensual a las PQRSD.
4.3 | Divulgar piezas informativas sobre el lineamiento de protección al denunciante y de custodia de las bases de datos personales | Piezas informativas, lineamiento para la proteccion del denunciante | GCO | 2026-09-01 | A la fecha no hay piezas producidas ni publicadas, propiamente. Se realizarán para el mes de agosto del año en curso. En la página WEB de la entidad se encuentra publicada la política de protección de datos personales al igual que en el chat y en el aplicativo de las PQRSD
SAF – Atención al Ciudadano
4.4 | Divulgar piezas comunicativas, en las que informe los canales de atención para la denuncia de presuntos actos de corrupción | Piezas comunicativas | GCO | 2026-06-30 | A cohorte del 31 de marzo, se viene realizando la campaña sobre la Circular 001 de 2026, en donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la UIAF en donde se exhorta a toda la ciudadanía colombiana a reportar presuntos casos de delitos electorales, relacionados con lavado de activos, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP). Tambíen hay publicado un banner (hoy activo) en la misma página web. Links: Circular 001 de 2026: https://www.uiaf.gov.co/Noticias%28CNE-UIAF-emiten-circular-para-fortalecer-medidas-alacftcfp-en-las-elecciones https://www.uiaf.gov.co/Noticias/Informe-ante-la-uiaf-presuntos-casos-de-delitos-electorales-relacionados-con-laftfp ew?usp=drive_link Actualmente se está proyectando la campaña "Denuncié pues", que incluye el canal de denuncia denunciepues@uiaf.gov.co para el mes de junio.
SAF – Atención al Ciudadano
Componente 5: Estrategia de transparencia, estado abierto, acceso a la Información Pública y Cultura de la Legalidad
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
5.1 | Solicitar a los proveedores de servicios tecnológicos en etapa pre contractual el cumplimiento de criterios de accesibilidad al solicitar la creación de sistemas de información, micrositios, encuestas o formularios a través de la página web | Cumplimiento de criterios de accesibilidad | STI | Permanente | Se cumple con las aplicaciones que se tiene de los criterios de accesibilidad.
5.2 | Realizar seguimiento a cada una de las áreas responsables de reportar y publicar la información contenida en el esquema de Publicación | Informes de seguimiento | GCO | 2025-12-31 | Trimestralmente se remite correo electrónico desde la Oficina Asesora de Planeación a todas las áreas responsables de generar, actualizar y/o publicar información en el sitio web
OAP
5.3 | Capacitar a los funcionarios de la entidad en la construcción de documentos con criterios de accesibilidad web (Word, Pdf, Excel, Power Point) | Funcionarios capacitados | SAF - TH | Permanente | La funcionaria responsable de esta dependencia manifiesta que dicha actividad no aplica, en razón a que para la vinculación es requisito estar capacitados en estos temas (Word, Pdf, Excel, y PowerPoint)
5.4 | Promover videos institucionales en lenguaje de señas | Videos institucionales en lenguaje de señas | GCO | Permanente | Teniendo en cuenta el decreto de austeridad, uno de los recortes presupuestales aplicados al Grupo de Comunicaciones, incluyó dejar de contratar el servicio de lenguaje de señas aplicado en la producción de video. Sin embargo, existe una aplicación adicional y permanente en la página web institucional. Indicaciones: Ingrese a https://www.uiaf.gov.co/, luego poner el cursor en cualquier icono, y aparece la animación humana de lenguaje de señas aplicado. Link: https://www.uiaf.gov.co y seguir indicaciones.n el segundo semestre del 2025 no se divulgaron videos institucionales con lenguaje de seña.
5.5 | Mantener actualizado de acuerdo con la normatividad vigente el Protocolo de Atención al Ciudadano | Protocolo de atención al ciudadano | SAF – Atención al Ciudadano | Permanente | El protocolo de atención al ciudadano está acttualizado y publicado en la página Web.
5.6 | Actualizar, adoptar y publicar en el sitio Web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado el Inventario de Activos de Información | Inventario de Activos de Información | STI | Publicado | De igual manera, está publicado en la página Web el inventario de activos de información.
5.7 | Actualizar, adoptar y publicar en el sitio web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado el Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada | OAJ | 2026-06-30 | Se actualizará el Indice de información clasificada y reservada respecto a la nueva clasificacion de activos de informacion.
5.8 | Revisar y de ser necesario actualizar, adoptar y publicar en el sitio Web y el Portal de Datos Abiertos del Estado el Esquema de Publicación de la entidad. | Esquema de Publicación de la entidad | GCO | 2025-12-31 | Se aplica la hoja de ruta adoptada en el Comité Nacional de Datos, articulado con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic). Pueden evidenciar la aplicación en: Links: https://www.uiaf.gov.co/Secci%C3%B3n-de-datos-abiertos https://www.uiaf.gov.co/Esquema-de-publicacion-de-informacion.
5.9 | Establecer acciones de mejora frente a los criterios diferenciales de accesibilidad | Diagnóstico de la aplicación de los criterios de accesibilidad | STI | 2026-12-31 | Cumple criterios de accesibilidad impartidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic). Indicaciones: Ingresando a https://www.uiaf.gov.co/, en el costado medio derecho, hay dos botones: 1 de contraste, 1 de aumento, 1 de disminución. Link: https://www.uiaf.gov.co/ se proyectá acciones de mejoramiento para el mes diciembre del año en curso.
GCO
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
6.1 | Desarrollar periódicamente actividades con dinámicas que permitan exaltar la importancia de los valores institucionales en la cotidianidad laboral de los servidores públicos de la UIAF | Actividades / Dinámicas | SAF – TH | Semestral | Se le dá cumplimiento a esta actividad y se está monitoreando de manera semestral.
6.2 | Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación temas relacionados con la gestión de conflictos de intereses y de integridad. | Actividades de Capacitación en el PIC | SAF – TH | 2026-03-30 | La actividad se realizó en marzo 13 y 18 de septiembre 2025. El plan de trabajo se realizó con fecha de corte del 30 de marzo de 2026
6.3 | Elaboración e implementación del plan de trabajo para el cierre de brechas de la política de integridad | Plan de trabajo para el cierre de brechas de la política de integridad | SAF – TH | 2026-09-30 | Se encuentra pendiente para revision de acuerdo con la evaluacion del Furag 2025.
6.4 | Documentar e incorporar buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre integridad pública | Buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre integridad publica | SAF – TH | 2026-06-30 | en apoyo con la oficina de Planeacion se iniciara a la documentacion de los lineamientos de buenas practicas |  | Está en proceso para dar cumplimiento el 30 de noviembre del año 2025.
6.5 | Revisar, actualizar y adoptar la guía y/o procedimiento para la gestión de los conflictos de intereses | Guía y/o procedimiento | SAF – TH -OAP-OAJ | 2026-06-30 | El procedimiento para la resolucion de los conflictos de intereses se encuentra en construccion. Se ha realizado mesas de trabajo con la OAJ, OAP y SAF para la construcción de la guía. Es necesario reprogramar estas reuniones