## Hoja1
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026.
Componente 1: Medidas de debida Diligencia
No. | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Observaciones
1.1 | Elaborar el plan de trabajo para la adopción e implementación de la debida diligencia en la UIAF. | Plan de trabajo | OAJ | 2026-12-31 | Se ha realizado mesas de trabajo con la OAJ, OAP y SAF para los lineamientos de la debida diligencia en los diferentes procesos misionales en especial el proceso contractual. Ya se cuenta con un capitulo de la debida diligencia en el manual de contratacion, que se encuenta pendiente por la aprobacion del Comite de Gestion y Desempeño
OAP
1.2 | Documentar los lineamientos para la implementación de la debida diligencia en la entidad (conocimiento del cliente). | Guía, instructivo, manual o procedimiento para la debida diligencia | OAJ | 2026-12-31 | Teniendo en cuenta la nueva Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas, versión 7, se deben incorporar en un manual los lineamientos para la implementación de la debida diligencia en la entidad
OAP
1.3 | Orientar legal y técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | Colaboradores capacitados y sensibilizados | OAJ | Permanente | Esta actividad se realiza al momento de la vinculacion de cada funcionario que ingresa a la entidad proceso liderado por la Oficina de Talento Humano; Asi mismo dentro del Plan de Capacitanes de la entidad se programan para todos los funcionarios de forma frecuente por parte de la Oficina Asesora Jurídica.
SAF - TH
1.4 | Revisar, actualizar y socializar el manual de contratación de la entidad con las orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflicto de intereses. | Manual de contratación | OAJ | 2026-12-31 | El Manual de Gastos reservados se actualizo y se adopto mediante resolucion 357 de 13 de agosto de 2026. En cuanto al Manual de Contratación se encuenta en revision de la Oficina Asesora Juridica para ajustes de acuerdo con revision de la Oficina Asesora de Planeacion.
Manual de Gastos Reservados
1.5 | Revisar y actualizar la documentación que establece los lineamientos para el manejo y declaración de conflictos de intereses. | Guía, instructivo, manual o procedimiento para el manejo y declaración de conflicto de intereses | SAF – TH | 2026-12-31 | El procedimiento para la resolucion de los conflictos de intereses se encuentra en construccion. Se ha realizado mesas de trabajo con la OAJ, OAP y SAF para la construcción de la guía. Es necesario reprogramar estas reuniones
OAP -OAJ
1.6 | Realizar actividades de sensibilización del código de Integridad, conflicto de intereses. | Colaboradores sensibilizados | SAF - TH | Permanente | Se consolidó un programa de sensibilización continua con siete (7) intervenciones clave para mitigar riesgos institucionales. La estrategia abarcó la aplicación práctica del Código mediante jornadas en 2025 (enfocadas en la gestión de impedimentos y recusaciones) y sesiones de refuerzo en febrero y mayo de 2026. Para el cierre de la vigencia, se programó la instrucción técnica sobre el trámite de declaraciones de conflicto de intereses (12 de noviembre) y la jornada integral de Cultura Anticorrupción (26 de noviembre), garantizando la cobertura continua de los servidores públicos.
1.7 | Remitir comunicación a todos los servidores y contratistas de la entidad para vincularlos al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. | Certificados del curso emitido por el DAFP | SAF - TH | Permanente | Se remite comunicación a todos los servidores
1.8 | Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | Comunicación enviada al personal | SAF - TH | No Aplica | No Aplica
1.9 | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite. | Informe de conflictos de intereses que han surtido trámite | OAJ -OCII | Trimestral | A la fecha no se ha presentado o registrado ningún caso de conflicto de intereses en la entidad.
1.10 | Realizar una campaña para el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y la lucha contra la corrupción | Campaña, lista enlases de las publicaciones. | OAJ | 2026-12-31 | Se implementa mediante capacitaciones en donde se imparten conocimientos y herramientas a funcionarios de todas las áreas, y se tiene como base el código de ética. Las capacitaciones están sujetas a diversos temas asociados en mención. A cargo de las capacitaciones está la Oficina de Asesora Jurídica (OAJ). Link:https://drive.google.com/drive/folders/1SgySpCHhLAB-WmKPpGJ1YhnWyaucrxr0?usp=drive_link Campaña Lavar no aguanta: https://drive.google.com/file/d/18pksHbhiNOlzzC_eW9X6E9KFHKgle3CT/view?usp=drive_link
GCO
Componente 2: Prevención, gestión y administración de Riesgos de Corrupción
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
2.1 | Revisar y actualizar la Política de Administración del Riesgo con base en la última versión de la Guía emitida por el DAFP. | Política de Administración del Riesgo actualizada | OCI | 2026-03-31 | La politica de Administracion de Riesgos fue actualizada y aprobada el 20 de marzo del 2026 Resolución 098 de 2026
Comité Institucional de Control Interno
2.2 | Socializar la Política de Administración del Riesgo a los servidores públicos de la Entidad | Política de Administración del Riesgo socializada | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno e Inspección | 2026-05-31 | El dia 15 de abril de realizo la socializacion de la Politica de Adminsitracion de Riesgos y se esta en la caracterizacion de los riesgos en cada una de las dependencia para que permitan realizar la actualización de los mapas de riesgos.
2.3 | Socializar la Política de Administración del Riesgo a la ciudadanía a través del sitio Web | Política de Administración del Riesgo socializada | Oficina Asesora de Planeación | 2026-04-15 | Se socializo el dia 15 de abril y se publicó en el sitio web de la UIAF la versión 1 de la Política de Administración de Riesgos
2.4 | Realizar sensibilización a todos los funcionarios, contratistas y colaboradores sobre las líneas de defensa en gestión de riesgos y controles | Colaboradores sensibilizados | OCI | 2026-05-31 | El esquema de lineas de defensa se socializo el 15 de abril junto con la Politica de Adminsitracion de Riesgo con todos los funcionarios de la entidad.
2.5 | Actualizar el Mapa de Riesgos de Integridad Publica para todos los procesos | Mapa de Riesgos de Corrupción | OAP | 2026-12-31 | Está pendiente por elaborar una vez se actualicen los procedimientos de la entidad en la vigencia del año 2026.
OCI
Todas las Áreas
2.6 | Socializar el Mapa de Riesgos de Integridad Publica a los servidores públicos de la Entidad | Mapa de Riesgos de Corrupción socializado | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno e Inspección | 2026-12-31 | El Mapa de Riesgos de Corrupción, se socializa una vez se actualicen los Riesgos.
2.7 | Realizar seguimiento a los riesgos y controles establecidos en el mapa de riesgos de Integridad Publica de la entidad | Informes de seguimiento | OAP | Trimestral | Este seguimiento se realiza una vez se actualicen los Riesgos.
Todas las Áreas
2.8 | Evaluar la implementación de la Política de Administración del Riesgo en la entidad | Informe de seguimiento a la Política de Administración del Riesgo | Oficina de Control Interno e Inspección | 2026-12-31 | La politica fue actualizada y aprobada en el Comité de Cordinación de Control Interno el 20/03/2026
2.9 | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles de los Riesgos Integridad Publica. | Informes Trimestrales de seguimiento a la Efectividad de los Controles | Todas las Áreas | Trimestral | Una vez se tenga el mapa de riesgos se procedera a realizar el seguimiento pertinente.
2.10 | Realizar el seguimiento a los avances del Plan de Manejo para los Riesgos de Integridad Publica. | Informes Trimestrales de seguimiento al Plan de Manejo de los Riesgos de Corrupción | Oficina de Control Interno e Inspección y Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | Esta actividad también depende de la actualización de los Riesgos.
Componente 3: Redes institucionales para el fortalecimiento de la prevención de Actos de Corrupción, Transparencia y Legalidad
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
3.1 | Reportar a la Secretaría de Transparencia los informes de debida diligencia sobre presuntos actos de corrupción de acuerdo con los estándares de los Programas de Transparencia y Ética Pública | Informes de debida diligencia sobre presuntos actos de corrupción | OCI | Cuando se presente | Se debe indicar que a la fecha , no se presentó ningún caso.
3.2 | Publicar los resultados de la encuesta de percepción aplicada a los grupos de valor, a través de la cual se conoce el nivel de percepción frente a los y servicios en cumplimiento de la misión de la Entidad. | Resultados de la encuesta de percepción publicada | SAF – Atención al Ciudadano | 2026-12-31 | La encuesta se encuentra publicada en la página WEB y se tiene previsto publicar el informe en Julio de 2026
Componente 4: Canales de denuncia de presuntos Actos de Corrupción
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
4.1 | Implementar los canales de denuncia de actos de corrupción según lo señalado en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 | Canales de denuncia | SAF – Atención al Ciudadano | Permanente | Los canales de denuncia están implementadosy entre ellos se encuentran: PQRSD, Buzón, Chat línea telefónica, correos electrónicos y Rita.
4.2 | Realizar seguimiento a la accesibilidad de los canales de atención habilitados y dispuestos por parte de la entidad para la ciudadanía | Informe de seguimiento a la accesibilidad de los canales | SAF – Atención al Ciudadano | Permanente | Está publicado en la página WEB, en los protocolos de atención al ciudadano. Además, se hace seguimiento y está documentado mediante el informe mensual a las PQRSD.
4.3 | Divulgar piezas informativas sobre el lineamiento de protección al denunciante y de custodia de las bases de datos personales | Piezas informativas, lineamiento para la proteccion del denunciante | GCO | 2026-12-31 | A la fecha se encuentra elaborada peizas informativas sobre lineamientos para la proteccion del denunciante, por parte de la Oficina Asesora Juridica, pendiente de aprobacion del Comité Intitucional de Gestion y Desempeño para su posterior publicacion.
SAF – Atención al Ciudadano
4.4 | Divulgar piezas comunicativas, en las que informe los canales de atención para la denuncia de presuntos actos de corrupción | Piezas comunicativas | GCO | 2026-06-30 | A cohorte del 31 de marzo, se viene realizando la campaña sobre la Circular 001 de 2026, en donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la UIAF en donde se exhorta a toda la ciudadanía colombiana a reportar presuntos casos de delitos electorales, relacionados con lavado de activos, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP). Tambíen hay publicado un banner (hoy activo) en la misma página web. Links: Circular 001 de 2026: https://www.uiaf.gov.co/Noticias%28CNE-UIAF-emiten-circular-para-fortalecer-medidas-alacftcfp-en-las-elecciones https://www.uiaf.gov.co/Noticias/Informe-ante-la-uiaf-presuntos-casos-de-delitos-electorales-relacionados-con-laftfp ew?usp=drive_link Actualmente se está proyectando la campaña "Denuncié pues", que incluye el canal de denuncia denunciepues@uiaf.gov.co para el mes de junio.
SAF – Atención al Ciudadano
Componente 5: Estrategia de transparencia, estado abierto, acceso a la Información Pública y Cultura de la Legalidad
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
5.1 | Solicitar a los proveedores de servicios tecnológicos en etapa pre contractual el cumplimiento de criterios de accesibilidad al solicitar la creación de sistemas de información, micrositios, encuestas o formularios a través de la página web | Cumplimiento de criterios de accesibilidad | STI | Permanente | Se firmó el "Certificado de Accesibilidad" . Este documento certifica que el portal web cumple con las directrices de accesibilidad y usabilidad del Anexo Técnico 1 de la Resolución 1519 de 2020, bajo los estándares del nivel AA de las WCAG 2.1.
5.2 | Realizar seguimiento a cada una de las áreas responsables de reportar y publicar la información contenida en el esquema de Publicación | Informes de seguimiento | GCO | 2026-12-31 | Trimestralmente se remite correo electrónico desde la Oficina Asesora de Planeación a todas las áreas responsables de generar, actualizar y/o publicar información en el sitio web
OAP
5.3 | Capacitar a los funcionarios de la entidad en la construcción de documentos con criterios de accesibilidad web (Word, Pdf, Excel, Power Point) | Funcionarios capacitados | SAF - TH | Permanente | La Subdireccion Adminstrativa y Financiera responsable de esta dependencia manifiesta que dicha actividad no aplica, en razón a que para la vinculación es requisito estar capacitados en estos temas (Word, Pdf, Excel, y PowerPoint)
5.4 | Promover videos institucionales en lenguaje de señas | Videos institucionales en lenguaje de señas | GCO | Permanente | Teniendo en cuenta el decreto de austeridad, uno de los recortes presupuestales aplicados al Grupo de Comunicaciones, incluyó dejar de contratar el servicio de lenguaje de señas aplicado en la producción de video. Sin embargo, existe una aplicación adicional y permanente en la página web institucional. Indicaciones: Ingrese a https://www.uiaf.gov.co/, luego poner el cursor en cualquier icono, y aparece la animación humana de lenguaje de señas aplicado. Link: https://www.uiaf.gov.co y seguir indicaciones.n el segundo semestre del 2025 no se divulgaron videos institucionales con lenguaje de seña.
5.5 | Mantener actualizado de acuerdo con la normatividad vigente el Protocolo de Atención al Ciudadano | Protocolo de atención al ciudadano | SAF – Atención al Ciudadano | Permanente | El protocolo de atención al ciudadano está actualizado y publicado en la página Web.
5.6 | Actualizar, adoptar y publicar en el sitio Web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado el Inventario de Activos de Información | Inventario de Activos de Información | STI | Publicado | En la pagina web de la entidad y en el portal de datos abiertos se publica el registro de activos de información.
5.7 | Actualizar, adoptar y publicar en el sitio web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado el Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada | OAJ | 2026-12-31 | Se actualizará el Indice de información clasificada y reservada respecto a la nueva clasificacion de activos de informacion.
5.8 | Revisar y de ser necesario actualizar, adoptar y publicar en el sitio Web y el Portal de Datos Abiertos del Estado el Esquema de Publicación de la entidad. | Esquema de Publicación de la entidad | GCO | 2026-12-31 | Se aplica la hoja de ruta adoptada en el Comité Nacional de Datos, articulado con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic). Pueden evidenciar la aplicación en: Links: https://www.uiaf.gov.co/Secci%C3%B3n-de-datos-abiertos https://www.uiaf.gov.co/Esquema-de-publicacion-de-informacion.
5.9 | Establecer acciones de mejora frente a los criterios diferenciales de accesibilidad | Diagnóstico de la aplicación de los criterios de accesibilidad | STI | 2026-12-31 | Se elaboró el documento "2026_Anexo_Certificado de Accesibilidad.docx", el cual contiene el diagnóstico detallado y las evidencias de cumplimiento en accesibilidad web (alternativas de texto, contraste de color, estructura y navegación coherente). Actualmente, se encuentra pendiente la revisión por parte del área de Comunicaciones para proceder con su publicación.
GCO
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
6.1 | Desarrollar periódicamente actividades con dinámicas que permitan exaltar la importancia de los valores institucionales en la cotidianidad laboral de los servidores públicos de la UIAF | Actividades / Dinámicas | SAF – TH | Semestral | Se ejecutó una estrategia de gamificación y recordación visual periódica, completando diez (10) acciones de impacto. En 2025, se implementaron herramientas cognitivas (sopas de letras, crucigramas, juegos de memoria y ruleta de valores) e incentivos físicos en el Día del Funcionario. En 2026, la estrategia incluyó elementos de endomarketing como la entrega de pines de identidad, fondos de pantalla institucionales (16 de octubre), la dinámica "Encuentra el valor" (21 de octubre) y una ruleta lúdico-normativa en noviembre.
6.2 | Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación temas relacionados con la gestión de conflictos de intereses y de integridad. | Actividades de Capacitación en el PIC | SAF – TH | 2026-03-30 | La actividad se realizó en marzo 13 y 18 de septiembre 2025. El plan de trabajo se realizó con fecha de corte del 30 de marzo de 2026
6.3 | Elaboración e implementación del plan de trabajo para el cierre de brechas de la política de integridad | Plan de trabajo para el cierre de brechas de la política de integridad | SAF – TH | 2026-12-31 | Se encuentra pendiente para revision de acuerdo con la evaluacion del Furag 2025.
6.4 | Documentar e incorporar buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre integridad pública | Buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre integridad publica | SAF – TH | 2026-12-31 | Durante las vigencias 2025 y 2026, se estructuró un marco de integridad pública a partir de la recopilación de lecciones aprendidas de los ciclos de capacitación técnica en anticorrupción, antifraude, antipiratería y antisoborno (desarrollados en diciembre de 2025 y agosto de 2026). Asimismo, se ha promovido la apropiación normativa mediante la socialización de las Resoluciones No. 385 de 2023 y No. 133 de 2024 (programada para el 9 de noviembre de 2026), vinculando los conceptos legales con dinámicas de lúdica corporativa para traducir el conocimiento técnico en guías de comportamiento ético cotidiano.
6.5 | Revisar, actualizar y adoptar la guía y/o procedimiento para la gestión de los conflictos de intereses | Guía y/o procedimiento | SAF – TH -OAP-OAJ | 2026-12-31 | El procedimiento para la resolucion de los conflictos de intereses se encuentra en construccion. Se ha realizado mesas de trabajo con la OAJ, OAP y SAF para la construcción de la guía. Es necesario reprogramar estas reuniones